PANEL: Política de Salud y Seguridad en el empleo público y privado de la  Provincia de Buenos Aires – Enfoque Estatal  y Gremial

### TEMA: Innovación en gestión de la salud y seguridad en el trabajo en el astillero Río Santiago Participación de los trabajadores, Articlulación interjurisdiccional e intersectorial

EXPOSITORA: Prof. Beatriz Horrac – Pro grama de Educación Permanente en Salud y
                         Seguridad en el Trabajo - Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As.

SITUACIÓN INICIAL

En los primeros meses de 2006, y ante el cambio de autoridades, se presenta ante la Gerencia General del Astillero Río Santiago el diagnóstico sobre siniestralidad de la empresa elaborado por la Coordinación de Control de Gestión  durante el 2005. Así mismo, la Gerencia toma contacto con los informes con los resultados de relevamientos de condiciones de trabajo elaborados por pasantes del ISFT nº 12 durante 2004 y 2005. A su vez, recibe denuncias del gremio en cuanto a los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Esta situación define la demanda de la Gerencia General del ARS hacia Departamento de  Desarrollo de Proyectos para establecer un vínculo institucional con el Ministerio de Salud en función de generar una propuesta de mejora en Salud y Seguridad en el Trabajo en el Astillero Río Santiago.

La situación inicial de la que partimos podría caracterizarse en tres niveles de problemas:

- funcional: falta de articulación entre los diversos actores responsables de la Salud y Seguridad en el Trabajo, fragmentación de la gestión en áreas de funcionamiento como compartimentos estancos, nula transversalidad de las políticas

- estructural: escaso cumplimiento de la normativa específica y carencia de una política empresarial integral y actualizada en Salud y Seguridad en el Trabajo

- genoestructural: inversión insuficiente o nula en equipamiento, mantenimiento y capacitación del personal en lo que atañe a condiciones de trabajo, prevención y promoción de salud en el ámbito laboral

OBJETIVO ESTRATÉGICO

La construcción de la propia identidad del proyecto en tanto construcción colectiva que permite el diálogo multiactoral e interinstitucional Resulta necesaria para favorecer la viabilidad y sustentabilidad del mismo. Esta identidad surgiría de la apropiación por los actores involucrados de los espacios e instancias de participación y de su institucionalización.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1-Identificación de la salud y seguridad en el trabajo como un interés común más allá de las diferencias propias de los posicionamientos particulares y conflictos propios del ámbito laboral

2-Instalación de espacios de democratización como condición de viabilidad para el logro de los resultados esperados

3- Implementación de acciones de carácter transversal que vinculan en el hacer a diversas áreas de la estructura orgánico-funcional del Astillero Río Santiago

4- Construcción de saberes en forma interactorial e intersectorial entre los diversos actores involucrados en la experiencia

5- Participación efectiva de todos los actores involucrados en la elaboración del diagnóstico de la situación inicial, la visión, las líneas de acción y evaluación periódica de los avances

6- Desarrollo de nuevas competencias organizacionales de gestión de la salud y seguridad en el trabajo

7- Generar condiciones para lograr mejoras en las condiciones y medioambiente de trabajo

ACTORES INSTITUCIONALES

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

■ Asesorar y cooperar en la formulación, implementación y evaluación de planes y políticas de investigación y formación de trabajadores estatales sobre temas vinculados con el trabajo, empleo, la Salud y la Seguridad en el trabajo y las políticas públicas en la temática.

■ Realizar estudios e investigaciones sobre las temáticas enunciadas en el ítem anterior.

■ Suministrar la información bibliográfica especializada sobre las disciplinas y áreas temáticas mencionadas

■ Organizar actividades de capacitación e intercambio (seminarios intensivos de investigación, simposios, congresos y talleres referidos a las disciplinas) respecto a las temáticas mencionadas, estimulando la cooperación técnica a nivel nacional e internacional.

■ Suministrar orientaciones técnicas para el procesamiento y análisis de información estadística y asesorar para la implementación de un sistema de información en función de las necesidades surgidas en el trabajo conjunto.

Astillero Río Santiago

■ Formular, implementar y evaluar los planes y políticas de investigación y formación de sus trabajadores.

■ Realizar estudios  e investigaciones sobre las áreas temáticas específicas del convenio.

■ Suministrar la información específica que disponga (bibliografía especializada) sobre las disciplinas y áreas temáticas mencionadas.

■ Colaborar con la organización de actividades de capacitación e intercambio (seminarios intensivos de investigación, simposios, congresos y talleres, referidos a las disciplinas) referidas a las temáticas mencionadas dentro o fuera de su ámbito, estimulando la cooperación técnica a nivel nacional e internacional.

■ Suministrar información estadística en función de las necesidades del proyecto.

■ Proveer, si fuera necesario, un ámbito físico, infraestructura y apoyo secretarial, para el desarrollo de las actividades específicas.

Instituto Superior de Formación Técnica N° 12. D.G.C.y E.

■ Propiciar y vehiculizar la realización de Pasantías de los alumnos de carreras de dicha unidad educativa

■ Coordinar esfuerzos conjuntos con las otras instituciones convenientes para el desarrollo y la capacitación de los Pasantes en el Astillero Río Santiago.

ATE Provincia Buenos Aires

■ Asesorar y cooperar en la formulación y evaluación de los programas de formación de trabajadores estatales.

■ Proveer, si fuera necesario, un ámbito físico, infraestructura y apoyo secretarial, para el desarrollo de las actividades específicas del trabajo acordado entre las instituciones convenientes.

■ Cooperar en la ejecución de actividades de cooperación técnica institucional sobre los temas específicos del convenio celebrado.

■ Gestionar,  cuando corresponda, ante los organismos e instituciones locales, provinciales, nacionales e internacionales, recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata

■ Prestar facilidades de acceso a los servicios académicos y  tecnológicos.

■ Brindar asistencia técnica en las temáticas específicas de su incumbencia

ACUERDOS FORMALIZADOS

ACTA- ACUERDO  (Ministerio de Salud de la Pcia  de Buenos Aires- Astillero Río Santiago) Firmado con fecha 28 de Marzo de 2006

ACUERDO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION (Ministerio de Salud de la Pcia  de Buenos Aires- Astillero Río Santiago.- ATE PBA) Firmado con fecha 15 de Agosto de 2006. Vigente hasta 15 de Agosto de 2009

ACUERDO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION (Ministerio de Salud de la Pcia  de Buenos Aires- Astillero Río Santiago.- Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata) Firmado con fecha 15 de Agosto de 2006

CONVENIO DE PASANTIA Año 2007 (Astillero Río Santiago- Instituto Superior de Formación Técnica Nª 12 DGCyE) Firmado con fecha: 18 de Julio de 2007

PERSONAL ASIGNADO POR INSTITUCIÓN

ASTILLERO RÍO SANTIAGO

Coordinador de Control de Gestión

Secretaria del Comité de Salud,  Seguridad y Medioambiente de Trabajo

20 Directivos: Miembros del Comité de Salud, Seguridad y Medioambiente

25 Miembros del Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Nº 12

Docente a cargo de planificar, monitorear, evaluar el desarrollo de las pasantías de los alumnos de la Tecnicatura de Seguridad, Higiene y Control Ambiental

200 pasantes que colaboraron con la experiencia a lo largo de los dos años en el marco de su formación con la modalidad estudio-trabajo

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO

Coordinador del Departamento de Salud Laboral

Asistente del Coordinador del Departamento

2 Delegados del Astillero Río Santiago

SOCIEDAD DE MEDICINA OCUPACIONAL DE LA PLATA

Secretario General

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1 Coordinadora del proyecto en terreno

1 enfermera asesora

2 profesionales residentes del Ministerio de Salud

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS

La metodología planteada favorece el encuentro y la integración de los diversos actores cuyo involucramiento resultaba necesario para abordar el problema descripto; permite el intercambio de opiniones y la incorporación de hábitos de trabajo en equipo. A lo largo de las diversas etapas del proyecto, las acciones encaradas reflejaron las necesidades que enfrentábamos para lograr avances y consolidación de la dirección del trabajo conjunto hacia los resultados planteados.

El proyecto se define como de educación permanente para el cambio y establece la construcción de saberes como forma de asegurar los resultados anhelados pues sostiene que la respuesta en cuanto a los caminos de mejora no podían establecerse sin la participación activa de los trabajadores y sus representantes por lo cual se consideró imprescindible establecer un vínculo formal y de trabajo con el sindicato, el Cuerpo de Delegados y distintas modalidades de diálogo e intercambio con trabajadores del Astillero.

El diagnóstico, la planificación y evaluación participativos así como la sistematización de los registros son el modo elegido para consolidar acuerdos y favorecer el compromiso en cuanto a las responsabilidades asumidas.

El encuadre en la normativa vigente y recomendaciones de los organismos de referencia en la materia orientó la selección de mecanismos adecuados para las sucesivas etapas de avance del proyecto; así una vez cumplido el primer año de la experiencia se instalaron mecanismos diferentes pues se logró avanzar hacia la institucionalización de la política y la implementación del sistema de gestión

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

Equipo de Coordinación

El grupo de trabajo fue la primera modalidad de articulación puesta en práctica a partir de la demanda del Astillero al Ministerio de Salud. Se constituyó un grupo de trabajo entre tres representantes del Ministerio, Dr. Martín Castilla, la Prof. Beatriz Horrac y la TO María José Occhi y tres representantes del Astillero, el Sr. Gabriel Manera, los Trabajadores Sociales, Claudio Ríos y Claudia Lugano.

Este grupo de trabajo sostuvo reuniones regulares desde el inicio del proyecto. Se incorporaron a mitad del primer año dos representantes gremiales de ATE, Pablo Rojas y Victor Canteros. Conservó su rol y dinámica de trabajo. Lidera la experiencia y sostiene las diversas articulaciones planteadas, es una instancia de planificación estratégica permanente.

Entrevistas

En el año 2006, el grupo de trabajo responsable de dar forma al proyecto, realizó un relevamiento de instituciones con políticas afines a los objetivos del proyecto y fijó como mecanismo de relación un plan de encuentros y entrevistas con diversos actores institucionales para presentar el proyecto de trabajo y proponer acciones conjuntas si se establecían intereses comunes y posibilidades de articulación.

Se concretaron encuentros Fundación Provincia ART,  Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata, ART Provincia, Cátedra de Salud y Sociedad de la UNLP, IPAP, Instituto Superior de Formación Técnica nº 12, Facultad de Trabajo Social de la UNLP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud., Coordinación de la Gestión de la Innovación de la Secretaría de la Función Pública. Se establecieron distintas agendas de trabajo con diverso grado de involucramiento en el proyecto.

Este mecanismo de articulación debe considerarse no sólo en cuanto a sus resultados inmediatos sino en cuanto al impacto en la medida que es un generador de redes, potente instancia de articulación interinstitucional.

Mesas de Diálogo/ Trabajo

Este mecanismo ha sido implementado durante los dos años de la experiencia,  particularmente para el trabajo de asistencia técnica o para la búsqueda de consensos intersectoriales. En cuanto a reuniones de asistencia técnica, el representante de la Sociedad de Medicina Ocupacional por Convenio ha mantenido reuniones bimensuales o mensuales con representantes de distintas áreas del Astillero para satisfacer consultas surgidas durante la implementación del proyecto. Se ha reunido con el Gerente General, Gerente de Recursos Humanos, Equipo profesional del Servicio Médico del Astillero, en conjunto o por separado. En estas reuniones ha estado presente el equipo representante del Ministerio de Salud.

Representantes de la empresa han mantenido reuniones periódicas con los representantes del sector gremial en función de asegurar viabilidad al proyecto y sus avances. Estas reuniones han sido el espacio para abordar la discusión sobre el compromiso necesario de cada actor y neutralizar la amenaza de que  situaciones de conflicto gremial el proyecto bloquearan el proyecto.

También se ha recurrido a este mecanismo para establecer una agenda de intercambio con representantes de la ART Provincia y con otras instituciones vinculadas a la salud de los trabajadores, como IOMA y algunos prestadores de salud.

Talleres

Esta modalidad de trabajo fue puesta en práctica en numerosas oportunidades porque genera gran libertad al intercambio y permite la apropiación del espacio por parte de los participantes quienes avanzan en la construcción de consensos a partir de la explicitación de los diversos puntos de vista y contradicciones en juego.

En particular, identificamos en la primera etapa del proyecto las reuniones con equipos técnicos del Astillero para el diagnóstico participativo y definición de líneas de acción. En este período, se realizó un taller con el Cuerpo de Delegados con quienes se avanzó en un diagnóstico participativo y propuestas de mejoras y se estableció un marco de acuerdos sobre viabilidad y líneas de acción. El uso del papelógrafo permitió el registro y dio transparencia a la elaboración del documento que luego se informatizó.

Esta serie de encuentros permitió generar un documento a partir de la aplicación de la Técnica FODA avalado luego por las máximas autoridades de la empresa y los representantes gremiales.

Así mismo, a fines del 2006 se utilizó este mecanismo de articulación para elaborar la autoevaluación de lo actuado por parte de todos los involucrados en el hacer durante el año. Participaron unas 25 personas incluyendo representantes de áreas técnicas, del Cuerpo de Delegados y del Ministerio de Salud. Se sistematizó un documento que luego fue presentado a las máximas autoridades de la empresa.

## Capacitación permanente

En varias oportunidades se establecieron mecanismos a los que denominamos de capacitación en servicio cuyo objetivo fundamental era generar espacios de articulación, intercambio y construcción de saberes y competencias individuales e institucionales necesarios para el avance del proyecto en cuanto a la instalación de un sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. En este sentido, durante el primer año del proyecto funcionó el llamado Grupo Salud, formado por miembros del Servicio Médico, del área de Personal, el Centro Preventivo Laboral y coordinado por una becaria del Ministerio de Salud y una Trabajadora Social del Departamento de Proyectos del Astillero que mantuvieron reuniones semanales de lectura y debate, asistieron a un curso dictado en el IPAP sobre el diseño de herramientas de evaluación de capacitación  y cuya meta fue la elaboración de una encuesta sociosanitaria para ser aplicada al personal del Astillero. Para su implementación, se capacitó a más de 80 estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Médicas. Este trabajo fue un insumo clave para la Historia Clínica Laboral que hoy se realiza desde el Servicio Médico a los trabajadores.

A fines del 2006 la Capacitación a Supervisores en base a la técnica del Mapa de Riesgos, recomendada por OIT, permitió generar un documento que sistematiza los peligros presentes en cada uno de los sectores del Astillero. Se trata de un mecanismo de articulación en dos niveles:  entre el cuerpo de supervisores que fue convocado por primera vez para una actividad de debate y producción de conocimiento con consecuencias para la gestión de salud y seguridad en el trabajo; entre las áreas técnicas (Departamento de Seguridad e Higiene y Servicio Médico) y los supervisores que generaron un producto conjunto que refleja un grado de síntesis de saberes: las áreas técnicas revisaron y dieron su aval a las conclusiones  y recomendaciones de los supervisores en cuanto a riesgos para la salud y seguridad en el trabajo.

El curso dictado por el IRAM sobre la Norma 3800 a mediados del 2007 fue diseñado con el mismo espíritu. La propuesta metodológica fue consensuada por el Coordinador de Control de Gestión, la Secretaria del Comité Mixto y la representante del Ministerio con el docente del IRAM y se orientó hacia la articulación de las áreas presentes en función de resolver los ejercicios prácticos propuestos por el docente. Esta actividad interárea desarrollada en el curso sentó las bases para la formación de la Comisión y Subcomisiones que trabajan actualmente para la implementación del sistema de gestión.

Durante los dos años del proyecto, representantes de la empresa, delegados y representantes del Ministerio de Salud asistieron juntos a diversas actividades de capacitación fuera del Astillero sobre Salud y Trabajo. Esta actividad fue propuesta desde el grupo de trabajo a cargo de la coordinación del proyecto entendiendo que el tiempo y la experiencia compartida en las capacitaciones fortalecerían la articulación entre actores y la construcción de viabilidad y sustentabilidad de la experiencia en el Astillero.

Este eje de trabajo fue considerado prioritario, planificado e implementado en forma sistemática. Incluye la búsqueda de capacitaciones ofrecidas por otras instituciones públicas y privadas y la gestión de las vacantes, la negociación de cupos y becas (en la medida que el proyecto no cuenta con presupuesto asignado para este tipo de actividades), la gestión de medios de transporte para asegurar la asistencia de todos los participantes, la gestión de las autorizaciones de salida del personal en horario de trabajo, la realización de encuentros posteriores de evaluación de la experiencia. Se asistió en el 2006 al curso de Investigación de Accidentes (Método de Árbol de Causas) en la sede de la Fundación Provincia ART, Capital Federal, Seminario de Salud y Trabajo en la Universidad de Lanús, y en el 2007 a la Semana Argentina de la Seguridad y las Jornadas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Comité Mixto

El Comité de Salud, Seguridad y Medioambiente del ARS inició su funcionamiento a partir de la decisión de la empresa de poner en práctica la política aprobada por la Presidencia a principios de 2007 y en el marco de las mejoras implementadas en el marco del proyecto. Sus integrantes, misión y modalidades de funcionamiento están aprobadas formalmente por las máximas autoridades de la empresa y responden a las recomendaciones y normativas vigentes a nivel nacional e internacional. En este sentido, se diferencia del Comité de Seguridad e Higiene que funcionó hasta el 2004. Es tripartito: está formado por representantes de todas las gerencias y coordinaciones, dos representantes gremiales y un representante del Ministerio de Salud como asesor permanente. Su temario se fija en base a propuestas de los propios participantes. Las discusiones se registran por escrito en base a la grabación realizada. Su presidente es el Gerente General del Astillero. La Secretaria del Comité es la responsable de elaborar las actas, hacerlas revisar por cada uno de los participantes que las firman en conformidad o hacen las correcciones correspondientes; asiste al Gerente General en la preparación y coordinación de reuniones y en las actividades de seguimiento que él realiza. Las decisiones del Comité se formulan a nivel operativo, con identificación de responsables, plazos y metas. En cada reunión, se revisan los avances y establecen los ajustes necesarios

Comisión Seguridad y Salud Ocupacional (SySO)

La Comisión como instancia de funcionamiento formalizada a través de una disposición, con funciones y modalidades de trabajo definidas se estableció durante el segundo año del proyecto a partir de la implementación de un curso de capacitación dictado por el IRAM sobre la implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en el marco de las recomendaciones para la aplicación de la Norma IRAM 3800. Las autoridades del Astillero solicitaron a las áreas involucradas en la temática que designen a un representante para integrarse al curso y luego a la Comisión. Los designados se capacitaron y eligieron por voto secreto y por mayoría a su Coordinador, Ingeniero Santillán  y Subcoordinador, Ingeniero Varela. El Coordinador nombró a una Secretaria que lo asiste en su tarea y es la responsable de la documentación y archivo de la Comisión. Las reuniones son quincenales y se registran por escrito los debates. Se organizaron subcomisiones de trabajo con responsables elegidos también democráticamente y se establecen por consenso los planes de tareas y plazos de entrega en el marco de los lineamientos establecidos por el Coordinador. La Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo es la responsable de elaborar los procedimientos que formalizan el funcionamiento del sistema. (Ver Anexos)

COMUNICACIÓN

INTERNA

En el marco de la implementación de un sistema de gestión en el Astillero el sistema de comunicación resulta clave pues a través de él se trasmite información a toda la organización.

Para establecer la comunicación efectiva se partió de un diagnóstico inicial sobre las dificultades que se detectaban para hacer llegar información a todo el personal del Astillero por el volumen de la empresa y extensión de sus instalaciones.

A partir de este diagnóstico, se pusieron en práctica diversas modalidades de difusión a lo largo de estos dos años.

Foros

Entendemos estos mecanismos como instancias de intercambio, espacios diversos y abiertos en que actores distintos debaten sobre un tema y generan propuestas, sugerencias o plantean dudas y necesidades vinculadas al proyecto. La multiactorialidad y apertura es una característica de los foros puestos en funcionamiento como mecanismo de relación y articulación en el marco del proyecto.

Las acciones preparatorias para la aprobación de la Política de Salud, Seguridad y Medioambiente, la aprobación del Comité Mixto y de la implementación del relevamiento de peligros y riesgos en el Astillero han sido ejemplos de foros de discusión en el que sucesiva o simultáneamente han participado las máximas autoridades de la empresa, los representantes de cada una de las áreas involucradas en  el proyecto, los representantes gremiales y delegados por sector, jefes de sector y supervisores, trabajadores de los distintos talleres de producción y los representantes del Ministerio de Salud.

A través de la red, esta modalidad de trabajo se puso en práctica durante el año 2007 y se sostiene entre:

- los miembros de la Comisión de Salud y Seguridad en el trabajo quienes intercambian información sobre los avances de las  Subcomisiones, documentos de trabajo, actas, y propuestas. Participan alrededor de 30 personas.

- docente y alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 12 quienes a través del funcionamiento de un grupo en la red  disponen de material de lectura, hacen consultas, propuestas y presentan informes sobre temáticas vinculadas a su cursada y práctica en el Astillero  Participan alrededor de 60 alumnos.

Es importante señalar que la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional ha aprobado un procedimiento de Consulta y Comunicación, requerimiento de la normativa vigente, y que en este momento diversas áreas del Astillero han sido convocadas por el Comité y la Comisión para implementarlo. Se ha constituido un grupo de trabajo que diseñará las herramientas comunicacionales innovadoras y adecuadas al proyecto y establecerá un plan de acción a partir de octubre.

Entre las modalidades utilizadas se ubican:

## Circulares del ARS

## para el conjunto de los trabajadores del Astillero Río Santiago

## Actas del Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente ARS

## para los miembros del Comité.

## Registros de reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional para los miembros de la Comisión y Miembros del Comité

EXTERNA

A partir de la firma del convenio, la difusión de la experiencia adquirió características masivas que excedieron a la red de actores contactados en entrevistas y contactos institucionales.

Cada acto de firma de convenios fue recogido por medios televisivos, radiales y de la prensa escrita de la zona y a nivel provincial.

A su vez, el Ministerio de Salud comunicó en su Página Web los acuerdos establecidos y difundió las diversas actividades públicas tales como capacitaciones, inscripción para concursos de selección de residentes rotantes o para la formación en residencias posbásicas en la Newsletter de la Subsecretaría de Planificación.

A fines de 2006, se difundieron los trabajos finales del relevamiento de puestos de trabajo y riesgos, resultantes de las pasantías de los alumnos del Instituto Superior Nº 12 en un acto público al que asistieron autoridades de la Rama de Educación Superior, del Instituto, del Ministerio de Salud, de la Sociedad de Medicina Ocupacional y de la Asociación de Trabajadores del Estado y delegados, técnicos y profesionales del Astillero.

La experiencia también fue presentada en el II Congreso de Salud y Trabajo que se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba entre el 12 y el 16 de marzo y en el encuentro internacional de Sociología del Trabajo que se realizó en Montevideo entre el 18 y el 20 de abril por el Dr. Martín Castilla y la Prof. Beatriz Horrac. Las actas de estos congresos incluyen los trabajos presentados.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, convocó a representantes del Astillero y del Ministerio de Salud a presentar la experiencia en la jornada de lanzamiento de su Departamento de Salud Laboral ante delegados de toda la provincia. Así mismo, ha difundido los avances en diversos encuentros de capacitación en los que se participó y en particular en el acto de firma del acta acuerdo de colaboración entre el Ministerio y la Asociación para el desarrollo de diversas actividades de formación e investigación en Salud en el Trabajo establecida en agosto del 2007. La seccional Ensenada publicó un artículo sobre el Curso de capacitación en Salud Laboral realizado entre abril y junio del 2007 en su sede en el marco del convenio celebrado.

Entre los modos de comunicación externa pueden mencionarse:

## Newsletter de la Subsecretaría de Planificación

con más de 2000 contactos institucionales

## Página Web del Ministerio de Salud

Para público en general

## Jornadas de Capacitación en Salud

en las que participaron estudiantes terciarios, becarios del Ministerio de Salud, profesionales y  técnicos vinculados a la temática

## Boletines informativos de ATE

que llegan a trabajadores del sector público y público en general

Revista de ATE

difundida entre trabajadores estatales y organizaciones sociales

## Congresos Nacionales e Internacionales

que reúnen a profesionales, docentes e investigadores vinculados a la temática: Salud y Trabajo, La Habana Cuba 2007 y ALAST, Montevideo 2007

## Presentación de trabajos finales de pasantes en acto público

con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, del Astillero Río Santiago, de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Instituto Superior nº 12 y de la Rama, representantes de la Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata, delegados, técnicos y profesionales del ARS, pasantes y becarios

Presentación del proyecto Salud y Seguridad en el Trabajo.

Ante delegados del ATE PBA de distintas regionales

Seminario de Salud y Trabajo Universidad de Lanús

ante los participantes del Seminario: trabajadores, delegados, profesionales y técnicos interesados en la temática

RELATO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia que se desarrolla en el Astillero Río Santiago (ARS) desde el mes de febrero de 2006 toma como punto de partida la decisión de mejorar las condiciones de salud y de seguridad de los trabajadores del Astillero por parte de la gestión entrante; se fundamenta en el informe de siniestralidad del año 2005, los relevamientos de las condiciones y medioambiente de trabajo efectuado por  estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica N° 12 desde el 2004 y las denuncias realizadas por los representantes gremiales sobre sus efectos sobre la salud de los trabajadores.

La gestión decide convocar a los actores de este proyecto para asumir el desafío de adecuar al Astillero a las exigencias internacionales en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, definiendo como objetivos:

- establecer e implementar una política de promoción de salud en el trabajo,

- incorporar modalidades de gestión participativa en Salud y Seguridad, rescatando los saberes y la propia experiencia del Astillero

- fortalecer la articulación de las distintas áreas del Astillero vinculadas al proyecto.

La Gerencia General establece un vínculo institucional con el Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud y en el mes de Marzo de 2006 se firma un Acta-acuerdo entre ambas instituciones a fin de favorecer la concertación de programas de cooperación.

Se conforma un Equipo de Coordinación, que con un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, define una visión compartida, establece ejes y formula un programa de trabajo. Su funcionamiento como herramienta orgánica sostiene y lidera el proyecto desde entonces.

Entre los meses de abril y julio del año 2006 se ponen en práctica grupos de trabajo y talleres a fin de alcanzar un diagnóstico participativo con las áreas claves involucradas en la temática. Se analizan las necesidades, problemas y se formulan propuestas de mejora. Dicho proceso fue documentado y sistematizado en un power point que, en una reunión plenaria se reelaboró  interactivamente con la técnica FODA definiendo la propuesta del Plan de Trabajo 2006.

El Plan 2006 fue discutido y aprobado en sucesivas jornadas de trabajo por las máximas autoridades del Astillero, las del Ministerio de Salud, los representantes del Departamento de Salud Laboral de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Cuerpo de Delegados del Astillero Río Santiago..

En el mes de agosto, se firman dos acuerdos de intercambio y cooperación entre el Ministerio de Salud, Astillero y la Asociación de Trabajadores del Estado y entre el Ministerio de Salud, Astillero y la Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata para la implementación del plan.

Se construye una red de actores institucionales externos que brinda asistencia técnica y capacitación. Entre ellos, los de mayor involucramiento son la Superintendencia de Riesgos del trabajo, la Fundación Provincia ART, la Universidad de Lanús, la Subsecretaría de la Gestión Pública, la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, el IPAP, la Departamento de Salud Laboral de CTA Nacional.

Respecto a las actividades de capacitación interna es de destacar el Curso-Taller sobre Elaboración de Mapas de Riesgo que formó a 60 supervisores responsables de los diferentes sectores del Astillero. El producto final fue un Informe que da cuenta de una exhaustiva identificación de peligros en el Astillero detallando una serie de propuestas de mejora que sustentan el Plan 2007.

La autoevaluación realizada a fines del 2006 permite identificar logros y obstáculos y plantea la necesidad de institucionalizar la política consensuada y los espacios de articulación a través de la convocatoria del Comité de Salud, Seguridad y Medioambiente de Trabajo integrado por autoridades de la empresa, representantes gremiales y del Ministerio de Salud.

En marzo 2007, se aprueba dicha convocatoria, se decide asegurar la formación previa de todos sus miembros sobre la Norma IRAM 3800 contratando tres jornadas de capacitación dictadas por un docente de esa institución.

La formación en el conocimiento de la norma permite redefinir las líneas de trabajo para la implementación de un sistema de gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo. A tal efecto, se conforma una Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional con representantes de todas las gerencias, representantes gremiales y del Ministerio de Salud y se elige democráticamente su Coordinador. Esta Comisión  asume la función de revisar los antecedentes y elaborar los procedimientos generales y específicos.

Asimismo en junio 2007 comienza a sesionar el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente del Astillero, órgano mixto integrado por autoridades de la empresa y representantes de los trabajadores con la participación del Ministerio de Salud como asesoría permanente. Entre sus decisiones más relevantes se encuentra la aprobación del Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos y su programa de implementación a partir de septiembre 2007. La relevancia de esta decisión consiste en que los trabajadores participarán activamente elaborando propuestas de mejoras en el marco de la técnica Mapa de Riesgos- con la asistencia de 70 pasantes de la Tecnicatura de Seguridad, Higiene y Control Ambiental y 3 profesionales becarios del Ministerio de Salud.

OBSTÁCULOS Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

- relación conflictiva entre las autoridades del Astillero y los representantes gremiales

- trabajo fragmentado y desarticulado entre las áreas que formarían parte del Sistema de Gestión

- escasa definición en cuanto a roles y responsabilidades en la gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

- escasez de personal  y de actualización de la formación en los temas abordados

- reticencia a la participación en el diagnóstico por parte de algunos profesionales y técnicos convocados

- información contradictoria respecto a indicadores de condiciones y medioambiente de trabajo en los registros de las áreas involucradas

- sistemas de registro y archivo añosos, poco actualizados y en formato papel

- distanciamiento entre las áreas técnicas y el Cuerpo de Delegados y los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Astillero

- deficiencia de los mecanismos de comunicación intrainstitucionales

- discontinuidad de iniciativas anteriores que generó frustración y escepticismo

Estas situaciones desfavorables fueron abordándose a través del diálogo en búsqueda de intereses comunes y la explicitación sistemática de la visión para la construcción de planes viables con el compromiso de todos. Esta fue la tarea central del 2006: generar confianza en la potencialidad del proyecto y respeto mutuo hacia las posiciones de cada actor.

En el 2007,  la apelación a la Norma IRAM 3800 fue un elemento clave para orientar los esfuerzos conjuntos hacia la acción en pro de mejoras.

FACILITADORES

- decisión del Ministerio de Salud de dar respuesta a la demanda presentada por las autoridades del Astillero Río Santiago de asistencia técnica

- decisión institucional de la gestión de promover una política de Salud y Seguridad en el Trabajo en el Astillero

- experiencia institucional del Astillero en la elaboración del manual de calidad ISO 9000

- saberes y experiencia de los trabajadores, en particular de los más antiguos en cuanto a la importancia del cuidado de la Salud y Seguridad en el trabajo

- antecedentes de buenos resultados logrados en la capacitación a supervisores desarrollada en el 2005 con la Secretaría de la Gestión Pública a través del IPAP

- aceptación y reconocimiento de los trabajadores y los representantes sindicales del relevamiento de condiciones de trabajo efectuado por los pasantes del Instituto Superior de Formación Técnica nº 12 2004-2005

- contar con el Convenio Colectivo de Trabajo como marco de las acciones en Salud y Seguridad en el Trabajo

- interés manifestado por la Sociedad de Medicina Ocupacional de participación en esta experiencia como sociedad científica

- apoyo y colaboración de actores externo con interés en la temática y expectativas en el proyecto: Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Secretaría de la Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Atención a las Adicciones entre otras.

Cada una de estas situaciones favorables se capitalizó al formular las líneas de acción y plan de trabajo y muy especialmente al definir los mecanismos de articulación.

La amplia colaboración lograda permitió que el proyecto se desarrollara durante todo el primer año sin financiamiento específico y que en el 2007 sólo se requiriera el pago del curso dictado por el IRAM.

#### RESULTADOS

Dadas la dimensión y complejidad del problema identificado, no puede hablarse de “problema resuelto”. Sin embargo, la solución proporcionada por la experiencia es esencial: se encontró y se consolida progresivamente una vía institucional para abordar problemas contemplando diversos enfoques, buscar soluciones por consenso y orientar esfuerzos múltiples hacia la acción planificada. Esta vía favorece la mejora continua y el respeto de los saberes y derechos de todos.

En cuanto al problema en lo funcional, se establece la construcción de un Sistema de Gestión a través del funcionamiento de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional y del Comité Mixto de Salud, Seguridad y Medioambiente.

Desde el punto de vista estructural se institucionalizó una política actualizada y acorde con las normativas vigentes y se procede paulatinamente a la aprobación de un cuerpo normativo adecuado al Astillero que se enmarca en la Norma IRAM 3800 y dentro del espíritu de las Directrices Nacionales de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Las cuestiones genoestructurales se debaten en el marco del Comité que cuenta con asesores externos en temas específicos A su vez, desde la Gerencia General se establecen vínculos interinstitucionales para la optimización del uso de los recursos propios y el aprovechamiento de las oportunidades que la sinergia entre instituciones permite en la temática y particularmente en la formación de recursos humanos, en particular formación de trabajadores del Astillero, pasantes y practicantes terciarios y universitarios, formación de posgrado de residentes del sistema de salud . Se avanza en la concreción de mejoras en el equipamiento, plan de mantenimiento, desarrollo de un sistema de información en Salud y Seguridad en el Trabajo y en planes de capacitación alineados a la política establecida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS A FINES DEL 2007

1-Identificación de la salud y seguridad en el trabajo como un interés común más allá de las diferencias propias de los posicionamientos particulares y conflictos propios del ámbito laboral

Un modo de medir cualitativamente los resultados alcanzados se obtiene del análisis de las Actas del Comité de Salud, Seguridad y Medioambiente en el que se visualiza el consenso logrado. A modo de ejemplo, se rescata la presentación de los representantes gremiales de pedidos de reconocimiento de condiciones inadecuadas de trabajo en algunos sectores del Astillero y las decisiones en cuanto a iniciativas conjuntas encaradas por el Comité. Antes de la experiencia, no se había establecido un mecanismo de consenso sino acciones decididas por cada actor desde su posicionamiento individual.

2-Instalación de espacios de democratización como condición de viabilidad para el logro de los resultados esperados

La formación del Comité, la Comisión y los talleres realizados en los propios sectores de trabajo con participación masiva en el marco de la implementación del procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos expresa con claridad los logros e este aspecto.

3- Implementación de acciones de carácter transversal que vinculan en el hacer a diversas áreas de la estructura orgánico-funcional del Astillero Río Santiago

Cada uno de los procedimientos elaborados por la Comisión y aprobados por el Comité expresa la transversalidad de las acciones en salud y seguridad en el trabajo y el compromiso de distintos actores institucionales para ser implementados. Los avances en la implementación involucran cada vez a más trabajadores, profesionales y técnicos del Astillero.

4- Construcción de saberes en forma interactorial e intersectorial entre los diversos actores involucrados en la experiencia.

El informe elaborado por los Supervisores a fines del 2006 y las planillas de relevamiento que están siendo elaboradas con la información suministrada por cada trabajador entrevistado en el marco del procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación y control de Riesgos dan cuenta del cumplimiento progresivo de este objetivo.

5- Participación efectiva de todos los actores involucrados en la elaboración del diagnóstico de la situación inicial, la visión, las líneas de acción y evaluación periódica de los avances

Los registros de asistencia a las reuniones de trabajo, capacitaciones y talleres indican la cantidad de personas que se han ido sumando al proyecto a medida que transcurrió la experiencia, asumiendo distintos roles y con diversos modos de participación e involucramiento en prácticas innovadoras.

6- Desarrollo de nuevas competencias organizacionales de gestión de la salud y seguridad en el trabajo

La composición heterogénea de las Subcomisiones de trabajo organizadas en el marco de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional para la elaboración de los procedimientos a implementar en base a la normativa ha requerido el aprendizaje de nuevos modos de trabajo y el desarrollo de la escucha, el trabajo en equipo, la negociación “todos ganan” y el respeto por los plazos para el cumplimiento de metas.

La escucha del trabajador y el reconocimiento de sus saberes como aporte clave para la gestión de Salud y Seguridad en el trabajo es el fundamento del procedimiento de la Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos puesto en marcha recientemente. Los registros escritos de las entrevistas realizadas serán procesados e incorporados a los archivos del Sistema de Gestión.

Estas son algunas de las habilidades incorporadas.

7- Generar condiciones para lograr mejoras en las condiciones y medioambiente de trabajo

Las actas del Comité registran no sólo el debate sino la formulación de planes de acción y la designación de responsables, tiempos y logros esperados. Los informes presentados por los grupos de trabajo son analizados por el conjunto de los miembros y se revisan metodologías de acuerdo a la eficacia y eficiencia puesta de manifiesto en la evaluación de los avances. Las decisiones tomadas en cuanto a nuevas modalidades de compras de Elementos de Protección Personal, gestión presupuestaria para la adquisición de una ambulancia para actuar ante Emergencias, la decisión de generar planificaciones anuales articuladas en las áreas de Salud, Seguridad e Higiene y Capacitación y un Plan de Mantenimiento Preventivo son resultado de esta orientación hacia el hacer y por el cambio en las condiciones de vida en el trabajo en el Astillero.

MEJORA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A. Institucionalización de la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo en el Astillero Río Santiago:

El nivel de formalización alcanzado se evidencia en la aprobación formal por parte de la máxima autoridad de la empresa del documento, su alto grado de correspondencia con la normativa legal vigente a nivel nacional e internacional, la aprobación de la normativa que regula el funcionamiento del Comité Mixto y su aplicación, la frecuencia y operatividad de las reuniones realizadas, así como las disposiciones que regulan en funcionamiento de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional, la frecuencia y participación de actores en las reuniones de trabajo, los procedimientos generados y aprobados en el trascurso del presente año y la implementación del procedimiento aprobado de Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos que, con la dirección del Coordinador de la Comisión, involucrará a lo largo del año 2007 a 2600 trabajadores, sus supervisores, delegados y jefes de sector. Generará así un relevamiento sistemático de problemas y propuestas de mejoras, base para el Plan de trabajo 2008.

La puesta en marcha de canales e instrumentos de difusión de la política y acciones encaradas en pos de mejoras favorece el conocimiento y la apropiación del conjunto de los trabajadores y permite el ejercicio de sus derechos de participación y consulta (tal como establece la normativa vigente).

El seguimiento y control se efectúa actualmente a nivel interno en cuanto a los procesos establecidos por parte del Departamento de Control de Gestión, los representantes gremiales en el marco del convenio y el propio Ministerio de Salud. Se prevé la puesta en marcha de un  control externo (el cumplimiento de la normativa exige la auditoría externa) y se aspira a la certificación de la calidad de procesos de gestión de Salud y Seguridad en el trabajo en el marco de la implementación de la norma 3800 del IRAM durante el 2008.

B_Implementación del sistema de gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo

Desde el punto de vista de la organización se han identificado responsables de las acciones planificadas, se han definido metas y se han redactado planes de acción precisos. Se trabaja también en el desarrollo de modalidades de elaboración, control y archivo de documentación papel e informatizada y en el diseño de un sistema de información en red accesible a todos los involucrados.

A diferencia de la etapa inicial, en la que no se contaba con recursos propios del proyecto, se han iniciado trabajos para asignar partidas presupuestarias específicas para el sistema de gestión y se formulan los planes de mejoras edilicias, planes de mantenimiento preventivo y el rediseño del sistema de compras y distribución de elementos de protección personal y ropa de trabajo. Se encara también la formulación de un plan de capacitación anual 2008 que dé respuesta a las necesidades detectadas en el año en curso a partir de la implementación del procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos.

En este sentido, es clave reconocer y dimensionar los avances que los mecanismos de articulación puestos en marcha han permitido generar en cuanto a la participación: el acceso a la información por parte de todos los estamentos es cada vez mayor a través de las actas del Comité, registros escritos de lo realizado por la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional, los intercambios que a través del mecanismo de grupos en red se realizan, las múltiples reuniones en los sectores con trabajadores, delegados y representantes gremiales, supervisores, jefes de sector y representantes del Ministerio de Salud.

La participación y el acceso a la información son fundacionales en cuanto a la sostenibilidad de un proyecto institucional de construcción colectiva

APRENDIZAJES DE LOS PARTICIPANTES

La experiencia realizada ha permitido adquirir capacidades y habilidades a cada uno de los actores involucrados que conforman un aprendizaje institucional progresivo.

Para su descripción identificaremos dos ejes propios de la innovación en gestión propuesta:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Integración y cooperación

Se ha logrado encaminar acciones comunes a partir de identificar problemas y necesidades comunes que no pueden ser resueltas eficazmente por una sóla área. Se ha establecido la importancia de evitar barreras y conflictos innecesarios y la duplicación de esfuerzos con la dilación de tiempos para alcanzar resultados y se van diseñando nuevos modos de funcionamiento en grupos de trabajo transversales. Esto se constata en la lectura de las Actas del Comité.

Responsabilidad e interrelación

Se han definido responsabilidades en el marco del plan de acción estableciendo técnicas y mecanismos que fomentan la cooperación con personas de diferentes partes de la organización en tareas intersectoriales que abordan problemas comunes. Esta práctica innovadora ha puesto en contacto a áreas que no se vinculaban y genera aprendizajes en cuanto a la responsabilidad efectiva y al modo de resolución de problemas de gestión. El hecho de contar con asignación de tiempo para esta actividad y autorización de la jefatura ha jerarquizado este modo de trabajo interárea inusual hasta el inicio del proyecto.

Derecho y necesidad de la participación de los trabajadores

El reconocimiento de que la gestión eficaz requiere el respaldo y compromiso de los trabajadores así como de la necesidad de contar con su conocimiento y experiencia como recurso valioso para el desarrollo y la operación de la gestión es un avance que ya nadie cuestiona en el Astillero. Es una diferencia marcada con la actitud que en las primeras mesas de diálogo y talleres ponían de manifiesto las áreas técnicas convocadas para participar del diagnóstico.

El propio funcionamiento del Comité y las reflexiones, iniciativas y propuestas de los representantes gremiales dan cuenta de la importancia de su involucramiento. La importancia de contar con medios efectivos de consulta y representación se ha puesto de manifiesto en el procedimiento elaborado a tal fin por la Comisión.

PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN, MEJORA CONTINUA

La experiencia y los mecanismos implementados han colaborado fuertemente a la incorporación de capacidades y habilidades que asocian la buena gestión a la práctica de la planificación y al círculo que incluye la evaluación para asegurar los ajustes necesarios para la mejora continua.

En cuanto a la práctica de la planificación, se ha asegurado la participación de todos los actores en la revisión de normativa y directrices generales para su adecuación a la organización y sus particularidades, la definición de objetivos, cuantificados y priorizados y de criterios de medición para confirmar el logro de objetivos. Se trabaja en la asignación de recursos y reformulación de criterios de asignación presupuestaria que permitan la intervención proactiva –en términos de prevención y promoción de salud entre los trabajadores y la búsqueda de condiciones saludables de trabajo- y no sólo las intervenciones reactivas en caso de emergencias, accidentes o enfermedades profesionales, propias de los últimos años en la gestión de Salud y Seguridad en el Astillero. Estos cambios son paulatinos y afectan la cultura organizacional y también las prácticas de todos los actores. La autoevaluación de fines del 2006 es un claro ejemplo del proceso autocrítico y de revisión de prácticas generado por el proyecto ya entonces.

Los estudiantes de nivel terciario, universitario y becarios de posgrado (residentes de salud) que realizan pasantías en el Astillero también han incorporado estas capacidades y habilidades en su paso por la empresa y por el fuerte contacto con diversos actores. El hecho de estar participando de la implementación de un procedimiento aprobado y cuyos resultados van a ser un insumo para la toma de decisiones los ayuda a reflexionar sobre la importancia de las acciones sistemáticas para el cumplimiento de su rol como profesionales y técnicos. Los aleja del descompromiso profesional y la ineficiencia en cuanto a la generación de mejoras y los ayuda a superar el voluntarismo o las acciones aisladas  de escaso impacto que frecuentemente signan su visión y modo de actuar en el mundo del trabajo.

DATOS SOBRE PARTICIPACIÓN

Equipo de Coordinación: 4/7 personas

Representantes del ministerio de Salud. representantes del Astillero Río Santiago, representantes de ATE Ensenada.

##### Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional: 25 personas

Coordinador, Co-coordinador, Secretaria, integrantes de Subcomisiones (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, requisitos Legales, Capacitación, Respuesta a la emergencia, Relevamiento de máquinas y Equipos, Documentación, Control de Documentación, Historia Laboral)

##### Comité Mixto: 20 personas

Presidente, Secretaria, Miembros permanentes e invitados.

##### Mesas de Diálogo /Trabajo: 15 personas

Representantes de la gestión del ARS, del Ministerio de Salud, de la Sociedad de Medicina Ocupacional de La Plata, de la Asociación de Trabajadores del Estado.

##### Talleres: 80personas

Gerentes, jefes de Sector, miembros de los Grupos de Trabajo del proyecto, representantes de la Asociación de Trabajadores del estado y miembros del Cuerpo de Delegados.

Entrevistas: 40 personas

Representantes institucionales vinculados a tareas de Asistencia Técnica, Asesoría y cooperación.

Capacitación: 400 personas

Supervisores, delegados, profesionales y técnicos vinculados al Comité y a la Comisión, becarios y pasantes

DOCUMENTOS GENERADOS

Política de Salud, Seguridad ocupacional y Medio Ambiente. ARS 2007 (Resolución 21/07)

Norma para el funcionamiento del Comité de Salud, Seguridad Ocupacional y medio Ambiente (Resolución 21/07)

Procedimiento general PLANIFICACION ARS 2007

Procedimiento general EVALUACION DE RIESGOS.- ARS 2007

Procedimiento general DOCUMENTACION ARS 2007

Procedimiento general CONTROL DE DOCUMENTACION ARS 2007

Procedimiento general HISTORIA LABORAL ARS 2007

Procedimiento general COMPETENCIA Y CAPACITACION ARS 2007

Procedimiento general CONSULTA Y COMUNICACIÓN ARS 2007

Procedimiento general RESPUESTA A LA EMERGENCIA ARS 2007

Procedimiento específico IDENTIFICACION DE PELIGROS.- ARS 2007

Procedimiento específico HISTORIA LABORAL  Dpto de Medicina del Trabajo.-ARS 2007

Procedimiento específico HISTORIA LABORAL  Dpto de Personal.-ARS 2007

PRESUPUESTO

El Astillero Río Santiago financió el Curso sobre la Norma IRAM 3800 de su presupuesto asignado al Área de Capacitación Año 2007. Abonó $ 7200 al IRAM en pago de 3 jornadas de capacitación para 30 personas.

SOSTENIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA

Los aspectos que favorecen la sostenibilidad de la experiencia se basan en los logros alcanzados en cuanto a dos ejes de trabajo principalmente:

- Institucionalización de la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo en el Astillero Río Santiago:

- Implementación del sistema de gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo

La mejora efectiva en las condiciones y medio ambiente de trabajo constituye el gran desafío de la próxima etapa del proyecto: lograr importantes avances comprobables en el comportamiento de los indicadores en cuanto a nivel de salud, seguridad, capacitación y condiciones estructurales.

El proyecto tiene condiciones de sostenibilidad desde la subjetividad de los actores involucrados, también desde lo normativo y funcional.

Asegurar los recursos necesarios para el plan de mejoras a implementar paulatinamente y con fuerte impulso en el 2008  reforzará su continuidad y profundización.

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

En el caso de la empresa pública Astillero Río Santiago, estos mecanismos mejoran la calidad de gestión y la alineación a políticas nacionales e internacionales y el cumplimiento de normativas sobre Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.

El Instituto Superior de Formación Técnica nº 12 ha desarrollado en este marco una rica experiencia de pasantías y prácticas de sus estudiantes en el marco del proyecto de transformación de las instituciones educativas para el desarrollo y capacitación de los alumnos de la Unidad Educativa, consecuente con las políticas nacionales y provinciales de fomento a la Educación Técnica.

La Asociación de Trabajadores del Estado creó su Departamento de Salud Laboral a nivel Central a poco de iniciada la experiencia conjunta en Astilleros Río Santiago en  2006 y desde 2007 forma a delegados en Salud Laboral e impulsa la creación de Departamentos de Salud Laboral en cada seccional y la elaboración de Mapas de Condiciones de Trabajo en los distintos sectores de trabajo.

La Sociedad de Medicina Ocupacional ha participado en diversas capacitaciones destinadas a estudiantes y técnicos en Seguridad, Higiene y Control Ambiental y de cursos de formación sindical en Salud Laboral organizados por distintos gremios provinciales.

El Ministerio de Salud gestiona la aprobación del Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo con tres líneas de acción –capacitación, asistencia técnica e investigación- con diversos beneficiarios, en particular los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires. Por resolución ministerial de diciembre 2007 se aprobó dich Programa que rescata los aprendizajes realizados e institucionaliza un espacio para el abordaje de la problemática de la salud de los trabajadores.

INNOVACIÓN  EN GESTIÓN

Las modalidades de participación y cooperación una herramienta para la construcción e implementación de un proyecto para la aplicación de una política pública consensuada entre los actores involucrados.

La innovación en cuanto a prácticas de gestión está vinculada a varios aspectos:

Escucha por parte de instituciones estatales de la demanda de los ciudadanos y la identificación de necesidades que deben ser satisfechas en el marco del respeto de los derechos de las personas: manifestado en la recepción por parte de la gestión del ARS de los reclamos de los trabajadores y sus representantes

Creación de espacios de diálogo: intra e interinstitucional:

El diálogo permitió avanzar hacia la acción planificada y consensuada e incorporar las normas en la acción cotidiana y recrearlas en el hacer institucional y las particularidades del aquí y ahora

Institucionalización de nuevas prácticas de gestión consensuadas: La interrelación de actores orientada a la acción permitió reflexionar sobre la práctica institucional y las propias de cada actor para generar la formalización de la misma en procedimientos que garantizan calidad y eficacia.

En este marco, no solo se pueden constatar cambios organizacionales sino en las prácticas de cada una de las personas que participan de la experiencia.

El proyecto como vector de cambio generó una nueva identidad en los agentes públicos y en los representantes gremiales y científicos que participan en la experiencia ya que la articulación propuesta permitió construir bases de identificación colectiva y objetivos comunes a lograr detrás de los cuales cada actor redefinió su posicionamiento y accionar.

La innovación aportada por la experiencia reside en la participación articulada de diferentes áreas del Estado en tres niveles de incidencia: los partícipes directos del convenio, la red de asistencia técnica y asesoría y la cooperación para la formación permanente junto con la Asociación de Trabajadores del Estado y una sociedad científica.

REPLICABILIDAD

La experiencia está concebida para ser replicada. Desde este punto de vista, la institucionalización de políticas y la puesta en marcha de sistemas de gestión, que superen la fragmentación para ser más eficaces y eficientes, es un objetivo que comparten tanto empresas del ámbito público o privado como instituciones públicas. La mejora de las condiciones y ambiente de trabajo necesarias para respetar los derechos de quienes trabajan y promover su bienestar integral en el trabajo es una necesidad de todos los ámbitos.

De allí que, se observan ya avances en cuanto a la transferencia de los aprendizajes surgidos de esta experiencia. El Hospital Rossi de la ciudad de La Plata y el hospital San Juan de Dios han recibido asistencia técnica por parte del Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo en la puesta en marcha de procesos similares a los del Astillero para la implementación de los Comités Mixtos. En esta nueva intervención, se recuperan los aprendizajes de la experiencia en el ARS. Por otra parte, las experiencias de capacitación orientada a generar saberes que puedan ser base de intercambio entre trabajadores y representantes gremiales con técnicos, profesionales y gestores vinculados a Salud en el Trabajo ya está siendo replicada: a partir de actas acuerdo firmadas por la Subsecretaría con el Sindicato de Salud Pública, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Asociación Judicial Bonaerense para la formación e investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo, se llevan adelante cursos de capacitación en los que participan trabajadores, delegados, técnicos y profesionales interesados en la temática. Los informes finales de la capacitación constituyen insumos de trabajo para la intervención, pues incorporan propuesta de mejoras, basadas en la articulación de diversos actores. Esto favorece su implementación en la medida en que, todos los involucrados han participado en el diagnóstico y comparten metodologías de abordaje, tal como sucedió en el ARS.

Por otra parte, el Ministerio de Salud a través del Programa ha tomado contacto con la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia para articular acciones y optimizar el uso de recursos. En este caso, se avanza en la formalización de un acuerdo de colaboración basado en la complementariedad de las acciones encaradas por cada Ministerio.