Módulo II: Apoyo a la Competitividad de las Cadenas Productivas

Programa de Crédito Para el Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan. Préstamo BID 1798 OC/AR

INDICE DE CONTENIDOS

ANTECEDENTES	2

PROBLEMAS A RESOLVER	4

A. OBJETIVOS DEL PROGRAMA	5

B. Componentes del Programa	5

1.	Apoyo Financiero	5

1.a) Creación de un Fondo de Financiamiento:	5

1.b) Promoción del Financiamiento:	5

2.	Apoyo No-Financiero  a la Competitividad de las Cadenas Productivas	5

3.	Fortalecimiento Institucional	6

C. Elaboración de los Planes de Mejora Competitiva	6

D. Proceso para el Desarrollo del Plan Estratégico	7

a. El “Taller” y la Dinámica de Grupos como eje del trabajo.	7

b. Pasos, Temas, Fechas y Lugares.	7

E. Identificación de las Estrategias para cada cadena productiva	8

a. Matriz FODA	8

b. Matriz de Interacción	8

c. Matriz FODA valorizada	9

c. Matriz de definición de estrategias	9

F. Proyectos Estructuradores (PEs)	9

a. Proyectos Estructuradores Generales	10

a.1. Organización para la Promoción Comercial	10

a.2. Sistema de Inteligencia Comercial y Tecnológica	10

a.3. Nuevos Instrumentos Financieros	11

a.4. Sistema de Coordinación y Transferencia de demandas de I+D	11

a.5. Red de Laboratorios	11

b. Proyectos Estructuradores de la Cadena Minera	11

b.1. Reingeniería de las tramitaciones en el estado provincial	11

b.2. Líneas de base Ambientales y Sociales	11

b.3. Mejora del sistema de educación y capacitación	11

G. ATCAM Identificados	12

# ANTECEDENTES

La definición de este Programa, se inició casi un año antes de la concreción de la primera Misión formal del BID, en el marco del Proyecto ARG /04/030: “Asistencia Preparatoria para la Formulación y Gestión de Financiamiento del Programa “Apoyo al Desarrollo de la  Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan (BID)”

Fecha de Inicio: 17/01/2005

Fecha de finalización: 31/12/2005

Cuando se concretó la Misión de Identificación en Noviembre de 2005, el grado de avance en la definición del Programa y en toda la documentación requerida por el BID, era significativo.

En consecuencia, la etapa de trabajo formal con el equipo de proyecto del BID, hasta la culminación del proceso, fue sólo de un año (el tiempo promedio en la experiencia comparada es de 18 meses). Además toda la documentación elaborada en el marco del Proyecto PNUD- ARG /04/030, sirvió de base al Documento Conceptual de Proyecto, que finalmente aprobó el Directorio Ejecutivo del BID:

- Marco de Referencia y descripción socioeconómica de la Provincia

- Descripción a nivel de detalle de las Cadenas Productivas locales

- Informe que sirvió para demostrar la sustentabilidad fiscal de la Provincia

- Diagnóstico e identificación de problemas, oportunidades y soluciones. Esto surgió a partir de un intenso trabajo de campo, con la participación de los actores del sector productivo local

- Propuesta de estructuración del Programa y descripción general de componentes y subcomponentes, consistente con el diagnóstico.

El segundo proyecto PNUD, fue el ARG /06/002;  “Apoyo para el Diseño y Negociación del Financiamiento del Programa Apoyo al Desarrollo de la Producción y el Empleo en la Provincia de San Juan (BID)”

Fecha de Inicio: 10/01/2006

Fecha de finalización: 31/05/2007 (prevista)

En el marco del mismo, se completó y/o corrigió el material, según los acuerdos alcanzados en la Misión de Orientación y se alcanzaron los siguientes productos/resultados:

- Misiones de Orientación; de Análisis y de Negociación superadas con éxito. Entre la primera y la última pasaron sólo 7 meses.

- Coincidencia entre documentos y resultados del trabajo de campo de la Provincia, con el revisado por el Banco. Entre los mismos se destacan: los diagnósticos por cadena; la muestra de potenciales proyectos a ser financiados por el Programa; la estimación de la demanda de crédito; el modelo de Contrato de Fideicomiso y sus anexos.

- Gestión y obtención de elegibilidad del Programa entre las prioridades nacionales. Esto es una condición previa para que el BID negocie directamente con una Provincia.

- Documento Conceptual de Proyecto aprobado por Directorio del BID en septiembre de 2006, lo que habilitó la negociación que se concretó en octubre.

- Reglamento Operativo del Programa y estructura y organización de la UEP aprobada por el Banco. Esta es una condición previa a desembolso, pero como el trabajo ya estaba realizado y consensuado, se aprobó en la Misión de negociación.

- Preselección de firmas consultoras para PMCs, con asistencia técnica de PNUD

- Convenio de préstamo Nº 1798/OC-AR suscrito con el BID el 5 de Febrero de 2007

- Contrato de Garantía suscrito entre la Nación y el Banco

PARTICIPACIÓN DE PNUD

En este tema, además de las consideraciones generales, se incluyeron aportes sustantivos, en los temas más importantes de este Programa.

En el caso del COMPONENTE FINANCIERO, es crucial la conformación del Fondo de Financiamiento y el seguimiento y control del Fiduciario. Esta herramienta, podría transformarse en permanente más allá de la duración de este Programa.

Respecto del COMPONENTE APOYO NO FINANCIERO A LA COMPETITIVIDAD, los planes de Mejora Competitiva (PMCs) de las Cadenas Productivas, definirán los Aportes No Reembolsables (ANR) financiables en el marco del componente.

El proceso de pre selección de firmas consultoras, ya se concretó en el marco del actual proyecto PNUD, que brindó asistencia y apoyo técnico en todo el proceso.

En la etapa de ejecución del Programa, se espera apoyo desde la preparación del pliego, hasta la selección y negociación del contrato. No menos importante será el apoyo técnico en el proceso de evaluación y aprobación  de los PMCs. una vez elaborados

CONDICIONES PREVIAS PROYECTO BID

La Provincia tenía cumplidas casi todas las “condiciones previas” para desembolsos del BID: normativa legal, POA; ROP; sistema de administración financiera; informe inicial; etc.

Entre las condiciones previas, está también la constitución de la UEP y la contratación del personal clave, lo que ya está ordenado implementar por Decreto del PE provincial y aprobada su estructura por el Banco. Sin embargo, como el componente Administración, Evaluaciones y Auditorías, se ejecutará en convenio con PNUD, esta condición previa y la de apertura de las cuentas bancarias, no se puede dar por cumplida hasta que el Proyecto PNUD esté operativo.

Cabe aclarar que tanto en el Documento Conceptual de Proyecto, como en el Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo del Programa, figuran los componentes y/o actividades que se acordó entre el BID y la Provincia, desarrollar en convenio con PNUD.

# PROBLEMAS A RESOLVER

Cadenas productivas (CP). En la etapa de preparación del Programa, se identificó y describió los problemas y desafíos de once cadenas activas en la Provincia, a saber: (i) fruta en fresco; (ii) hortalizas en fresco; (iii) vinos diferenciados; (iv) vinos básicos; (v) pasas de uva; (vi) jugos de uva; (vii) hortalizas industrializadas; (viii) minería: (ix) aceituna y aceite de oliva; (x) semillas; y (xi) turismo. La importancia de estas CP radica en que representan el 76% de las exportaciones de la Provincia, contienen alrededor de 46 mil trabajadores en las distintas fases productivas y son responsables por el 32% del PBG sanjuanino, a diferencia del sector público y el sector servicios, que generan el 22,5% y el 29% del PBG respectivamente.

Problemática existente. Para poder desarrollar estas cadenas productivas, la Provincia debe resolver un conjunto de problemas originados en una serie de fallas de mercado. La base de la problemática es el bajo nivel de coordinación o articulación que se observa en el sistema productivo de la Provincia. Los problemas de coordinación se dan en diferentes niveles de las CP: intra cadenas; inter cadenas; entre el sector productivo y las instituciones públicas; y la falta de acceso del sector productivo al crédito con destino a la inversión.

Sostener un proceso de crecimiento requiere incrementar el ritmo de inversiones en ciertas fases críticas de las cadenas. Estas inversiones normalmente requieren de financiamiento de mediano y largo plazo, que hoy es prácticamente inexistente.

Por parte de la oferta de financiación, la principal razón de la falta de créditos a mediano y largo plazo es que los bancos no cuentan con fondeo a largo plazo. Asimismo, al no existir una tradición de créditos bancarios de largo plazo, no se cuenta con todo el know how necesario para proveer este tipo de instrumentos, y menos aún con experiencia en evaluación de proyectos que parten de cero.

Por parte de la demanda de financiación, los principales problemas de las Pymes son: (i) la falta de capacidad del sector productivo para la preparación de proyectos; (ii) los altos costes de transacciones de operaciones pequeñas; y (iii) los altos costes de estructurar vehículos de crédito (con garantías sólidas y basadas en la afectación de flujos futuros), los cuales son prohibitivos a nivel de las Pymes individuales.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son las Pymes pertenecientes a las cadenas productivas seleccionadas, que constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía sanjuanina, las cuales no han alcanzado el desarrollo de su pleno potencial debido a los tradicionales obstáculos, siendo particularmente significativa la dificultad de acceso al financiamiento en condiciones apropiadas.

La presente operación se orienta a aliviar la pobreza  y a logar  una mayor  equidad social, en virtud del impacto positivo que tendrán las inversiones productivas a ser financiadas y los servicios de apoyo a la competitividad programados, generando nuevos puestos de trabajo en un sector que emplea mayoritariamente a los grupos poblacionales de menores ingresos.

# A. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Programa tiene como fin apoyar el crecimiento económico y la generación de empleo de la Provincia de San Juan. El propósito consiste en mejorar la competitividad de las CPs, de modo tal que se generen proyectos de inversión que sean financiados con recursos del Programa. Para lograr estos objetivos, el Programa se organiza en torno a cuatro componentes que se describen a continuación:

# A. Componentes del Programa

## Apoyo Financiero

El objetivo de este componente es proveer de financiamiento de mediano y largo plazo y asistencia técnica a las Pymes, a las CPs y a las IFIs, para la financiación de proyectos viables. Con el fin de alcanzar este objetivo, el Programa financiará lo siguiente:

### 1.a) Creación de un Fondo de Financiamiento:

Las actividades están dirigidas a facilitar que las Pymes o asociaciones de éstas, puedan acceder al crédito bancario de mediano y largo plazo en condiciones de mercado.

### 1.b) Promoción del Financiamiento:

Este sub-componente tendrá como objetivos: i) difundir el programa de financiamiento en todos los ámbitos productivos; ii) desarrollar intermediarios idóneos para la ejecución eficaz del Programa; y iii) promover el desarrollo asistiendo en la presentación de proyectos y carpetas de crédito. Con miras a alcanzar estos objetivos, se realizarán cuatro actividades.

## Apoyo No-Financiero  a la Competitividad de las Cadenas Productivas

Este componente tiene como objetivo apoyar la competitividad de las cadenas productivas de la Provincia a través de:

- La planificación estratégica de las cadenas productivas, lo que  incluirá: (i) un diagnóstico y análisis de la problemática y opciones estratégicas de las firmas de la cadena y los mercados en los que operan; (ii) la sensibilización y movilización de sus varios integrantes (empresas, instituciones de apoyo relacionadas, etc.); y (iii) la elaboración de un Plan de Mejora de la Competitividad de la cadena (PMC), en el que se definirán las líneas estratégicas que la cadena deberá seguir para incrementar su competitividad.

- La implementación de las actividades y proyectos que surjan del análisis y planificación estratégica realizados en cada cadena (PMCs).

- La ejecución de otras acciones de apoyo a la mejora competitiva de las CP, de carácter horizontal que benefician a un amplio número de empresas y cadenas y que no surjan de los PMCs.

- La ampliación del Programa Producción Limpia y Desarrollo Sustentable a todas las cadenas productivas de la provincia.

## Fortalecimiento Institucional

Se creó la agencia de promoción de la competitividad, denominada Agencia San Juan; ii) generación y diseminación de información estadística bajo responsabilidad del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadística (IIEE); y iii) constitución de la Unidad Ejecutora de Programas (UEP).

Así mismo, serán financiadas medidas conducentes a mejorar el clima de negocios de la Provincia, a través de la solución de los problemas de coordinación existentes entre los sectores público y privado. Al respecto se ha realizado un estudio ICN. Se recomienda el fortalecimiento de la Dirección Provincial de Hidráulica y de la Sub-Secretaría de Medio Ambiente (SSMA), la Secretaría de Minería a través de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial y la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción,

# C. Elaboración de los Planes de Mejora Competitiva

Se han elaborado y están en proceso de aprobación los Planes de Mejora Competitiva de la Sección 1, integrada por las Cadenas de:

- Vinos Básicos,

- Vinos Diferenciados,

- Jugos de Uva,

- Aceituna y Aceite de Oliva y

- Minería

El desarrollo del trabajo se realizó con la asistencia de un grupo consultor (firma consultora que aportó la metodología de trabajo) y una organización (ad-hoc) que permitiera arribar con éxito a la definición de las prioridades estratégicas de cada una de las cadenas productivas definidas para la Provincia de San Juan. Ésta organización estuvo conformado por un Grupo de Mejora Competitiva, un Grupo de Acción (con representantes del sector primario, la industria, comercialización y otras instituciones relacionadas) y un Equipo Técnico constituido por los expertos de la Consultora Internacional y los Facilitadores contratados por el programa. La la supervisión de estuvo a cargo de la UEP y de la Agencia Calidad San Juan.

La sección dos esta integrada por las cadenas de:

- Fruta en Fresco

- Hortalizas en Fresco

- Pasas de Uva

- Hortalizas Industrializadas

- Semillas

- Turismo

Se iniciara la elaboración de los PMCs de esta sección en aproximadamente 30 días.

# D. Proceso para el Desarrollo del Plan Estratégico

Objetivo

Obtener el Plan de Mejora Competitiva (PMC) para la cadena correspondiente.

Resultados Esperados

PMC, PE, y ATCAM  consensuados, presentados y en marcha para beneficio del sector y de la sociedad Sanjuanina.

## a. El “Taller” y la Dinámica de Grupos como eje del trabajo.

Los trabajos en los talleres fueron la herramienta de abordaje de todos los puntos del proceso de la definición de los PMC´s, PE´s, y ATCAM´s que integran el Plan Estratégico de la Cadena. Este sistema fue especialmente ideado para ayudar a pensar. Actualmente existen pocos espacios en donde con cierta libertad se pueda generar un espacio de acción reflexión que permita iniciar un camino firme hacia la acción colectiva. Este espacio permitió la creatividad, tomar una posición personal y enriquecerla en la confrontación con las opiniones de los demás.

## b. Pasos, Temas, Fechas y Lugares.

.

- Taller A: Metodología, Convocatoria General e Inicio Análisis FODA. 20 de Mayo de 2008.

- Taller B (GMC y GA): Matriz FODA. 1 de julio de 2008.

- Taller C (GMC y GA): Escenarios Futuros y Líneas Estratégicas. 12 de Agosto de 2008, San Juan Capital.

- Taller D (GMC y GA): Identificación de PMC, ATCAM y PEs. para la cadena en análisis. 18 de Septiembre de 2008.

A los talleres arriba mencionados se deben agregar los Talleres de trabajo con los GMC con el objetivo de tratar la temática y el material de cada taller general y también para consensuar los resultados obtenidos en los talleres generales y mas específicamente de los ATCAM, PEs y PMI.

También se realizaron reuniones de coordinación entre el equipo técnico de la consultora y el equipo de facilitadores de la provincia.

# E. Identificación de las Estrategias para cada cadena productiva

Toda la información aportada y producida en los talleres se elaboró cumpliendo las siguientes etapas metodológicas hasta llegar a la identificación de las principales estrategias para cada cadena. Estas estrategias son las que están plasmadas en los PEs y ATCAMs.  A continuación se mencionan las mismas, con una breve explicación de cada una.

## a. Matriz FODA

El análisis FODA busca contraponer una visión interna de la cadena agroalimentaria y una perspectiva de entorno a través de la evaluación de los factores externos en juego.

Los factores internos de la cadena son de fundamental importancia para el análisis estratégico; sin un buen conocimiento de ellas se pueden plantear estrategias irrealizables o no entender la profundidad de los cambios que esa estrategia puede requerir. No se trata de poner límites a la imaginación, sino de volar con realismo sobre las capacidades y posibilidades del sistema. Para que cualquier pensamiento estratégico tenga valor no puede limitarse a razonar sobre la situación interna. Es necesario complementar el conocimiento con la prospectiva externa determinando cuales son las tendencias del mercado que pueden ser aprovechadas y cuales deben obligatoriamente ser minimizadas en un intento de generar estrategias aplicables y sustentables.

De este modo, poder entender las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas será de un gran apoyo y comprensión del comportamiento de la Cadena. Cada eslabón de la cadena pudo entender sus propios puntos FUERTES O DÉBILES, sobre todo en relación a las otras partes de la cadena de valor.

## b. Matriz de Interacción

Tenemos que tener presente que una estrategia surge de la interacción entre ambiente interno y externo, en otras palabras, es la resultante del apalancamiento de las fortalezas y/o de la solución de las debilidades, para aprovechar las oportunidades o minimizar las amenazas.

El valor individual de un factor (fortaleza, debilidad, amenaza u oportunidad)  no tiene la suficiente importancia “per se” si no es por la interacción que ese factor tiene, con cada uno de los otros factores definidos en el ambiente interno o externo.

Es por ello que la importancia de un factor no depende solo de su “peso” individual sino de la cantidad de interacciones que tiene con los otros factores. Esta información la volcamos en la matriz de interacción, donde identificamos con una “x” aquellos factores que tienen una razonable interacción con otros factores. De esta manera se puede determinar cual o cuales de los aspectos, tanto positivos como negativos, del ambiente interno y externo a la Cadena Productiva tienen mayor importancia en función no solo de su peso individual, sino en función de su interacción con el resto de los factores.

## c. Matriz FODA valorizada

Para obtener la calificación individual de cada uno de los factores, se encuestó a los referentes de cada cadena productiva los que asignaron una valoración individual a cada factor.

Luego se procede a calcular el valor de la interrelación de ese factor con el resto.  La valoración total de cada factor es la sumatoria de la interacción de su propio valor con el valor del factor relacionado.

Es por ello que aquellos factores que poseen una alta interacción, son los que tienen mayor puntaje y serán el eje de la construcción de las estrategias para la CP. Dicho de otro modo, si los PEs y ATCAMs se basan en los factores de mayor puntaje (alta interacción) tendrán un mayor impacto en la competitividad de la cadena.

## c. Matriz de definición de estrategias

Esta matriz nos muestra los proyectos estructuradores y su vinculación con los factores sobre los cuales se apoya (aprovecha una fortaleza u oportunidad) o remueve o fortalece (soluciona una debilidad o nos protege ante una amenaza).

# F. Proyectos Estructuradores (PEs)

Un Proyecto Estructurador es aquel que posee un impacto positivo en la competitividad de la cadena en su conjunto (externalidad positiva). Para estos PE el Programa tiene previsto un subsidio del 70%, es decir con una contraparte del 30%, la que puede ser en especies. En estos casos el Programa aportará hasta el 70% de los recursos necesarios para cubrir estos costos y la contrapartida empresarial podrá ser en especie, excepto cuando la ERPI y/o la ERO sea la Agencia “Calidad San Juan”, en cuyo caso el cien por ciento (100%)  de los costos los aportará el programa.

Se identificaron y priorizaron Proyectos Estructuradores para cada una de las cadenas productivas. En función del análisis de los mismos se identificaron PE demandados por todas las cadenas y algunos específicos de cada una de ellas.

## a. Proyectos Estructuradores Generales

Del análisis de los PEs identificados, surge que existen PEs demandados por todas o la mayoría de las cadenas tal como se muestra en la siguiente tabla.

| Proyecto Estructurador General | Cadenas Involucradas |
| --- | --- |
| - Organización para la Promoción Comercial | Vinos Diferenciados, Vinos Básicos, Olivos. (Mosto, solamente mejorar canales de acceso a los mercados) |
| - Sistema de Inteligencia Comercial y Tecnológica mas generación de información de base | Vinos Diferenciados, Vinos Básicos, Olivos, Mosto y Minería |
| - Nuevos Instrumentos Financieros | Vinos Diferenciados, Vinos Básicos, Olivos, Mosto y Minería |
| - Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología adecuada | Vinos Diferenciados, Vinos Básicos, Olivos, Mosto y Minería |
| - Red de Laboratorios | Mosto, Olivos y exportadores. Indispensable para acreditar Calidad |

Debido a que no tiene sentido duplicar la coordinación del mismo proyecto para cada una de las cadenas productivas, estos proyectos, que son de carácter transversal a todas las cadenas serán ejecutados bajo la coordinación de la Agencia Calidad San Juan y los llamaremos Proyectos Estructuradores Generales. En estos PE la Agencia Calidad San Juan será la Entidad Responsable de la Preinversión (ERPI) y de la Operación (EROS).

A continuación una descripción de cada uno de ellos:

### a.1. Organización para la Promoción Comercial

Este proyecto tendrá por Objetivo desarrollar el eslabón comercial de cada cadena productiva en el marco de una estrategia mas general y largo plazo del sector agroindustrial y minero, como la de difundir una imagen positiva de San Juan y que tenga en cuenta cual o cuales serán los principales mercados y por ende segmentos de consumidores que mejor se pueden abastecer. También incluye el desarrollo de los canales de comercialización y una fuerte capacitación de recursos humanos.

### a.2. Sistema de Inteligencia Comercial y Tecnológica

Este proyecto tendrá por objetivo la generación, transferencia y  procesamiento de información estratégica relacionada con los mercados destinos de los productos sanjuaninos y de potenciales mercados. Se deberán monitorear los temas complejos de alta dinámica de todas las cadenas. También se incluirá la generación de información de base considerada estratégica, por ejemplo cuantas has. De olivos hay plantadas en la provincia, capacidad y estado de la vasija vínica, etc.

### a.3. Nuevos Instrumentos Financieros

Este proyecto tendrá por objetivo el Análisis e implementación de nuevos instrumentos financieros orientados a inversión, capital de trabajo; prefinanciación de exportaciones, etc.  (Fidecomisos con garantía reciproca, Fideicomiso con participación del Gobierno, Fondo de la transformación, Warrants, Bonos Warrant, etc.). Particularmente se analizará la posibilidad de la adaptación de instrumentos a la realidad de las cadenas productivas locales.

### a.4. Sistema de Coordinación y Transferencia de demandas de I+D

Este proyecto transformara las necesidades de I+D y transferencia en las distintas cadenas productivas en demandas específicas hacia las instituciones con capacidad de realizar las I+D priorizadas así como las transferencia de los desarrollos realizados. Durante la etapa de preinversión, de los temas identificados se deberán priorizar los temas de mayor impactos y suscribir los convenios de I+D y transferencia con las instituciones seleccionas a modo de ejemplo: INTA, INTI, INV, Facultad de enología UC, Don Bosco, Maza, Agronomía, Dirección de CyT etc.

### a.5. Red de Laboratorios

Este proyecto tiene por objetivo mejorar las necesidades de comunicación el sector productivo y los servicios de laboratorios existentes en la provincia. Nuevamente la función aquí es brindar una plataforma donde sea fácilmente visible la oferta de servicios de laboratorios que están disponibles para el sector productivo y también fortalecer dicha oferta.

## b. Proyectos Estructuradores de la Cadena Minera

Para la Cadena Minera se identificaron los siguientes proyectos Estructuradores

### b.1. Reingeniería de las tramitaciones en el estado provincial

Mejora y Reingeniería de las tramitaciones en el estado provincial y de su administración, este proyecto se incluirá en el componente de Fortalecimiento Institucional del programa que se encuentra en proceso de formulación.

### b.2. Líneas de base Ambientales y Sociales

Este proyecto tiene por objetivo desarrollar las líneas de base Ambientales y Sociales comunes para las distintas zonas mineras. Con estas líneas de bases realizadas, las PYMES Mineras podrán cumplir con las exigencias de las normas ambientales a costos accesibles para ellas.

### b.3. Mejora del sistema de educación y capacitación

Este proyecto tiene por objetivo mejorar la coordinación entre las necesidades de capacitación de las PYMES y la oferta de capacitación local a través de las mismas instituciones existentes en la provincia o programas de capacitación específicos.

# G. ATCAM Identificados

Con la misma metodología descripta para la identificación de los proyectos estructuradores se identificaron los aportes no reembolsables vinculados con la Asistencia Técnica, Capacitación y Acceso a Mercado (ATCAM). Un ATCAM es un Proyecto desarrollado por una empresa o grupo de empresas que recibe un cofinanciamiento del 50% por parte del Programa. Los Proyectos se focalizan a mejorar la competitividad de las empresas y están directamente relacionados con las debilidades que se consensuaron en los talleres.

Ejemplos de ATACAM identificados:

- Capacitación de personal en comercialización

- Asistencia técnica para el diseño de Proyectos de desarrollo de tecnologías blandas y duras para la industria

- Proyectos Asociativos

- Proyectos de certificación de calidad en el sector primario

- Asistencia técnica para el diseño de Proyectos de riego Presurizados para productores Primarios

- Proyectos asociativos para capacitación de RRHH del sector

- Asistencia técnica para el diseño de Proyectos innovadores de mejora de los sistemas de Cosecha.

- Innovación tecnológica para bodegas y soluciones de vasijas y tecnológicas

- Asistencia técnica en Proyectos para el desarrollo de energías alternativas

- Proyectos de certificación de normas de calidad

- Misiones comerciales, misiones inversas, ferias, etc.