V CONGRESO ARGENTINO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA CUESTIÓN FEDERAL: LA RED NACIÓN, PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

PANEL

EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL NACIÓN PROVINCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

¿Hay Equipo?

“ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO. UNA EXPERIENCIA FEDERAL EN EL ÁMBITO DEL SECTOR EDUCATIVO”.

Autores: Luis Ignacio Rigal y Octavio Luis de Barberis

Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales

Secretaría de Educación

Subsecretaría de Planeamiento Educativo

Ministerio de Educación de la Nación

Mayo de 2009

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA	3

3.	FORMULACIÓN DE LA DEMANDA PROVINCIAL	5

4.	EL CONTEXTO EDUCATIVO ANTES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA	6

5.	EL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN	7

5.1.	Análisis interno	7

5.2.	Análisis del entorno	8

6.	EL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA - PREGASE	9

6.1.	Misión	9

6.2.	Visión	9

6.3.	Valores	10

6.4.	Objetivos Estratégicos	10

6.5.	Objetivos Específicos	10

6.6.	Destinatarios	10

6.7.	Elementos Contextuales a considerar	11

6.8.	Acciones de Base	11

7.	ALGUNOS RESULTADOS DE LA REFORMA	11

8.	CONCLUSIONES	13

9.	BIBLIOGRAFÍA	18

# INTRODUCCIÓN

El Estado Argentino ha sufrido profundas transformaciones en las últimas dos décadas que impactaron en la gestión de los organismos estatales. Estas transformaciones se produjeron en el contexto general de la Reforma del Estado iniciada en la década del ’90, y en particular, de las acciones encaradas en el proceso de Reforma Administrativa del Estado. Esto incluyó la aplicación de dispositivos de mejora de la eficiencia y eficacia en algunos organismos públicos como la puesta en funcionamiento de sistemas informáticos expertos para la asistencia en la gestión cotidiana.

Como parte de este proceso de Reforma del Estado, se llevó adelante un proceso de descentralización administrativa de funciones y del aparato de Estado, antes en manos del Estado Nacional, hacia el nivel subnacional principalmente de las provincias. Esto trajo aparejado, como contrapartida, una redefinición de los roles y mecanismos de articulación de la nueva relación Nación-Provincia y una fuerte demanda de los gobiernos provinciales para modernizar sus estructuras organizativas y fortalecer su capacidad de gestión, para hacer frente a las nuevas demandas de las administraciones públicas provinciales.

El presente trabajo tiene por objetivo presentar un caso de articulación federal desde la perspectiva nacional a través del análisis de la experiencia de implementación de la reforma administrativa en el Sector Educación, en el ámbito de los Ministerios de Educación Provinciales que participaron de las reformas propuestas por el Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales (PREGASE) del Ministerio de Educación de la Nación.

Este trabajo trata de ser un aporte a la reflexión sobre el tema de la cuestión federal a partir de una experiencia concreta de implementación en el ámbito del sector público y que sirva de aprendizaje para futuros procesos de integración Nación-Provincia.

# ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El PREGASE es el esfuerzo más sistemático y duradero de reforma orientado a fortalecer la gestión administrativa de los ministerios provinciales a fin de lograr, por un lado, la sustentabilidad de las reformas pedagógicas originadas por la Ley Federal de Educación, aspecto que quedó establecido con la firma del Pacto Federal Educativo en septiembre de 1993, y por otro, de mejorar su capacidad de gestión como respuesta a la transferencia de escuelas de nivel medio al nivel subnacional de las provincias.

El PREGASE se establece, bajo su denominación original, por la Resolución Nº 17 del Ministerio de Cultura y Educación, con fecha 4 de enero de 1996. Mediante dicho acto administrativo se aprobó el "Programa de Reforma del Sistema de Gestión Administrativa correspondiente al Área Educación de las Distintas Jurisdicciones", a ser desarrollado en el ámbito de la Secretaría Técnica y de Coordinación Operativa.

Entre los años 1997 y junio del 2001 el PREGASE fue financiado a través del Programa PRODYMES I Préstamo 3794/AR, entre julio del 2001 y Diciembre del 2002 fue por medio del Programa PRODYMES II Préstamo 3971/AR, y desde el 2003 hasta la actualidad a través del  propio presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación.

El PREGASE inició sus actividades, como respuesta a las demandas provinciales originadas por los requerimientos establecidos por la Ley Federal de Educación y el proceso de descentralización educativa. Una primera acción consistió en la realización de un diagnóstico de la capacidad de gestión administrativa de las distintas jurisdicciones. El mismo se elaboró a partir de un relevamiento integrado por más de 160 preguntas a informantes clave que permitió evaluar las áreas de interés institucional y de la gestión administrativa respecto de las oportunidades de mejora en lo estructural y funcional.

El diagnóstico presentaba un escenario caracterizado, por un lado, por la alta participación financiera del presupuesto destinado a educación dentro de los respectivos presupuestos provinciales y, por otro, por el elevado porcentaje de recursos destinados al pago de salarios (entre el 95 % y 98%) en cada presupuesto educativo. Este escenario se integraba en un contexto generalizado de baja disponibilidad financiera y marcado centralismo en los procesos de ejecución presupuestaria.

En un principio se tendió a proponer mega-transformaciones administrativas, las cuales presentaban grandes dificultades para su implementación debido a la ausencia de un marco orientador de la reforma. Pero además, si bien en las provincias existía interés por ordenar las áreas de personal por ser un factor crítico de éxito de la reforma administrativa, no se disponía de sistemas integrados de administración de recursos humanos, prevalecía la ausencia de información sobre las plantas funcionales, así como, la falta de integración entre la información administrada por el área de Personal y la del área de liquidación de haberes.

En este marco se plantearon los siguientes objetivos para los sistemas educativos provinciales:

- Modernización de la capacidad de gestión

- Mejora de la eficiencia administrativa

- Incremento de la productividad

- Producción de información de carácter gerencial relevante para la toma de decisiones

En los primeros años de la ejecución del Programa (1997-1999), el mismo contó con cinco subprogramas:

- Subprograma de Reingeniería de la Gestión de Documentos

- Subprograma de Administración de Recursos Humanos

- Subprograma de Salud Laboral

- Subprograma de Presupuesto por Programas

- Subprograma de Información Ejecutiva

Éstos, se complementaban con dos tipos de acciones de apoyo:

- Acciones de Capacitación

- Acciones de Comunicación

A partir del año 2000, el PREGASE fue cambiando su configuración. Las acciones coordinadas entre Nación-Provincia, la evaluación de las experiencias adquiridas, el aporte conceptual de las Provincias y las nuevas necesidades de los Ministerios de Educación Provinciales, permitieron rediseñar y redefinir la estrategia de implementación del Programa priorizando fundamentalmente el desarrollo y la implementación de un Sistema Integral de Administración y Gestión de la Educación  (SAGE) diferente al tradicional modelo de administración de la educación centrado en personas.

Esta etapa de evolución del Programa facilitó el enriquecimiento conceptual y pragmático del PREGASE proyectándolo hacia el futuro alrededor de nuevas actividades  que han permitido mejorar y agilizar la asignación de los recursos en los sistemas educativos provinciales.

# FORMULACIÓN DE LA DEMANDA PROVINCIAL

A partir del inicio de la implementación del PREGASE y su diagnóstico inicial se puede concluir que las Provincias presentaban grandes dificultades en su capacidad de gestión.

Existía consenso respecto de la necesidad de implementar un Plan de Transformación de la Gestión Administrativa articulado a nivel nacional, especialmente porque las acciones emprendidas con anterioridad no estaban coordinadas convenientemente y la información era muy limitada para generar una retroalimentación adecuada entre las provincias. Esta falta de articulación y restricciones de información  limitaban la posibilidad de conocer soluciones ya desarrolladas con éxito en otras provincias que implicarán minimizar esfuerzos y evitar fracasos ya transitados por otras.

Era también parte del escenario provincial una creciente preocupación por organizar las estructuras de conducción sin tener claridad en la determinación de las funciones y los procedimientos a los cuales la nueva estructura debía brindar apoyo. Por otra parte, las Provincias tenían profundas dificultades en el planteamiento de los criterios organizacionales más apropiados.

Era unánime la visión respecto de la necesidad de optimizar los procesos de gestión. Pero había una seria atomización de criterios con acentuados desniveles tecnológicos que entorpecían la posibilidad de armonizar con las políticas nacionales.

En líneas generales, las Provincias manifestaban homogeneidad en las limitaciones, necesidades y requerimientos, pero había una heterogeneidad en el planteamiento y la selección de soluciones y criterios de priorización de acciones. Esto dificultaba la adhesión a estándares y la integración de las demandas.

En la actualidad el escenario continúa caracterizado por la alta participación porcentual que los Ministerios de Educación tienen en los presupuestos provinciales sin que hayan desarrollado tecnologías adecuadas para la formulación del presupuesto y la administración de sus recursos. Si a esta falencia sumamos el contexto generalizado de baja disponibilidad financiera y marcado centralismo en los procesos de ejecución presupuestaria se puede comprender la dificultad generalizada de los Ministerios al momento de tener que “justificar” o “defender” sus presupuestos (destinados casi totalmente al pago de sueldos) y administrar eficientemente sus escasos recursos.

En las provincias se manifestó además, un interés por ordenar la administración y gestión de la educación, entre otras, en las áreas de personal sin el sustento de adecuadas políticas sobre remuneraciones y carrera docente. Además, no existían sistemas integrados de administración de recursos humanos y se advirtió un generalizado desconocimiento respecto de su formación real y nivel de capacitación necesaria. En este contexto no era de extrañar la falta de información sobre las plantas funcionales escolares y la carencia de integración entre la información que administra el área de Personal con la del área presupuestaria y de liquidación de haberes.

Un aspecto que cierra la descripción de este escenario es la intencionalidad, en la mayoría de las provincias, de implementar políticas de descentralización pero sin claros acuerdos respecto de la significación y los alcances de la misma. Por esta razón se generaron estrategias que reproducen modelos altamente centralizados, y no se ve claramente la diferencia conceptual y operativa entre desconcentración y descentralización.

En síntesis, frente a este contexto se planteaba la necesidad de articular una visión de conjunto orientada a una ejecución eficiente de los recursos en un contexto real y bajo criterios técnicos uniformes a fin de minimizar los esfuerzos redundantes y maximizar los beneficios de la inversión.

En este sentido, el PREGASE realizó importantes avances en muchas provincias, logrando poner en línea el Legajo de Personal, las Plantas Orgánico Funcionales y la alimentación al Liquidador de Haberes. Junto a esto realizó una profunda Reingeniería de Procesos, reduciendo los tiempos y costos de los trámites. Para ello fue incorporando herramientas informáticas tanto en hardware como en software, de primera generación.

# EL CONTEXTO EDUCATIVO ANTES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA

Los sistemas educativos provinciales se caracterizan por estar organizados en una Unidad Central (en algunas Provincias aparte del Ministerio de Educación existen los Consejos Provinciales de Educación) y, en algunos casos, en unidades regionales en las que se delegan acciones: Juntas de Clasificación, Supervisión, edificios escolares (en los cuales pueden funcionar una o más unidades educativas).

El mismo se caracteriza por su excesiva centralización y burocratización, así como también por la ausencia de estructuras no adaptadas a los cambios. El modelo de gestión pública de los Ministerios es del tipo tradicional, con sistemas totalmente regulados y normados. Los procedimientos están altamente compartimentados, la documentación pasa por diversas revisiones y a su vez existen procedimientos que se duplican. Es posible encontrar legajos de docentes en más de una unidad educativa y/o dependencia.

Este funcionamiento se ha manifestado históricamente y los constantes cambios en el sistema general han provocado un solapamiento de las capas normativas que genera confusiones en las tareas cotidianas.

¿Cómo se relacionan los diferentes actores sociales y como se desempeñan en esa interacción que da origen a la organización?

Uno de los actores del sistema es el docente (en los niveles inicial, EGB, Polimodal y terciario no universitario), que interactúa con la administración del sistema (empleados administrativos de la Unidad Central del Ministerio, de las regionales o de las escuelas) a través de presentaciones varias como: documentación para el legajo, comprobantes específicos para abastecer al liquidador de haberes (certificado de nacimiento de hijo, pedidos de licencias, antecedentes de formación, comprobante de antigüedad en la tarea, etc.), postulación a concursos, etc.

Por otro lado encontramos a los alumnos y a los padres de los mismos a través de las cooperadoras que participan del sistema de gestión, aunque de un modo menos directo que los mencionados más arriba.

Las áreas administrativas de las escuelas participan activamente en acciones con la administración central, y en numerosos casos producen información redundante o duplicada que exacerba la ineficacia del sistema.

No existe una única problemática, sino una multiplicidad de inconvenientes que la gestión del sistema educativo ha generado provocando situaciones que al día de hoy pueden ser catalogadas como de altas zonas de incertidumbre (incertidumbre en cuanto a cuál es la planta orgánico funcional, cuántos son los docentes, cuál es el sistema de liquidaciones, cómo se evalúan los concursos docentes, etc.)

En este ámbito el PREGASE logró consensuar las acciones a desarrollar con los distintos actores del sistema educativo. Los actores sociales involucrados dentro de los sistemas a transformar incluyen tanto a los docentes como a los empleados administrativos del sistema. Los sindicatos, como actores participantes, son considerados para consensuar gran parte de las políticas a aplicar. Asimismo los padres y alumnos son destinatarios indirectos.

Adicionalmente se realizaron acciones comunicacionales con todos los grupos participantes de las estrategias de fortalecimiento a los efectos de establecer bases sustentables negociadas para "limar" posibles asperezas encontradas. Para poder iniciar un proceso de comunicación específica y de negociación, aparte de un nuevo convenio a firmar y de capacitación actitudinal a efectuar, se establecieron reuniones de consenso con los diferentes actores sociales.

# EL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN

A partir de la evaluación de la demanda provincial y de la caracterización del contexto educativo se llevó a cabo un análisis estratégico del sector que permitiera brindar una visión común de las capacidades organizacionales y de las condiciones del entorno que afectan al programa de reforma. Esta evaluación se realizó a través del análisis FODA. En este punto se enumeran las fortalezas y debilidades detectadas en el análisis interno y las

oportunidades y amenazas del contexto externo.

## Análisis interno

##### Fortalezas

- Orientación a la acción e innovación de las autoridades superiores del Ministerio de Educación de la Nación.

- Identificación de las autoridades con los objetivos de transformación.

- La existencia de equipos de consultores, caracterizados por su expertise profesional, capacidad de gerenciamiento, constancia en el trabajo y accesibilidad para recibir las sugerencias e inquietudes por parte del personal y autoridades

- La capacidad de los Recursos Humanos de planta para asumir sus responsabilidades.

- La incorporación de personas de planta permanente al Programa como colaboradores que facilita el acceso a cierta información.

- Capacidad para implementar un cambio en la cultura organizacional de los sistemas educativos provinciales.

##### Debilidades

- Antecedentes de experiencia negativa de otros programas implementados por la Administración Pública Nacional.

- Ausencia de planificación estratégica.

- Toma de decisiones fuertemente estratificada con bajo nivel de descentralización operativa y casi nula.

- Bajo nivel de disponibilidad, eficiencia y nivel de automatización de los sistemas de información.

- Inestabilidad política nacional y provincial que provoca variación en el apoyo de los funcionarios.

- La falta de comunicación con los gremios dificultan la puesta en práctica de un buen gerenciamiento.

- Ausencia de canales de comunicación viables con los mandos medios de la Dirección de Personal y de las Direcciones de Nivel, los funcionarios medios y altos de las áreas de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, etc.

- Desorganización del sistema de administración de recursos físicos dado por las condiciones edilicias que atomizan la administración en varios edificios.

- Financiamiento inestable- escasez de recursos con los cuales cuenta la provincia.

- Restricciones legislativas.

## Análisis del entorno

##### Oportunidades

- Modernización del modelo de gestión.

- Beneficios económicos como consecuencia de la implementación de acciones tendientes a contener el gasto en personal del sector educativo.

- Reingeniería de los procesos administrativos del servicio educativo.

- Eficiencia en el gerenciamiento del personal docente y no docente.

- Beneficios en la distribución del servicio educativo dada la disponibilidad total del personal docente a los fines de mejor desempeño pedagógico.

- Desarrollo de un sistema de información ejecutiva en tiempo real.

- Sanción de normativa de Planta orgánica funcional.

##### Amenazas

- Inestabilidad del contexto político dada por el cambio de las autoridades políticas, que dificulta la eficiencia en la toma de decisiones.

- Intereses en conflicto entre sectores del mismo Ministerio de Educación y de éste con otros organismos.

- Intereses políticos contrapuestos con los intereses del personal administrativo.

- Intereses en conflicto con los gremios docentes, que temen que cuanto programa de reforma se ponga en marcha modifique el estatuto del docente y les quite prerrogativas laborales.

- Insuficiencia de recursos económicos y financieros nacionales y regionales.

- Competencia de otros gobiernos, regiones y del sector privado.

# EL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA - PREGASE

El diagnóstico sectorial fue la base para la formulación del programa de reforma administrativa y permitió definir las acciones requeridas para satisfacer la demanda de los ministerios de educación provincial. A los efectos de su caracterización a continuación se definen la misión, visión, valores y los objetivos del programa, así como, los destinatarios, elementos contextuales y acciones de base a implementar en las jurisdicciones.

## Misión

Contribuir a la modernización de los modelos de gestión administrativa de los organismos de conducción educativa provinciales a través de la transformación de la cultura organizacional

El Programa tiene por objeto realizar una reingeniería completa de la organización del sistema administrativo de la educación en las distintas jurisdicciones (Nación y Provincias), a fin de fortalecer el servicio educativo por la eficiencia y eficacia de sus procesos administrativos, la calidad, uso eficiente y disponibilidad de los distintos recursos (humanos, materiales y financieros) y la instrumentación de nuevas herramientas de planeamiento y control (normas, registros y sistemas informáticos).

## Visión

Mediante la implementación de los modelos de gestión de calidad se pretende alcanzar la siguiente Visión:

Constituir un modelo de gestión de calidad orientado a la ejecución eficiente mediante la transparencia en los hechos de gobierno, la optimización de los recursos utilizados y una nueva cultura de la organización pública.

## Valores

Los valores de calidad que sustentan la viabilidad del modelo de transformación desarrollado en la organización se orientan a una eficiencia en el servicio educativo, transparencia en la gestión y optimización de los recursos

Con relación al cliente externo: la mejora de la calidad en la prestación del servicio educativo a través de la transparencia y la eficiencia en la gestión administrativa.

Con relación con la organización: la producción de información relevante para la toma de decisiones.

Con relación con el cliente interno: la optimización del gasto destinado al área de personal y la capacitación profesional.

## Objetivos Estratégicos

- Modernizar y fortalecer los modelos de gestión y administración de los sistemas educativos provinciales.

- Transformar la cultura de las organizaciones en función de los nuevos cambios a introducir.

- Incrementar las capacidades de planificación del sistema educativo, tendientes a mejorar la asignación de los recursos, la información y la transparencia del sector.

## Objetivos Específicos

- Realizar la implementación de los sistemas de gestión administrativa.

- Incorporar tecnologías que faciliten la implementación de los nuevos sistemas.

- Desarrollar herramientas administrativas e informáticas que mejoren la eficiencia de la gestión educativa.

- Capacitar a los consultores en la misión y visión del Pregase para su transferencia a las Provincias.

- Capacitar a los destinatarios en las nuevas herramientas administrativas e informáticas

## Destinatarios

El destinatario directo es la comunidad educativa en general. La misma está integrada por directivos, docentes, padres, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia y organizaciones.

## Elementos Contextuales a considerar

- Se espera la aplicación de dispositivos tecnológicos modernos como software específico, hardware de última generación y nuevas herramientas administrativas.

- Las transformaciones a implementar requieren una importante modificación normativa a nivel Provincial, vinculado con las plantas orgánico funcionales, el legajo del personal y de alumnos, etc.

- Se esperan y buscan transformaciones en los Recursos Humanos en el marco del cambio de una Cultura Tradicional

- En función de que dentro de los  objetivos se encuentra la necesidad de dar continuidad a las acciones que se implementan, aparece como sustancial darle un marco de sustentabilidad una vez culminadas dichas acciones. Esto significa por ejemplo el mantenimiento de las bases, la carga constante, la actualización de los sistemas, etc., es decir la asunción de la continuidad del proceso de reforma por parte de las administraciones provinciales.

- Para esto último se prevén procedimientos con un alto grado de flexibilidad a los efectos de las necesarias adaptaciones al medio ambiente y el entorno.

- Junto con lo anterior se deberán establecer mecanismos de monitoreo y control constantes a los efectos de evitar desvíos a las metas planificadas.

## Acciones de Base

- Implementar y dar sustentabilidad al sistema de Legajo Único de Personal en todas las Provincias adheridas, de tal manera que resulte al menos, la única fuente de información del sistema local de Liquidación de Haberes.

- Implementar y dar sustentabilidad al sistema de Plantas Orgánico Funcionales en todas las Provincias adheridas.

- Implementar y dar sustentabilidad al Sistema de Información Ejecutiva, Costos y Control de Gestión en todas las Provincias adheridas.

- Implementar y dar sustentabilidad a los procesos administrativos rediseñados, derogando todos los procesos anteriores o redundantes con ellos, en todas las Provincias adheridas.

- Aprobar las adecuaciones locales de las normas modelo que sustentan la reforma, en todas las Provincias adheridas.

- Implementar el Registro Nacional del Legajo Único Docente como herramienta de gestión federal de la administración del sistema educativo.

# ALGUNOS RESULTADOS DE LA REFORMA

Los logros alcanzados en virtud de la implementación del PREGASE en los sistemas educativos provinciales se pueden sintetizar  --con algunas excepciones--  en los siguientes puntos:

- El establecimiento de una cultura organizacional moderna, que ha analizado y reformado sus propios métodos de trabajo;

- La instrumentación de sistemas informáticos de registros de planta y legajos de personal (agentes en actividad y sus servicios actuales en los puestos de planta) de tal manera que resulten única fuente de información de los sistemas de liquidación de haberes.

- La generación de normas de regulación de plantas orgánicas funcionales de referencia para las tareas de creación y cierre de plazas o puestos de trabajo.

- La instrumentación de procesos administrativos de autorización de novedades laborales que aseguran consistencia con la liquidación de haberes y el planeamiento de plantas.

Específicamente, el PREGASE es un programa que necesariamente tiene que ofrecer resultados dado que su permanencia en el tiempo esta limitada a la implementación de modernos y nuevos sistemas de gestión y administración para ser instalados en las Provincias y crear mecanismos de sustentabilidad en las mismas. Sus resultados no están en función autocentrada sino en la transferencia de “know how”. Es decir el mecanismo apunta principalmente a la calidad externa e interna. En este sentido, los resultados apuntaron a:

- Reducción de la carga administrativa en escuelas

- Control Estructural del Gasto y la consistencia normativa del Sistema

- Simplificación Administrativa de Archivos, Procesos y Planillas

- Reestructura Orgánica

- Ordenamiento Normativo

- Cambio de Actitudes, Roles y Funciones de los empleados administrativos

- Sistematización de la información

Finalmente, deben destacarse otros beneficios de la reforma, que si bien son difíciles de cuantificar en términos de ahorros en el gasto, resultan valiosos para el desarrollo de la tarea sustantiva de las escuelas. Entre estas se pueden mencionar el alivio de la carga administrativa de las escuelas y la eliminación de los tiempos docentes dedicados a resolver trámites administrativos en el nivel central o regional (tiempos que normalmente se restan a la tarea frente a los alumnos).

En suma, la incorporación de tecnologías informáticas y de administración y gestión en los Ministerios Provinciales y la construcción de un sistema de información integral en el área de recursos humanos (y, en menor medida, en las áreas de Planeamiento) permite, por un lado, dotar de mayor eficacia y eficiencia a la gestión y, por el otro, registrar, sistematizar y transparentar información sustantiva para la asignación de recursos humanos, físicos y presupuestarios.

Por otra parte, las acciones de capacitación son fundamentales y permiten sustentar las transformaciones en la gestión, favoreciendo los cambios aptitudinales y actitudinales de los agentes y funcionarios en pos de un mejor sistema educativo para la comunidad.

Durante los años en que se está implementando, el PREGASE logró previsibilidad e impacto constante en la cultura de las organizaciones, permitiendo la buscada sustentabilidad (e irreversibilidad de la reforma) en las acciones que se implementaron e implantado. Para lograr el objetivo de finalizar la reforma administrativa en todas las Provincias del país aún resta un largo camino. Hay reformas iniciadas y que no se han terminado en algunas Provincias e, incluso, algunas Provincias que no se han incorporado o decidieron replantear la continuidad del Programa. De todas maneras, los logros obtenidos consolidaron la misión, la visión, los valores y los objetivos que se impusieron cortando horizontal y verticalmente la estructura de los organismos de conducción de los sistemas educativos provinciales.

# CONCLUSIONES

A lo largo de su existencia, el PREGASE ha ido construyendo una relación con las provincias que han adherido al programa y ha ido integrándose a las realidades particulares de cada provincia, siendo hoy reconocido en los Ministerios y Consejos de Educación del país como un referente a tener en cuenta en temas de reformas administrativa. Entre los aciertos más relevantes que han permitido al PREGASE integrarse exitosamente en la estructura federal de los sistemas educativos provinciales se puede mencionar:

1. Ser una respuesta eficiente y efectiva a las demandas provinciales de fortalecimiento de su capacidad de gestión.

No cabe duda que uno de los aspectos más importantes para el éxito del Programa en su integración Nación-Provincia, es haber sido y ser todavía una respuesta eficiente y efectiva a la demanda federal de los sistemas educativos provinciales, para mejorar su capacidad de gestión.

Como se ha señalado, estas demandas fueron originadas por los requerimientos que establecía la Ley Federal de Educación y el proceso de descentralización educativa. Efectivamente, en este último caso, el proceso de Reforma del Estado en el Sector Educación trajo aparejado un proceso de descentralización administrativa que se expresó en la transferencia de los establecimientos educativos de nivel medio hacia el nivel subnacional de las Provincias. Esto exigió una redefinición de los roles y mecanismos de articulación de la nueva relación Nación-Provincia y una fuerte demanda de los Ministerios Provinciales para modernizar sus estructuras organizativas y fortalecer su capacidad de gestión.

Estas demandas resultaban más acuciantes si se tiene en cuenta que el escenario educativo estaba caracterizado, por un lado, por la alta participación financiera del presupuesto destinado a educación dentro de los respectivos presupuestos provinciales y, por otro, por el elevado porcentaje de recursos destinados al pago de salarios (entre el 95% y 98%) en cada presupuesto educativo. Este escenario se integraba en un contexto generalizado de baja disponibilidad financiera y marcado centralismo en los procesos de ejecución presupuestaria.

2. Ser un Sistema de Administración y Gestión de construcción federal con capacidad de integración nacional.

El PREGASE es un modelo de gestión y administración que define un conjunto de estándares, procesos y productos para mejorar la cantidad y calidad de la información de los sistemas educativos provinciales.

Se propone como una estandarización de un modelo conceptual de Administración de la Educación que se ha construido a nivel federal a partir de la experiencia adquirida por el Programa a lo largo de su proceso implementación provincial. Propone la automatización de la experticia para el sustento de Procesos de Decisiones Asistidas por Computadora, instrumentando un núcleo funcional básico de Software Unificado con alcance funcional para la totalidad del Planeamiento y Administración de la Educación.

En este contexto, los sistemas provinciales deben integrarse como herramientas válidas para la instrumentación del “modelo PREGASE” y el intercambio interjurisdiccional de datos, mediante el cumplimiento de un estándar público de funciones y modelo de datos.

En este sentido, el programa en su etapa actual ha incorporado como línea de acción la conformación del Registro Nacional del Legajo Único Docente, demanda expresada por los Ministros y Presidentes de los sistemas educativos provinciales en reunión del Consejo Federal de Educación y consensuada con los representantes gremiales del sector educación con alcance nacional,  evolucionando hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Administración y Gestión de la Educación.

3. La Reingeniería de Procesos como metodología para lograr la eficiencia en el sistema de gestión administrativa.

El PREGASE, a partir de la formulación y ejecución de un proyecto de cambio con eje central en la reingeniería de procesos, demostró a través de los resultados alcanzados que es una opción para lograr la eficiencia en el sistema administrativo y por ende en la administración de sus recursos, factor crítico de éxito de la gestión educativa en el marco del proceso de Reforma del Estado.

La ejecución de cada etapa de la reingeniería de procesos permitió conocer en detalle la demanda de los usuarios (docentes, no docentes, escuela, sociedad, etc.), determinar los procesos claves a reformular en el corto plazo y llevar adelante la implementación de los cambios propuestos. De hecho, los tiempos asociados a la gestión de los trámites administrativos se redujeron en gran medida.

La redefinición de los circuitos administrativos permitió disminuir considerablemente el número de tareas y dependencias promedio por trámite, como así también la cantidad de agentes administrativos que intervienen en los mismos. Esto a su vez permitió realizar una reasignación en las funciones de los agentes administrativos para cubrir demandas insatisfechas.

En definitiva, la metodología de Reingeniería de Procesos permitió transformar la cultura organizacional del sector administrativo de la educación de los Gobiernos Provinciales; reformar los procesos administrativos del Gobierno Central de cada Provincia; transformar el trabajo administrativo de funciones a procesos gerenciables y auditables; simplificar los circuitos administrativos mediante la eliminación de tareas que no agregan valor y la intervención de sistemas expertos informáticos; detectar y eliminar procesos redundantes; y crear procesos para procesar información y controlar el gasto.

4. La Metodología utilizada para la ejecución del proyecto

Otro de los aciertos fundamentales del Programa en su proceso de integración fue la metodología utilizada para llevar adelante los Proyectos en cada Provincia. La conformación de una Unidad Central en el Ministerio de Educación de la Nación y el trabajo de equipos de especialistas en cada Provincia posibilitaron la ejecución de las acciones consensuadas entre las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios de Educación Provinciales.

En el cumplimiento de las metas fijadas, se demostró la importancia de formar equipos provinciales con perfiles adecuados para llevar adelante proyectos de reingeniería en el ámbito público así como la implementación de proyectos informáticos. En tal sentido es necesario destacar el procedimiento utilizado para la selección de los profesionales, ya que a través de éste, se pudo garantizar la contratación de especialistas en las distintas disciplinas relacionadas con las prácticas de gestión.

Este esquema de trabajo fue, sin duda, otro de los principales aciertos del Proyecto; permitiendo que los lineamientos generales de trabajo impartidos a nivel nacional sean adaptados por los consultores provinciales a las realidades de cada Provincia asegurando de esta manera el logro de los objetivos propuestos.

Por otro lado, la implementación del PREGASE en las diferentes Provincias permitió la conformación de una “hoja de ruta” consensuada con las administraciones provinciales y, a partir de la experiencia comparada, la definición de un “camino crítico” para la reforma administrativa.

5. Las soluciones informáticas para incrementar la eficiencia del sistema de gestión administrativa deben dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educativos.

El contacto mantenido con los Directores de los establecimientos educativos durante el período de implementación y la realidad encontrada en cada escuela visitada por los consultores en las Provincias, permitió conocer en detalle la gestión administrativa que deben realizar los mismos para satisfacer las demandas de las Regionales y de la Sede Central del Ministerio de Educación Provincial.

Si bien la reingeniería de procesos tuvo su impacto en la gestión administrativa de las escuelas, simplificándola en gran medida, la implantación de una solución informática integral con los módulos de Gestión de Alumnos, Gestión de Cargos (POF), Gestión Interna del Personal (PON), Gestión de Infraestructura, etc., fue una acción que permitió incrementar el desempeño administrativo. Es decir, se simplificó la tarea administrativa de la escuela permitiéndole ocupar su tiempo en la tarea de educar.

En Ministerios de Educación de tamaño considerable como el de la Provincia de Santa Fe, con más de 4000 establecimientos educativos, la implementación de ésta solución informática posibilitó el ordenamiento en la gestión administrativa de las escuelas y definió un flujo ágil para la transferencia de información entre las escuelas y las dependencias del Ministerio de Educación.

Es evidente que esta solución informática sin el correspondiente acompañamiento de la implementación de los módulos adecuados en los diferentes niveles de gestión, las Regionales y la Sede Central, no hubiese bastado para asegurar el procesamiento en tiempo y forma de la información como así también la disponibilidad de la misma en todo momento.

6. La participación del personal de las áreas afectadas por la reforma.

El PREGASE ha demostrado suficientemente ser un modelo de gestión y administración definido por un conjunto de estándares, procesos y productos para mejorar la cantidad y calidad de la información de los sistemas educativos provinciales.

Sin embargo, tenemos en claro que más allá del modelo, un factor clave del éxito del programa radica en la participación activa y el compromiso del personal de todos los niveles de las áreas afectadas, en el proceso de implementación del Programa. Son ellos los responsables finales de incorporar en la cultura de la organización los prácticas y hábitos que el nuevo modelo de gestión propone.

Cabe destacar, que esta participación no sólo incluyó al personal de conducción y administrativo de las áreas de la Administración Central de los Ministerios y Consejos de Educación provinciales, responsables de la gestión administrativa del sistema educativo, sino también y especialmente, a los usuarios finales beneficiarios últimos de la reforma, los directores, docentes, y personal administrativo de los establecimientos educativos de las provincias.

7. El apoyo de las autoridades políticas (o la importancia de la alta conducción como factor de cambio y articulación Nación-Provincia).

Independientemente del ámbito donde se desarrollen los proyectos de reforma organizacional, público o privado, la mayoría avanza sin problemas hasta alcanzar la etapa en la cual se presentan las propuestas de cambio. Paradójicamente, el éxito de un proyecto de este tipo se mide, casi con exclusividad, por los resultados alcanzados en la etapa de implementación.

Un exhaustivo relevamiento, una inmejorable propuesta de rediseño y la capacitación del personal, favorecen la introducción de los cambios, pero son los resultados alcanzados los que determinan el éxito.

En este contexto, las autoridades políticas presentaron un apoyo incondicional  a la propuesta del Programa y jugaron un papel clave en las actividades de consenso realizadas con el personal de los distintos niveles de la administración educativa provincial. En aquel momento, las autoridades provinciales determinaron como “prioritario el accionar del programa en la Provincia”, lo que le permitió al PREGASE posicionarse de manera diferencial y superar los obstáculos que se presentaron durante la implementación.

Por último, el compromiso de las autoridades provinciales quedó de manifiesto tanto en la aprobación de la normativa necesaria para generar los cambios como en la importante inversión en tecnología y equipamiento informático que acompañó los aportes de la Nación.

En síntesis, la experiencia realizada en las Provincias permite comprobar que el apoyo recibido por las autoridades políticas es lo que determina el “éxito o fracaso” de los cambios a introducir. El accionar de cada una de las gestiones a cargo de los Ministerios de Educación Provinciales demostró que las reformas que produce un proyecto de cambio organizacional y de gestión administrativa radical como el PREGASE pueden ser implantados en tiempo y forma “sí y solo s” las autoridades provinciales además de resolver las cuestiones que se les presentan día a día, cuentan con objetivos concretos a mediano plazo y largo plazo, tendientes a la optimización del sistema de gestión administrativa.

# BIBLIOGRAFÍA

RIGAL, Luis, DE BARBERIS, Octavio y ESTOL, Raúl. “Cambio e innovación en el Sector Público. Una experiencia de transformación organizacional en el ámbito del sector educativo”. Buenos Aires, V Simposio Internacional de Análisis Organizacional, Octubre de 2007.

RIGAL, Luis. “Una experiencia exitosa de política pública: el PREGASE”. Buenos Aires, Maestría en Ciencias del Estado, Universidad CEMA, 2003.

PREGASE. Análisis de la Planta Orgánica Funcional de los Niveles EGB, Polimodal y Medio – Provincia de Santa Fe. PREGASE-Santa Fe. ME. 2001.

PREGASE. Memoria del PREGASE para el BIRF. MCyE. Junio 2001.

PREGASE. Informe de Antecedentes. PREGASE-Santa Fe. ME. Enero 2000

PREGASE. Documentos del área administrativa y presupuestaria. MCyE. 1996-2003.

PREGASE. Diagnóstico del relevamiento de la gestión administrativa (de diferentes provincias). Programa de Reforma del Sistema de Gestión Administrativa correspondiente al Área Educación de las distintas Jurisdicciones. MCyE. 1996.

PREGASE. Formación de recursos humanos en el modelo para la transformación de la gestión administrativa en el sector educativo. MCyE. 1996.

Coordinador General del Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales (PREGASE). Subsecretaría de Planeamiento Educativo. Ministerio de Educación de la Nación.

Coordinador de Reingeniería del Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales (PREGASE). Subsecretaría de Planeamiento Educativo. Ministerio de Educación de la Nación

Si bien tuvo precedentes en trabajos realizados en otras áreas del entonces Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, se hace referencia a la característica de ser un programa creado específicamente con este fin.

Una descripción más detallada de los resultados del relevamiento inicial se presenta en el punto “5. El diagnóstico inicial del Sector Educación”.