5° CONGRESO ARGENTINO DE ADMINISTRACION PÚBLICA

"ADMINISTRACION PUBLICA Y CUESTION FEDERAL:

LA RED NACION, PROVINCIAS Y MUNICIPIOS"

27 a 29 de mayo de 2009

Centro de Convenciones de la ciudad de San Juan.

Autor: Flavia Rinaldi

Correo electrónico: frinaldi_ar@yahoo.com

Título: Gestión Pública en la Ciudad de Buenos Aires - Los edificios escolares

Resumen

La decisión política de construir espacios destinados a la realización de las actividades educativas, correspondió a la presidencia de Sarmiento (1868-1874). Arquitectos y educadores fueron convocados para  llevar adelante los análisis iniciales de las situaciones técnicas, arquitectónicas y pedagógicas de la infraestructura escolar.

Hizo falta un profundo y prolongado estudio para, finalmente, proponer los edificios que darían respuesta a la necesidad de construir estas “casas propias”. A partir de ese momento, quedó establecido un sólido consenso en torno de la importancia que la construcción de edificios escolares en la ciudad de Buenos Aires revestía.

A la luz del planteo arriba expuesto, es posible pensar que hoy ya no es discutible la necesidad de contar con edificios escolares. Consecuentemente, la gestión pública de la infraestructura escolar no se encara de cero, es decir, creando conciencia, pues es posible considerar que ella está creada. Sin embargo, no resulta así en los ámbitos políticos de discusión.

Con el propósito de abordar algunas dimensiones de la problemática que caracteriza a la gestión pública de la infraestructura escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se plantea el siguiente interrogante central: ¿Cómo nace un edificio escolar?

La respuesta que se brinda admite una doble lectura: la primera, estudia comparativamente una serie de casos prácticos que ponen en juego los circuitos, procedimientos, actores e intereses involucrados en el ámbito de la gestión de las Escuelas Públicas; la segunda, relata las dificultades que, en términos de eficiencia y eficacia, suscita el trayecto que separa a la demanda de la factibilidad de ejecución.

Introducción

En Argentina, la educación propone espacios propios (“casas propias”) a partir de los conceptos vertidos por D. Sarmiento y diseñados, inicialmente, por arquitectos como Carlos Morra y, más tarde, por J. A. Waldorp, E. Bunge y F. Tamburini.

Si bien esos tiempos no eran iguales a los nuestros, no es correcto pensar que estábamos “delante” del problema.

Cuando en Argentina se decidió concebir a la educación como parte integrante del proyecto de país, aún faltaba mucho para obtener la concreción de los espacios pedagógicos propios. Hasta entonces, la educación se desarrollaba en instituciones particulares, religiosas o en los propios hogares familiares; y la voluntad de crear espacios para la escuela pública mantuvo al Estado con la sensación de estar detrás del problema.

A la distancia reconocemos esas gestiones como exitosas. Pero, cabe preguntarse: ¿fue en realidad tan distinto? ¿Fue tanto más fácil?

No es posible encontrar una respuesta unívoca. Hubo, definitivamente, un período donde una intención significaba ya la orden de ejecución y la disponibilidad del dinero destinado para tal fin. Aunque con diferencias de gestión, es posible sostener que existió un tiempo de producción.

Algunas veces se contrataba la ejecución de una escuela con proyecto y terreno, que la empresa contratista debía salir a buscar, de acuerdo a los lineamientos básicos oportunamente instruidos. Generalmente, la situación final era exitosa pues se juzgaba indispensable construir edificios escolares por toda la ciudad.  Entonces existía una menor dificultad de establecimiento, en tanto no era necesario hacer estudios poblacionales ni de situación urbana en sí misma; de este modo, los proyectos conformaban palacios, verdaderos templos del saber. Puesto en otros términos, tanto el proyecto de país como la voluntad intelectual de la población, asumían que era bueno construir o establecer una escuela en cualquier lugar de la ciudad. En aquella época, aunque la edificación escolar pudiera parecer excesiva o prematura, las instalaciones no resultaban ociosas, ya que el crecimiento era tan vertiginoso que, al poco tiempo, la existencia de la escuela quedaba plenamente justificada.

Hoy en la Capital Federal, resulta indiscutible la necesidad de contar con edificios para la educación, idealmente propios, con lo cual nos vemos mejor posicionados que nuestros predecesores. Pero la realidad demuestra que no es posible detenerse en este dato, el hacer cotidiano urge continuar profundizando dicho proceso.

Ese tiempo ganado en desarrollo de conciencia y creación de edificios escolares, parece esfumarse por la velocidad que exige la vida actual. Habitamos una sociedad sedienta de respuestas automáticas, que no siempre se propone hacer, sino esperar; que se ve enfrentada a las propuestas de política partidaria, que suelen confundir logros de gestión con votos.

Actualmente los carriles de la gestión de escuelas públicas son sinuosos y escarpados, sobre todo porque son galardones de política en lugar de ser recursos naturales (o) derechos.

Paralelamente, bajo la invocación de seguridades o de precauciones legales, se desenvuelve y crece la realidad del monstruo burocrático.

Teniendo en mente el panorama descripto, nos preguntamos: ¿cómo nace, entonces, un edificio escolar? En las secciones siguientes intentamos brindar una respuesta a dicho interrogante, al analizar en profundidad el proceso burocrático-administrativo, al desagregarlo en 3 etapas:

Etapa 1: de la detección de la demanda a la factibilidad técnica;

Etapa 2: de la formulación del proyecto a la afectación presupuestaria y;

Etapa 3: la ejecución de la obra.

1. Etapa 1: de la detección de la demanda a la factibilidad técnica

Primeramente, existe una necesidad que se transforma en demanda. Por medio de ésta, se evalúa y solicita la posibilidad de un edificio escuela en determinada área urbana.

Seguidamente, corresponde analizar el tipo de establecimiento en relación a: oferta educativa, orientaciones, turno de funcionamiento, servicios (por ejemplo, si se contará con comedor), etc.

A continuación, se inicia la búsqueda de predios acordes a las características del edificio a proyectar, zona urbana, distrito, normas a cumplir (FOS, FOT, alturas). Los departamentos del Ministerio de Educación, como Carta Escolar y Programación Educativa, asumen la tarea de formular esta definición y, a partir de ello, de enviar la solicitud a la Dirección de Educación, quien, una vez acordada, la deriva a Infraestructura.

Todas estas definiciones y decisiones implican la realización de estudios profundos acerca de las necesidades y demandas de la población. Asimismo, requieren una acción coordinada por parte de los organismos de desarrollo social, las sociedades civiles y el cuerpo de investigadores del ámbito educativo. Sin embargo, tal participación concertada no llega, a veces, a concretarse en la práctica.

Existe un espacio vacío entre la demanda de intervención edilicia y su factibilidad técnica. Una de las razones que explica esta brecha, reside en que la lógica que vincula la adecuación del terreno a las especificidades del edificio, recién es evaluada en la Dirección de Infraestructura, tras haber atravesado largos trámites burocráticos. Es decir, cuando los arquitectos enfrentan la hoja en blanco en relación al pedido y comienzan a trabajar con los estudios de implantación, proyecto, altura, necesidades y factibilidad de ejecución.

A partir de ello, pueden suscitarse dos situaciones:

a. cuando los pedidos de predios o de edificios preexistentes se encuentran refrendados por leyes que dictaminan su uso, la propuesta educativa debe armonizarse en relación a los parámetros espaciales y demás normativas;

b. cuando los pedidos de predios o de edificios preexistentes no se encuentran refrendados por leyes que dictaminan su uso, se reinicia el proceso de búsqueda del terreno en base a la necesidad real del tipo de edificio a construir, hecho que produce nuevos reclamos, demoras, elaboración de contrapropuestas predio/terreno.

Una vez que la decisión se ha tomado y que la factibilidad técnica ha sido aprobada, se pasa a la segunda etapa.

2. Etapa 2: de la formulación del proyecto a la afectación presupuestaria

El circuito ideal requiere que el proceso de adjudicación de presupuesto se desarrolle en paralelo a la preparación del proyecto. Sin embargo, en la práctica se plantean caminos divergentes, distintos escenarios:

a) Presupuesto existente-Proyecto en curso: se desarrolla según el circuito ideal. Si el trámite licitatorio se gestiona con efectividad, se puede llegar a dar inicio a la obra en tiempo y forma.

b) Presupuesto existente-Proyecto inexistente: si la elaboración de la propuesta técnica se demora, puede perderse la partida presupuestaria.

c) Presupuesto inexistente-Proyecto en curso: permite la incluir al proyecto en el presupuesto del próximo ejercicio.

d) Presupuesto inexistente-Proyecto inexistente: indica una necesidad latente, es decir,  problemas a resolver.

Cada una de estas circunstancias supone un desafío para la gestión administrativa, independientemente de la gestión política y presupuestaria.

En materia presupuestaria todo puede cambiar. Teniendo en cuenta el marco legal, en ocasiones es posible solicitar, con fundamentos, modificaciones de aplicación presupuestaria o decretos de emergencia. Sin embargo, una buena planificación no necesita estas excepciones.

El proyecto se inicia, una vez que ha sido definido y acordado con las autoridades educativas. En el mejor de los casos, cuando es posible y se verifica el vínculo, se documenta técnicamente, conformando el pliego licitatorio. Tras plazos de tres (3) a seis (6) meses, pasa a licitación. En esta instancia el presupuesto deviene fundamental, por la obligatoriedad de afectar concretamente el proyecto a la partida. Si se puede afectar, se publica la licitación, se hacen las visitas de obra y se abren las ofertas. Dicho trámite toma entre tres (3) y ocho (8) meses, dependiendo del monto de la obra, la obligatoriedad de visados legales, etc. Si no sucede, el proyecto se detiene hasta obtener los fondos.

En el día de la apertura, se procede al estudio de las ofertas, al análisis de los precios, de la situación contable y de los antecedentes de las empresas. En el caso de los edificios de valor patrimonial, se exige adicionalmente: experiencia en el rubro (envergadura y tipo de obra) y asesoramiento especializado en Conservación de Edificios de Valor Patrimonial.

Se regresa a los visados legales que conducen a la preadjudicación y posterior adjudicación y firmas de contratos correspondientes.

Todo este proceso (desde el inicio del proyecto hasta este punto) ha insumido más de un año. De modo tal que, posiblemente, se hayan perdido las afectaciones presupuestarias. Ello implica que debe volver a elaborarse una propuesta, iniciando nuevamente largos debates y discusiones, hasta lograr su inclusión y valoración en relación a la necesidad que manifiesta.

Desde el sentido común, podemos destacar la conveniencia de mantener el proyecto en presupuesto. Sin embargo, en el ámbito político se abre el juego a la puja partidaria y a los intereses personales. La voluntad y la necesidad ciudadanas pasan, así, a un segundo plano.

Las conclusiones podrían tender a lo ideal. Prever que cada año se proyectarán las obras que se licitarán durante el año siguiente y se llevarán a inicio de obra durante el posterior. Ideal, pues indicaría que los funcionarios se plantan frente al problema y no detrás. Que las decisiones se toman desde un punto de vista macro de la situación, respondiendo a un proyecto “global” de gobierno y basadas en las realidades del sistema y en las propias capacidades de resolución y ejecución, hasta tanto sea posible estudiar, proponer y acordar cambios en la operación del mismo.

Ahora bien, estando aún detrás del problema, una de las formas de recuperar la confianza de la ciudadanía radica en hablar, honestamente, acerca de los plazos y las diversas gestiones involucradas en el circuito burocrático-administrativo.

3. Etapa 3: la ejecución de la obra

Luego de adjudicar la obra y una vez que han sido concluidos los análisis legales y económicos, sucede la firma del contrato y el inicio de la obra. Estos son nuevos avances en el cronograma, nuevos espacios vacíos a la hora de entenderlos como resultados. La presentación de los seguros, de la documentación legal e impositiva de las empresas, la determinación del equipo de inspección, etc.; llevan lentamente hacia el inicio definitivo de la obra, a la actitud real de “manos a la obra”. Ello implica, nuevas demoras, muchas veces no previstas en el cronograma.

En paralelo, profesionales del Departamento de Coordinación se ocupan de acordar las movilizaciones internas o externas, parciales o totales; que determinarán la continuidad del dictado de clases en convivencia con la obra o no. En algunas oportunidades, estos movimientos suponen la búsqueda de edificios alternativos completos o aulas transitorias disponibles. Razón por la que es necesario trabajar, con todas las partes actuantes, sobre una determinación consensuada.

Cuando la obra comienza a ejecutarse, pueden presentarse inconvenientes de todo tipo (propios de la misma); pero la obra avanza y, generalmente, se extiende y se extiende; hasta que un día finaliza y tienen lugar las recepciones correspondientes. Esto puede implicar años.

Muchas veces los problemas de obra aparecen mucho después del vencimiento de las garantías de la obra, promoviendo así la necesidad de actuaciones menores y puntuales que, al volver a demorarse, se transforman en grandes problemas a resolver. De esta forma se extiende, nuevamente, el tiempo de resolución involucrando actuaciones de mayor impacto tanto físico como presupuestario.

Algunas veces las demoras se basan en la dilación de los pagos, actualización de precios o falta de pago de obras adicionales. Es decir, en inconvenientes presupuestarios  y no técnicos. Cabe preguntarse entonces, ¿dónde está la falla?

Es claro que sólo es posible construir o hacer arquitectura con dinero, es inevitable aceptarlo. Entonces ¿es válido pensar que la Educación depende del dinero? Si es así, ya no le alcanza a la Educación con crear el “lugar”, necesita conformar ese espacio con determinadas características que la evolución humana le ha hecho exigibles y algunas veces imprescindibles.

Consecuentemente, debería articularse una ruta tal que el dinero respondiera a un plan. Esa debería ser la ocupación real de los funcionarios públicos que encabezan las gestiones, con o sin filiación partidaria. Estando en esa situación, los funcionarios deberían despojarse de su interés partidario para ocuparse del bien común y comunicar la verdad que, aunque no lo parezca, muchas veces no es visible, no es comprensible; en particular, frente a la incidencia que los medios y los murmullos ejercen en la difusión de las intervenciones públicas.

Asumiendo márgenes de error posibles, con el apoyo estadístico correspondiente, y planificando el desarrollo educativo de la ciudad; podría avanzarse de modo constante: sin prisa pero sin pausa. Sin embargo, dicho enfoque de gestión pública se ve cercenado por la política partidaria, que cambia con frecuencia funcionarios u objetivos de gestión.

Existiendo un plan se puede discutir sobre él, pero mientras no exista es imposible plantearse inquietud alguna. Sobre el desconocimiento no es posible proponer un desarrollo, sin un proyecto de país es imposible coordinar acciones de gobierno.

4. Algunos casos prácticos de gestión de la infraestructura escolar para tomar en cuenta

a. Construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Danzas N° 1 del Distrito Escolar N° 20, Fonrouge 711..

La escuela fue creada sin edificio. Su primer establecimiento consistió en aulas alquiladas en una escuela religiosa, con adecuaciones mínimas e insuficientes para la práctica de  la danza y las artes. Posteriormente, se le anexó una casa lindera, también en alquiler, con la propuesta de adecuación de aulas modulares provisorias en patios.

A partir de la demanda manifiesta de la comunidad en diversos ámbitos se llegó, luego de varios años, a coincidir en la compra de un edificio de un ex establecimiento escolar privado para alojar esta escuela. Mientras tanto, se construía el nuevo edificio propio. Ambas compras se firmaron el 28 de diciembre de 2004. Ya en 2006 se dio inicio a la obra. Actualmente, el edificio nuevo se encuentra en ejecución (aunque ya fuera del control de la DGIyE por traslado de jurisdicción ministerial).  Es conocida la aprobación y el estímulo que la comunidad ha expresado, más allá de las demoras.

Este ejemplo aporta a la renovación de la creencia en el poder que ejerce la sociedad, cuando trabaja en conjunto con los actores comprometidos de una acción de gobierno.

b. Rehabilitación y Puesta en Valor del Antiguo Natatorio del Parque Avellaneda, Escuela de Jardinería y Mantenimiento de espacios verdes, Distrito Escolar N° 13, Bilbao y Lacarra..

Desde el año 2002/2003 se comenzó a trabajar en este tema, con la participación de actores de todo tipo:

- Los profesionales de la Dirección General de Patrimonio,

- el Área de Protección Histórica,

- la Dirección de Infraestructura,

- los diversos responsables de la programación educativa del Ministerio de Educación, y

- la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, un grupo fundamental, que acompañó de forma incansable la gestión.

Más allá de las obvias discusiones, conceptos opuestos y luchas internas por aceptar los diversos puntos de vista, el edificio fue acordado, contratado y se encuentra ejecutada la obra y puesto en uso el edificio escolar.

Si bien la gestión insumió un largo tiempo, fue exitosa. Por ello, vale reparar en  que mientras se puedan trabajar y comunicar los pasos correspondientes (en cuanto a la secuencia y los plazos), es posible llevar adelante proyectos con renovada confianza y concretarlos.

c. Escuela No. 4 “Nicolás Avellaneda”, Distrito Escolar N° 9, El Salvador 5528

Las consultas sobre uso del suelo y solicitud de excepciones a la norma urbana iniciadas durante en 2002 a Planeamiento Urbano, fueron recién resueltas y contestadas en el 2008. Desafortunada o afortunadamente, la gestión de la licitación del proyecto y el inicio de la obra tomaron un tiempo similar. Si bien la obra se encuentra, al día de la fecha, iniciada; permanece a la espera de la autorización de Planeamiento Urbano. En razón de dicha dilación, se ha sumado como requisito el visado del Área de Protección Histórica (APH), dado que, con el paso del tiempo, cambiaron las normas. Así, el predio y el edificio se ven afectados por la Ley de Emergencia Patrimonial. No es discutible la importancia de este acuerdo sobre el bien patrimonial; lo discutible es la imposibilidad de gestionar en conjunto y coordinadamente.

En otras ocasiones las aprobaciones se devolvieron tiempo después de terminadas las obras y puesto en uso el edificio escolar. Incidió en la obtención del visado, la capacidad de propuesta urbana y la destreza profesional, que coincide con el imaginario y la oportunidad de decisión. Tal fue el caso de la Escuela N° 11, del Distrito Escolar N° 19,   Mom 2358. Pero ¿y si no?

Las dificultades que estas demoras producen son graves en sí mismas, pero se radicalizan al considerar que las normas cambian cíclicamente (nuevas normas de instalación eléctrica, contra incendio, de gas, patrimoniales, urbanas, edilicias, de accesibilidad, etc.), haciéndose más restrictivas y complejas (por la suma de condicionantes) para alcanzar una resolución.

Los casos de gestión de la infraestructura escolar que fueron examinados en los puntos a y b, propician un sentimiento de mayor libertad de elección para el ciudadano.

Poniéndolo en términos concretos, si un padre supiera que una determinada escuela va a ser intervenida durante un plazo fijado de antemano, tendría la posibilidad de elegir no inscribir allí a su hijo si éste fuera asmático o, de inscribirlo (a pesar de las incomodidades iniciales) en vistas de lograr una mejor calidad edilicia a futuro. Un docente podría planificar las actividades anuales, al saber con qué elementos y espacios del edificio contará (por ejemplo, si dictará química únicamente teórica o si dispondrá de laboratorios).

Cuando se gestiona sin un plan se coarta la libertad de los otros. Este no debería ser un tema menor en la agenda o el pensamiento cotidiano de cada uno de los que conformamos el sistema público. Hay además otros temas colindantes, como por ejemplo, la interrelación con otras áreas del mismo gobierno. Sólo en ocasiones contadas se obtienen respuestas rápidas y suficientes entre éstas, para cerrar un plan de acción o un proyecto.

Conclusiones

Para alcanzar una gestión del sistema educativo que sea eficaz y eficiente, Programación Educativa, Carta Escolar, las Direcciones de Área y la Dirección de Infraestructura debieran trabajar en conjunto.

Aún hay tiempo de tomar las propuestas y redefinirlas para que los edificios sean construidos con la pedagogía el sistema educativo, siguiendo los lineamientos Sarmientinos o los nuevos que el sistema proponga.

Pero, para ello es necesario comprometerse más allá, mucho más allá de las gestiones partidarias, sobrevolar el hoy en cuanto a tiempo y espacio, elevarse, tomar una mirada macro de las situaciones; que es la mirada que los mandos medios no pueden tener por estar “en el medio” pero, que sí entienden y pueden proponer, al explicitar la suma de dificultades o de los logros.

Los mandos medios históricos de la gestión pública conocen lo probado, bueno y malo, y sería un acierto escucharlos para tomar esta información y este conocimiento, para reciclarlo, capitalizarlo, adaptándolo a las propuestas (hasta de política partidaria) de los gobiernos.

En definitiva, para gestionar en Educación es imprescindible comprender que el edificio conforma una herramienta del sistema, es parte inseparable de la propuesta educativa, es tan parte de la educación como una tiza, un texto, un maestro sabio…

Una vez aprehendido este concepto, se podrá trabajar en la diagramación de las gestiones y las asignaciones de presupuesto en base a un plan de ciudad y de país donde la Educación ocupe un lugar valioso. El hombre educado no teme pensar, no teme hacer, simplemente avanza. Aprovecha las crisis y crece…y cuando es escuchado y comprendido, el frío y la responsabilidad se alivianan.

Tal vez sólo hace falta aceptar que la Educación es el mejor camino posible para obtener ciudadanos comprometidos, motivados, entusiastas y pacientes, que en tiempos viejos definiríamos como “Buenas Personas”.

Para cerrar me permito citar unas palabras del Subcomandante Marcos:

“La transformación de una realidad no es tarea de un solo actor por más fuerte, inteligente, creativo y visionario que sea. Ni solos los actores políticos y sociales, ni solos los intelectuales pueden llevar a buen término esa transformación. Y no sólo en el accionar sino también en los análisis de la realidad y en las decisiones sobre los rumbos y énfasis del movimiento de transformación. Vale de nuez. Y no olvidéis que la idea es también un cincel”.

Bibliografía

- Auster, Paul (1999) Timbuktu (Editorial Faber and Faber Lmtd).

- Baudrillard, Jean y Nouvel, Jean (2000) Los objetos singulares. Arquitectura y Filosofía (Editorial Fondo de Cultura Económica).

- Brandariz, Gustavo (1998) Arquitectura Escolar de Inspiración Sarmientina (FADU, UBA: EUDEBA).

- Diccionario de la Real Academia Española (2007).

- DGIyE, Ministerio de Educación del GCBA Informes y Cronología.

- DGIyE, Ministerio de Educación del GCBA Archivo Fotográfico.

- Gnemmi, Horacio (1998) El Crecimiento Urbano Latinoamericano como despilfarro territorial. Una lectura existencial del Problema (Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba).

- Heidegger, Martin (1951) Construir, Habitar, Pensar.

- Kierkegaard, Soren (1947) Tratado de la Desesperación (Editorial Quadrata).

- Nietzsche, Friedrich (1888) El Anticristo (Editorial Alianza).

- O´Donnell, Guillermo (1977) “Apuntes para una teoría del Estado”, en Documentos del CEDES/G.E. (Ecuador: CLACSO)

- Schweinheim, Guillermo (1998) Innovación en Administración, gestión y Políticas Públicas ¿es idéntico a modernización? (INAP).

- Subcomandante Marcos (2001) “Marcos, la dignidad rebelde”, Le Monde Diplomatique.

La empresa contratista debía entregar un producto llave en mano, con terreno y propuesta edilicia desarrollada y elegida por la misma con lineamientos básicos a cumplir.

A lo largo del cual, pudieron haber cambiado las autoridades educativas o, incluso, las del gobierno.