El PROSAP en la Provincia de SAN JUAN: Un caso de articulación de cooperación internacional y los tres niveles del estado para la mejora de la producción agropecuaria y el desarrollo rural.

Autores: 	Abogada Elena Marta Schiavone.

Ing. Agronomo Héctor José Llera.

RESUMEN:

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)  es un Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. (BIRF). Inició su ejecución en 1997 y ha contribuido al mejoramiento, en forma sostenible, de la eficiencia de los servicios agropecuarios en las provincias, en el marco de una estrategia de desarrollo para incrementar la competitividad, generar empleo y aumentar las ventas internas y externas, en un marco de equidad y sostenibilidad, con el propósito de  reconstruir el tejido productivo en las economías regionales.

Destina sus recursos a cofinanciar obras de infraestructura necesarias para remover limitantes en alguna etapa de producción, en particular: riego y drenaje; caminos y electrificación rural; desarrollo y transferencia de tecnología agropecuaria; sanidad animal y vegetal; desarrollo comercial, fortalecimiento institucional para ampliar la capacidad de programación y gestión del desarrollo agropecuario, titulación de tierras, entre otros.

La Provincia de San Juan adhirió al PROSAP en diciembre de 2003 mediante Ley 7460, y realizó un profundo trabajo de Diagnóstico del Sector Agropecuario Provincial, del cual surgiera un listado de posibles áreas de intervención mediante este instrumento.

En diciembre de 2006 se inició la ejecución del primer proyecto priorizado: Desarrollo Agrícola y Gestión del Area Bajo Riego del Canal del Norte y 25 de Mayo, tomando para ello un préstamo BID por U$S 15 M, garantizado con la coparticipación federal de impuestos; más U$D 6 M de aporte local directo.

Las obras de rehabilitación, reacondicionamiento y recrecimiento de este Canal troncal de riego, se encuentran en plena ejecución, estimándose su finalización para fines del año 2009.

La Unidad Ejecutora Provincial tiene a su cargo la gestión de la obra y componentes accesorios como el Fortalecimiento institucional y reequipamiento del Departamento de Hidráulica; y asistencia técnica para mejorar la gestión del riego e incorporar Buenas Practicas Agrícolas y la competitividad.

Esta tarea implica una tarea compleja, que articula a los tres niveles del Estado: Nación, Provincia y los 5 Municipios del área del Canal (Albardón, Angaco, Caucete, San Martín y 25 de Mayo), y moviliza los recursos públicos y privados para lograr el desarrollo agropecuario del area bajo riego.

La ponencia propone la descripción de la inserción de este Programa en la estructura administrativa de la Nación, Provincia y Municipios; las dificultades sorteadas y las herramientas utilizadas para el logro de una articulación destinada a cumplir un objetivo: la concreción del Proyecto, lo que incluye no sólo la obra sino las demás acciones o componentes planificados para el desarrollo rural en un área geográfica determinada.

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES: PROSAP:

El PROSAP es el programa federal de inversiones públicas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que se ejecuta con los objetivos de mejorar la infraestructura y los servicios agropecuarios en las provincias.

Para ello, el ESTADO FEDERAL canaliza recursos que obtiene de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) y del Banco Internacional de Inversión y Fomento (BIRF), que transfiere a los ESTADOS PROVINCIALES a través de Convenios de Subprestamo, con asignación especifica a la ejecución de proyectos aprobados, para las areas de intervención del programa.

El PROSAP ha dispuesto desde su creación en 1996, hasta el presente de los siguientes recursos:

• Recursos del Programa:

Préstamo BID 899/OC-AR - 3  	USD    125.000.000

Préstamo BID 899/OC-AR 1y2	USD     200.000.000

Préstamo BIRF 4150-AR		USD     105.000.000

Préstamo BIRF 7425-AR           	USD       37.000.000

Aporte Local	                	USD     296.000.000

TOTAL 				USD     763.000.000

•

Estos se ejecutaron en dos etapas al presente:

Primera Etapa:  230 Millones de dólares ejecutados

125

105

Mill. de U$S

BID 899/OC – AR 3

1997-8

BIRF 4150 - AR

Año de Inicio

Préstamo

Segunda Etapa:  237 Millones de dólares comprometidos

2005

150

BID 899/OC – AR 1

Año de Inicio

Mill. de U$S

Préstamo

2007

37

BIRF 7425 – AR

2005

50

BID 899/OC – AR 2

En curso de ejecución una Tercera Etapa: 900 Millones de dólares para nuevos proyectos

200

BID 1956/OC-AR (1era etapa)

300

Mill. de U$S

Año

Préstamo

2009

BIRF 7597 - AR

2008

CCLIP – BID U$S 600 Millones

Se ejecutaron programas de las siguientes areas:

La concreción de un proyecto concreto, a traves de un ESTADO PROVINCIAL, requiere de una conjunción de actos administrativos y técnicos:

- Que la Provincia sea elegible para la ejecución de un proyecto, para lo cual debe formular un documento de

- Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA) – antes denominado Diagnóstico del Sector Agropecuario Provincial- que defina su estrategia para el sector con un horizonte de diez años.

- uno o varios PERFILES de PROYECTO aprobados, en las areas de intervención que el Programa prevé.

- Una ley de adhesión al Programa y de autorización del endeudamiento por un monto máximo, recursos con los cuales se llevaran a cabo uno o varios proyectos, en la cual se ofrece como garantía del pago, los recursos de la coparticipación federal de impuestos que corresponden a la respectiva provincia.

- La aceptación de la Nación del endeudamiento, en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

- Un Convenio Marco de Subprestamo, aprobado por Decreto Provincial.

- Creación o designación de la Entidad Programadora del Desarrollo Provincial (EPDA) , de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) y de la Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF).

Una vez reunidos los elementos antedichos,  se trabaja en el diseño y formulación del proyecto que se definió ejecutar, lo que resulta una tarea conjunta entre el ESTADO PROVINCIAL, los MUNICIPIOS del área de influencia del Proyecto, y la labor de un equipo de profesionales que suelen ser guiados y asistidos por la Unidad Ejecutora Central del PROSAP.

En el cuadro siguiente se describen los principales hitos en la preparación de un proyecto:

Principales hitos del proceso de preparación de un proyecto

:

Definición de los TDR y conformación del equipo de consultores conjuntamente con la contraparte provincial involucrada

Cronograma de trabajo

Recopilación de antecedentes

Taller para identificación de Árbol de problemas y soluciones

Encuesta

Marco Lógico

Análisis de alternativas

Propuesta seleccionada (documento de proyecto a nivel de factibilidad)

Consulta pública

Estructura del documento de un proyecto

Propuesta técnica (componentes de obras de infraestructura, incluyendo memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos; de asistencia técnica y capacitación y/o de fortalecimiento)

Costos (presupuesto desagregado)

Evaluación económico-financiera

Evaluación de Impacto ambiental y Social - Plan de Gestión Ambiental y Social

Plan de Adquisiciones

Plan de Seguimiento y Monitoreo

El Proyecto, una vez conformado, debe ser aprobado primeramente por la Unidad Ejecutora Central del PROSAP, y luego por el Banco Prestatario (BID o BIRF).

Con este proyecto listo, -que se ha enmarcado previamente en la Estrategia de Desarrollo del Sector Agropecuario Provincial-   y aprobado a nivel Provincial y PROSAP, y la Ley de Provincial de Endeudamiento refrendada por el Ministerio de Economia de la Nación, se procede a la confección y posterior firma del CONVENIO DE SUBPRESTAMO, es decir, el instrumento que permite la cesión del crédito obtenido por la Nación de alguno de los Bancos Prestatarios, que tiene como destino especifico la ejecución del Proyecto Aprobado.

En sus anexos, se transcribe un resumen ejecutivo del proyecto, costos, etc.

Asimismo, la Provincia debe afectar en su Presupuesto Anual los recursos de contrapartida que permitan la ejecución, que oscilan entre el 20 y el 25 % del total del costo del proyecto en cuestion.

Como puede apreciarse, lograr  la conjunción de todas estas acciones administrativas y técnicas en un plazo razonable no es tarea sencilla.

De hecho, se han detectado numerosos problemas que han constituido impedimentos concretos:

- Dificultades para el logro de la sanción de una ley de autorización de

endeudamiento,

- Demoras en la firma de los Convenios de Subprestamo y Anexos correspondientes,

- Falta de presupuesto de contrapartida local, a nivel general,

- Demoras en la creación de las diferentes  Unidades Ejecutoras Provinciales;

- Demoras en procesos de consulta pública, preparación de convenios, etc para iniciar la ejecución.

-

Demoras en la conformación de equipos de trabajo, entre otros.

la provincia de san juan  Y EL PROSAP:

La integración de la Provincia al PROSAP fue un proceso complicado, no por falta de decisión política, sino por el difícil estado de las finanzas provinciales en el año 2003, recién atravesada la crisis 2001-2002, y luego de haber relevado a un Gobernador (Avelin), reemplazándolo por el Vicegobernador, y los escasos recursos técnicos y humanos disponibles.

Las necesidades de San Juan en materia de infraestructura rural, para el desarrollo productivo eran claras y acuciantes, por lo que, a partir de la asunción de José Luis Gioja como Gobernador electo en los comicios de octubre de 2003,  las gestiones (ya iniciadas informalmente durante la campaña) se concretan con:

- La sanción de la Ley N° 7460 del 12-01-04 de Adhesión al Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP) que: Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial (PE) a endeudarse hasta la suma de U$S 10.000.000, suscribir convenios y todo otro tipo de documentación complementaria. Faculta al PE a afectar a los recursos provenientes del régimen establecido por la ley 23548 y sus modificatorias (coparticipación federal) en garantía de las obligaciones que se contraigan con el Estado Nacional. Crea las cuentas especiales para la ejecución de los proyectos en el marco del PROSAP. Fue la primer ley aprobada por la Legislatura de esa gestión.

- Y la posterior emisión del Decreto N° 105 – MPyDE-04: Crea la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA), en el ámbito del MPyDE, y la Entidad Provincial de administración Financiera en el mismo ámbito a través de la Dirección Administrativa de dicho Ministerio. Fija objetivos, estructura organizativa y asigna funciones principales y específicas para la EPDA y EPAF. Designa como Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a la Dir. de Asuntos Agropecuarios. Posteriormente materializada por la Res. MPyDE Nº 109 del 03/04/07 para el seguimiento y monitoreo del cronograma de ejecución.

El Documento de Diagnostico: Programa de Desarrollo del Sector Agropecuario de la Provincia de San Juan, se concluyó en abril de 2004. Dentro del mismo, se consignaron como proyectos relevantes:

- Rehabilitación y recrecimiento Canal del Norte y 25 de Mayo

- Impermeabilización Canal General Sarmiento

- Construcción de la Red de Riego de Jáchal

- Rectificación y Reprofundización del Colector en el Dren Arroyo Agua Negra

- Calafateo y Reparación de Juntas de Dilatación de los siguientes canales: Canal Nazario Benavidez, Ingeniero Cespedes e Ingeniero Quiroga

- Desarrollo y mejora de Caminos Rurales

- Fortalecimiento de las Condiciones Fitosanitarias y de Calidad Agroalimentaria de la Provincia

- Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Agricultura  y Ganadería

- Desarrollo de un Sistema Agropecuario Comercial Permanente

- Optimización del Servicio de Fiscalización y Certificación de Sanidad y Calidad de Semilla

- Caracterización de los Aceites de Oliva, tendientes a acceder a la Denominación en Origen

- Plan de Desarrollo del Sector Pecuario.

- Creación de un organismo que controle la sanidad y la calidad de la producción agropecuaria de la provincia de San Juan

- Fortalecimiento del Programa de control y erradicación de mosca del mediterráneo San Juan  (PROCEM)

- Programa de control de carpocapsa y grafolita San Juan

- Programa de fiscalización de la calidad de semillas de San Juan

- Fiscalización del uso de agroquímicos

- Equipamiento del actual laboratorio de calidad de semillas, para que continúe certificando calidad para MERCOSUR

- Elaboración de programas de control de distintas plagas de la agricultura y forestales

- Proyecto de instalación de un laboratorio de nematología

- Proyecto de instalación de un laboratorio de fitopatologia de semillas

- Proyecto de funcionamiento del banco de germoplasma

El listado de necesidades para el desarrollo del sector agropecuario era, por supuesto, extenso... y los recursos disponibles, escasos, por lo cual,  dentro de las areas de intervención previstas por el PROSAP,  se hizo necesario priorizar, elegir un proyecto para su ejecución en primer lugar; el criterio finalmente impuesto por el  Sr. Gobernador de la Provincia, fue el de  utilizar los FONDOS PARA OBRAS, y dentro de ellas, las más urgentes y postergadas obras de riego. Se estimó que las necesarias acciones de transferencia de tecnología hacia la mejora de la productividad y la eficiencia en general, podían ser cubiertas por otros Programas de Asistencia (x Ej., PNUD, Calidad San Juan).

Así definido, se dio preferencia a obras con el mayor impacto socioeconómico dentro del área riego, y que  vez, que implicaran el fortalecimiento institucional del Departamento de Hidráulica y del Ministerio de la Producción. Por  ello, se decidió comenzar con el Canal del Norte y 25 de Mayo. Los componentes de capacitación y tecnologías se concentraron en el área de influencia geográfica de las obras.

Los otros proyectos de impacto general en el área agrícola debieron ser relegados, aunque luego algunos se ejecutaron por otras vías – como el Dren de Agua Negra, o los de mejora de competitividad, actualmente en ejecución por medio de la AGENCIA CALIDAD SAN JUAN.

En este año 2009, se encuentran en pleno desarrollo un conjunto de proyectos para una segunda etapa, algunos de ellos previamente relevados, como: Rehabilitación del Canal Sarmiento; Caminos y Electrificación Rural; Fortalecimiento de la Cadena de Semillas; Desarrollo Pecuario. Se ha autorizado el endeudamiento provincial por U$S 60 millones (Ley 7963) y los equipos de formulacion se encuentran trabajando en el diseño y formulacion de los primeros dos proyectos citados, con activa intervención de los municipios del area involucrada.

Proyecto DESARROLLO AGRÍCOLA Y GESTIÓN DEL ÁREA BAJO RIEGO DEL CANAL DEL NORTE - 25 DE MAYO,  PROVINCIA DE SAN JUAN.

La transformación de la idea-proyecto, o perfil de proyecto que iniciara la primer etapa, en un proyecto formulado “ a nivel de factibilidad”, con todos los requisitos descritos en la parte general, constituyó una experiencia novedosa, y como tal, requirió un tiempo de aprendizajes entre los profesionales y técnicos intervinientes, como de los beneficiarios, los Municipios, y las distintas reparticiones del Estado Provincial involucradas.

En medio de este proceso, se definió que la autorización de endeudamiento por U$S 10 millones era insuficiente, y fue necesario remitir a la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ampliación del endeudamiento por U$S 5 millones adicionales, la que fuera sancionada como  Ley N° 7712, llevando el total comprometido a U$S 15 millones.

##### Con el proyecto formulado y aprobado por la Provincia, PROSAP y BID, se firma  el 19 de diciembre de 2006 el Convenio marco entre Secretaria de Agricultura de la Nación y el Gobierno de la Provincia de San Juan, con sus  adendas y anexos. Asi se concreta la asignación de recursos provenientes de los contratos de préstamo BID n° 899/OC-AR, BIRF N° 4150-AR y BID n° 899/OC-AR-1, para la ejecución de Proyectos PROSAP. Ratifica el anexo denominado “Desarrollo Agrícola y Gestión del Área bajo Riego del Canal del Norte y 25 de Mayo” y su respectiva addenda denominada Proyecto Institucional de EPDA – San Juan. Ratifica a su vez el proyecto de ampliación para el Fortalecimiento Institucional de la EPDA, con sus tres apéndices:

a) Síntesis ejecutiva del proyecto Desarrollo Agrícola y Gestión del Área bajo Riego del Canal del Norte y 25 de Mayo

b) Costos del Proyecto con su addenda “Costo y Financiamiento”

c) “Análisis de la capacidad de repago del préstamo por parte de los beneficiarios”.

Este convenio fue refrendado por Decreto N° 0015-07 y posteriormente aprobado por Ley N° 7796, sancionada el 10 de mayo de 2007.

Este acto administrativo complejo, es el que finalmente convierte en deudora a la Provincia de San Juan del BID y BIRF de un crédito con una afectación especifica: el Proyecto Canal del Norte-25 de Mayo; y  a la vez que compromete recursos del presupuesto provincial por más de U$S 6 millones para el mismo, en un plazo de 36 meses.

El subpréstamo BID N° 899/OC-AR-1 tenia ya  vencido el plazo de gracia por lo que los desembolsos que se efectúen con cargo a este préstamo comienzan a amortizarse a partir del siguiente semestre posterior a su desembolso por un plazo de 12 años. La tasa de interés sobre saldo es de aprox. 5% anual.

Del total, casi U$S 17 millones se invierten en obras de infraestructura de conducción de agua para riego; y el resto, al fortalecimiento y equipamiento del Departamento de Hidráulica y asistencia técnica y capacitación de los usuarios.

Asimismo, y como se verá mas adelante, para la ejecución del mismo fue necesario también suscribir un  Convenio Marco de Cooperación entre la Provincia de San Juan y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (OEI) firmado el 28 de febrero de 2007 para la administración y gestión conjunta de proyectos educativos, tecnológicos, de desarrollo etc. que se ejecuten con el financiamiento de organismos internacionales de crédito. Este convenio establece prioridades para aquellos que cuenten con el financiamiento del BID, tales como el proyecto “Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego del Canal del Norte y 25 de Mayo”,  aprobado por la ley N° 7795 y luego, un Convenio de Cooperación técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Secretaría de Agricultura, Ganaderia y Agroindustria  de la Provincia de San Juan-EPDA-PROSAP  para la asistencia en la capacitación y ejecución del programa contemplado en el componente III del proyecto referido a Buenas Practicas de Riego, Buenas practicas Agrícolas y Mejora de la Competitividad.

EL PROYECTO: OBJETIVOS .

Este proyecto tiene como eje la rehabilitación, recrecimiento y reacondicionamiento del mayor canal de riego de la Provincia de San Juan: con más de 50 km de longitud, provee de agua a la mayor zona de producción agrícola (35 % de la superficie con derecho a riego de la provincia). Riega más de 39.000 ha cultivadas – 56.000 con derechos de riego nominales- abasteciendo  alrededor de 2000 explotaciones, a lo largo de cinco municipios: Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo, con características desérticas que sólo permiten la producción con riego artificial. La  actividad predominante es la producción de uva con destino a vinos, mostos y consumo en fresco; y olivos con destino a conserva y aceite, también ajo, cebolla y tomate.

El Proyecto, en plena ejecución, abarca mucho más que la obra civil: es un proyecto integral para la provisión de infraestructura y servicios que se prestan a los productores agropecuarios, para producir más y mejor,  con el cuidado del ambiente; y contempla la provisión de un moderno y eficiente servicio de administración y gestión del agua; así como asistencia técnica y capacitación a los usuarios en buenas prácticas de riego y agrícolas.

Es, en definitiva, un caso concreto de efectiva ejecución de políticas públicas –en el caso, coordinadas entre la Nación, Provincia y Municipios y la cooperación internacional- para el logro de desarrollo con inclusión social, que democratice la distribución del ingreso, genere mejores empleos y mejore la ocupación social y productiva del territorio.

Como bien dijera Sarmiento: “El agua es para San Juan, lo que la sangre para el cuerpo humano: su principio vital”.

Desde 1818 que se trabaja en la construcción de una red para la distribución del agua, ya que sólo el 2.2 % de la superficie de San Juan es apta para la agricultura. Las obras principales son de la década del 50, como el Canal del Norte-25 de Mayo, que presentaba un grave deterioro por falta de mantenimiento y deficiencias estructurales causadas por el terremoto de Caucete de 1977, nunca reparadas que limitaban su capacidad de conducción y su estabilidad en el tiempo, lo que afectaba la disponibilidad hídrica de las fincas de los productores que riegan en la zona.

Como ya se señalara, este proyecto fue priorizado, dentro de las múltiples necesidades de la Provincia,  por tratarse de una obra con gran impacto socioeconómico que fue postergada durante muchos años.

Su objetivo general: Promover el desarrollo sustentable,  mitigar los efectos de la desertización, aumentar la capacidad de producción y  la competitividad de los productores,  mejorando el empleo y la calidad de vida de la población del área bajo riego mediante la ejecución de cuatro componentes.

- I.- Obras Mejoramiento infraestructura de riego: Rehabilitación, re acondicionamiento y recrecimiento del  Canal Norte y 25 de Mayo;

- II.- Fortalecimiento institucional y re equipamiento del Departamento de  Hidráulica promoviendo el uso armónico de los recursos suelo y agua por parte de la comunidad;

- III.- Asistencia técnica y capacitación para mejorar la gestión de riego e incorporar las Buenas Prácticas Agrícolas y  mejorar la competitividad.

- IV.- Unidad Ejecutora – Monitoreo y Evaluación de la Ejecución del Proyecto.

Como puede apreciarse en el grafico siguiente, requiere de la participación de actores del sector publico y privado:

Y por supuesto, una administración rigurosa de los recursos financieros asignados:

| DESARROLLO AGRÍCOLA y GESTION AREAS BAJO RIEGO: CANAL NORTE y 25 DE MAYO - SAN JUAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (US$) |  |  | GOB San JUAN |  | Banco |  |  | Total |  |
|  |  |  | Monto | % | Monto | % |  | Monto | % |
|  | 1 | Infraestructura de Riego Canal del Norte y 25 de Mayo | 4.261.627,1 | 26% | 12.055.344,9 | 74% |  | 16.316.972,0 | 78% |
|  | 2 | Fortalecimiento Institucional y Re equipamiento del Dpto de Hidráulica | 663.455,5 | 28% | 1.668.512,3 | 72% |  | 2.331.967,9 | 11% |
|  | 2.1 | Maquinaria y equipos para limpieza y mantenimiento drenes y canales | 355.163,0 | 25% | 1.065.487,5 | 75% |  | 1.420.650,5 | 60,9% |
|  | 2.2 | Equipamiento Informático-Oficinas-Laboratorios | 23.955,3 | 25% | 71.865,9 | 75% |  | 95.821,2 | 4,1% |
|  | 2.3 | Asistencia técnica capacitación en servicios y operación de maquinarias | 284.337,2 | 34,9% | 531.158,9 | 65,1% |  | 815.496,7 | 35,0% |
|  | 3 | Programa Capacitación y Asistencia técnica - Gestión Riego en Finca, BPA y competitividad | 654.826,6 | 47% | 730.409,3 | 53% |  | 1.385.235,9 | 6,6% |
|  | 4 | Unidad de Coordinación- UEP | 445.166,1 | 50,3% | 440.656,0 | 49,7% |  | 885.822,2 | 4,2% |
| Total de Costos del Proyecto |  |  | 6.025.075,4 | 28,8% | 14.894.922,6 | 71,2% |  | 20.919.998,0 | 100% |

Las obras principales en el canal son:  recrecimiento del canal en 35 km de su longitud, reparaciones y reconstrucción de 5.400 paños del canal, sellado de 60.000 m de juntas y grietas, arreglos en el entubado bajo el río, encamisado de 4.400 m de canal,   reconstrucción de 30 puentes y 10 pasarelas, recrecimiento y encamisado de parte de la red secundaria, y electrificación y reemplazo de las compuertas y mecanismos de accionamiento en todos los compartos. A la fecha de preparación de esta presentación, se había alcanzado el 85% de avance en las obras del primer tramo, y un 20 % del segundo, y se espera finalizar a fines de este año.

Al finalizar los trabajos se espera incrementar en 9 m3/s el caudal máximo del canal, lo que permitirá, junto a otras acciones, la ampliación de la superficie cultivada en aproximadamente 9000 has, que si bien tienen nominales derechos de riego, no reciben el agua que les corresponde.

Pero no se trata sólo de Hormigón, sino que también se promueve el equipamiento del DH: se han se han adquirido 4 excavadoras, 1 cargadora, 1 motoniveladora, 1 topadora y 6 camiones por un monto de U$S 1,8 millones de dólares, que van a remediar más de 30 años sin compras de maquinaria para el mantenimiento de canales y drenes.

Están en plena ejecución las actividades correspondientes a la modernización de los procesos administrativos y recursos informáticos; capacitación del personal y a la descentralización de funciones a las Juntas de Riego. Así se logró,  un servicio que agiliza trámites y cobranzas, que facilita la relación entre la administración y los administrados, con acceso a la información y al control de la gestión de los bienes públicos.  Se creó la Pagina web del DH : www.hidraulica.sanjuan.gov.ar,

El programa de asistencia técnica y capacitación a los usuarios de riego apunta a proveer herramientas que resuelvan el manejo deficiente del riego e inadecuadas prácticas agrícolas que limitan los niveles de productividad, impiden incrementar la superficie cultivada y mantienen elevados niveles freáticos con altos riesgos de salinización de los suelos. Se ejecuta en cinco áreas piloto que abarcan una superficie de 5000 has en las que operan alrededor de 500 productores. En la actualidad se encuentran involucrados en distintos procesos de capacitación más de 400 productores. La estrategia de trabajo se basa en la utilización de parcelas y fincas demostrativas donde se mejora el manejo y eficiencia de riego a nivel parcelario y se introducen mejoras en las prácticas agrícolas.

Se ha implementado una nueva red de 300 freatímetros que permiten evaluar y realizar el seguimiento del comportamiento de la freática y utilizar la información generada para demostrar la directa relación de su ascenso con las pérdidas de aplicación de agua de riego.

Finalmente, se están realizando acciones para fortalecer e incentivar la participación de los regantes en las distintas instancias que les otorga la ley de creación del Departamento de Hidraulica.

El proyecto culmina con la habilitación de una colonia agrícola sobre 5000 ha fiscales ahora improductivas, en el final del Canal 25 de Mayo.

LA GESTION DEL PROYECTO: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:

DIFICULTADES, DESAFIOS Y LOGROS:

OBRAS:

La gestión de la obra civil representó y representa un gran esfuerzo para el equipo afectado a la misma, que comprende Autoridades y profesionales de planta del Ministerio de la Producción y Desarrollo Economico y del Departamento de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Obras Publicas, y el equipo de profesionales / consultores afectados especialmente a la misma, tanto del equipo de inspectores y coordinadores, como de la Unidad Ejecutora Provincial, a cargo de la parte administrativa y contable.

Nuevamente, se trata de actos administrativos complejos, como se describira seguidamente:

El primer hito, fue el llamado a LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL LPI Nº B1-81-0-01/07 para la obra de la Primera Etapa: Canal del Norte hasta comparto Caucete:

En la estrategia de implementación del proyecto se previó que las actividades se iniciarían en forma inmediata a la firma del convenio marco (enero 2007) procediendo en forma simultánea al llamado a Licitación Pública Internacional de la Obra. El cronograma de obra preveía el inicio de a obra en  mayo de 2007, en coincidencia con el período de monda y cortes anuales de agua en el canal.

La apertura de los sobres  de la LPI  se realizó el 10 de abril de 2007, con un presupuesto oficial de  $ 27.998.866,68

Se recibieron  ocho ofertas, a saber: Ivica Dumanzic S.A.: $ 41.470.174,42 (+ 48,11% del presupuesto oficial); CEO S.A.: $25.832.543,51 (-7.74% del presupuesto); Romero Cammisa S.A.: $ 43.045.528,68 (+53,74%); Hidraco S.A.: $ 32.465.908,54 (+15.95%); Dycasa S.A.: $ 44.182.989.37 (+57.80%); Mapal S.A.: $ 27.814.541.35 ( - 0.66%); San José S.A.-Cicon SRL: $ 36.579.038.43 ( + 30.64$); Mercovial S.A.-Sabavisa: $ 33.512.758.61 (+19.69%);

La Comisión de Evaluación (creada por Res. Ministerial Nº 110-MPyDE del 03/04/07) se expidió el 27/04/07 recomendando la preadjudicación a la empresa CEOSA por cuanto cumplía con todas las condiciones exigidas por el pliego (al igual que las restantes empresas) y por ser la de menor precio (7.74% por debajo del presupuesto oficial). La misma fue notificada a los oferentes por parte del MPyDe y  adjudicada mediante Res. Ministerial Nº 305 MPyDE del 11/07/07. Tanto la recomendación como la adjudicación fueron impugnadas por el mismo oferente lo que motivó una serie de acciones recursivas que culminan el 27/09/07 mediante la firma del Decreto Nº 1450, el mismo  ratifica en todas sus partes la Resolución adjudicatoria Nº 305 MPyDE del 31/07/07 y se procede a la firma del contrato con la empresa CEOSA el 03/1007.

Por este motivo el inicio de obra recién se verifica el 16 de octubre de 2007: lo que impidió la  ejecución de las tareas en la monda del año 2007, y la readecuación del cronograma de obra.

Finalmente, la obra de esta etapa se concluirá el 30 de junio de 2009.

A la vez, se señala que el precio de la obra se encuentra sujeto a redeterminacion / ajuste, según establece el pliego licitatorio, tomando como Mes base de presupuesto de la obra: marzo 07,  en base a  al Decreto Provincial Nº 1447-MITy MA de fecha 16/9/2004 (de adherencia al Decreto 1295/02 Nacional), y a los Decretos Provinciales Nº 0653 y 1466 – MIyT del 2006. Se pacta Formula polinómica de la Variación de Referencia, para redeterminaciones provisorias.

La Primer Redeterminación se disparó en el mes de octubre de 2007: Mes de inicio de obra: 12,21 %,

La Segunda Redeterminación, en mayo 2008: 10 %. Factor de Adecuación Provisoria de precios el valor de  22,21 % acumulado para aplicar a los certificados de obra a partir del mes de mayo de 2008 con carácter provisorio hasta tanto se efectuara la Redeterminación Definitiva.

Se realizó Redeterminación definitiva en octubre de 2008 (a solicitud BID / UEC PROSAP) monto total de obra redeterminado a mayo de 2008 es de $ 31.854.675,44: Nuevo Monto de Contrato en la Addenda por Redeterminación definitiva de precios firmada en diciembre de 2008.  Se reconoce una diferencia a favor del contratista en concepto de monto de contrato de $ 6.022.131.93. Más Adicional y redeterminacion: 1.420.736,02

La gestion de los certificados y pagos se resumen en el siguiente cuadro, debiendo tenerse en cuenta que cada certificado requiere dos tramites separados: uno por el pago con credito BID, del 75 % y otro, por el 25 % que aporta la Provincia de su presupuesto corriente.

| EMPRESA CEO S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| certificado | fecha de emisión del certificado | fecha solicitud de fondos a la uec | fecha transferencia de fondos | fecha de pago | dias desde present cert a la solicitud |  | dias desde solicitiud hasta la transferencia |  | dias desde la transf hasta el pago | total de dias |
| ANT. FCIERO | 16/10/2007 | 04/10/2007 | 25/10/2007 | 23/11/2007 | -12 |  |  | 21 | 29 | 38 |
| nº 1 | 02/11/2007 | 13/12/2007 | 09/01/2008 | 13/02/2008 | 41 |  |  | 27 | 35 | 103 |
| nº 2 | 03/12/2007 | 28/12/2007 | 09/01/2008 | 13/02/2008 | 25 |  |  | 12 | 35 | 72 |
| nº 3 | 05/01/2008 | 07/02/2008 | 04/03/2008 | 23/04/2008 | 33 |  |  | 26 | 50 | 109 |
| nº 4 | 05/02/2008 | 19/03/2008 | 02/05/2008 | 06/06/2008 | 43 |  |  | 44 | 35 | 122 |
| nº 5 | 05/03/2008 | 09/04/2008 | 02/05/2008 | 06/06/2008 | 35 |  |  | 23 | 35 | 93 |
| nº 6 | 04/04/2008 | 21/04/2008 | 29/05/2008 | 26/06/2008 | 17 |  |  | 38 | 28 | 83 |
| nº 7 | 05/05/2008 | 30/05/2008 | 05/06/2008 | 08/07/2008 | 25 |  |  | 6 | 33 | 64 |
| nº 8 | 05/06/2008 | 23/06/2008 | 02/07/2008 | 18/07/2008 | 18 |  |  | 9 | 16 | 43 |
| nº 9 | 04/07/2008 | 16/07/2008 | 25/07/2008 | 15/08/2008 | 12 |  |  | 9 | 21 | 42 |
| nº 10 | 08/08/2008 | 27/08/2008 | 18/09/2008 | 09/10/2008 | 19 |  |  | 22 | 21 | 62 |
| nº 11 | 06/09/2008 | 22/09/2008 | 15/10/2008 | 12/11/2008 | 16 |  |  | 23 | 28 | 67 |
| nº 12 | 08/10/2008 | 03/11/2008 | 19/11/2008 | 19/12/2008 | 26 |  |  | 16 | 30 | 72 |
| nº 13 | 05/11/2008 | 30/12/2008 | 16/01/2009 | 17/02/2009 | 55 |  |  | 17 | 32 | 104 |
| nº 14 | 15/12/2008 | 30/12/2008 | 25/02/2009 | 30/03/2009 | 15 |  |  | 57 | 33 | 105 |
| nº 15 | 08/01/2009 | 19/01/2009 | 25/02/2009 | 30/03/2009 | 11 |  |  | 37 | 33 | 81 |
| nº 16 | 10/02/2009 | 23/02/2009 | 09/03/2009 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| nº 17 | 04/03/2009 | 09/03/2009 | 16/03/2009 |  | 5 |  |  | 7 |  |  |
| nº 1 ad. De Obra | 04/03/2009 | 19/03/2009 | 03/04/2009 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Redet definit | 10/02/2009 | 31/03/2009 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| certificado | fecha de emisión del certificado | fecha solicitud de fondos a la uec | fecha transferencia de fondos | fecha de pago | dias desde la presentacion del cert a la solicitud |  |  | dias desde la solicitiud hasta la transferencia | dias desde la transf hasta el pago | total de dias |
| REDET 1 | 01/11/2007 | 25/02/2008 | 05/06/2008 | 18/07/2008 | 116 |  |  | 101 | 43 | 260 |
| REDET 2 | 01/11/2007 | 07/02/2008 | 05/06/2008 | 18/07/2008 | 98 |  |  | 119 | 43 | 260 |
| REDET 3 | 01/12/2007 | 25/02/2008 | 05/06/2008 | 18/07/2008 | 86 |  |  | 101 | 43 | 230 |
| REDET 4 | 01/01/2008 | 25/02/2008 | 05/06/2008 | 18/07/2008 | 55 |  |  | 101 | 43 | 199 |
| REDET 5 | 01/02/2008 | 19/03/2008 | 05/06/2008 | 18/07/2008 | 47 |  |  | 78 | 43 | 168 |
| REDET 6 | 01/03/2008 | 21/04/2008 | 19/08/2008 | 15/09/2008 | 51 |  |  | 120 | 27 | 198 |
| REDET 7 | 04/04/2008 | 21/04/2008 | 19/08/2008 | 15/09/2008 | 17 |  |  | 120 | 27 | 164 |
| REDET 8 | 05/05/2008 | 30/05/2008 | 19/08/2008 | 15/09/2008 | 25 |  |  | 81 | 27 | 133 |
| REDET 9 | 05/06/2008 | 09/10/2008 | 21/10/2008 | 25/11/2008 | 126 |  |  | 12 | 35 | 173 |
| REDET 10 | 04/08/2008 | 03/11/2008 | 19/11/2008 | 19/12/2008 | 91 |  |  | 16 | 30 | 137 |
| REDET 11 | 04/08/2008 | 03/11/2008 | 19/11/2008 | 19/12/2008 | 91 |  |  | 16 | 30 | 137 |
| REDET 12 | 08/08/2008 | 03/11/2008 | 19/11/2008 | 19/12/2008 | 87 |  |  | 16 | 30 | 133 |

La redeterminación provisoria duplico asimismo, la tarea administrativa, puesto que cada certificado era desglosado en dos, uno por el precio base y otro por la diferencia por determinación.

LPI Nº B1- 81- O- 02/07: Segundo Tramo: Obra de Reacondicionamiento y recrecimiento del Canal 25 de Mayo (comparto Caucete hasta fin de canal)

En la Apertura de la Licitación: 18/03/08, Se presentaron 5 ofertas:

MAPAL S.A.C.I.A., $ 19.827.804,53

CEO S.A., $ 23.408.503,38. Alternativa $ 22.822.376,04

CICON S.R.L.-COMSA de Argentina S.A.- COMSA S.A.-UTE: $ 23.477.773,07. Ofrece descuento del 3 % de la oferta si fuese adjudicataria.

CENTRO Construcciones: $ 23.856.524,33

SAN JOSE Constructora S.A: $ 23.98.414,68

La adjudicación se firma el 1º/08/08: a la empresa MAPAL por un monto de $ 19.416.404,53 (mes base febrero 08), previo dictamen de la Comisión de Evaluación, y seguida de la correspondiente Resolución Ministerial de adjudicación . El contrato se firma el 6 octubre de 2008.

Acta de inicio de obra:  el 03 de noviembre de 2008, y asi se inicia un nuevo proceso, con un contratista diferente del anterior.

En el caso, también se operó el ajuste por redeterminación según pliego antes del inicio de la obra, que está actualmente en proceso de cálculo y tramitación.

|  | MAPAL S.A.C.I. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO | FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO | FECHA SOLICITUD DE FONDOS A LA UEC | FECHA TRANSFERENCIA DE FONDOS | FECHA DE PAGO | DIAS DESDE LA EMISION DEL CERT A LA SOLICITUD | DIAS DESDE LA SOLICITIUD HASTA LA TRANSFERENCIA | DIAS DESDE LA TRANSF HASTA EL PAGO | TOTAL DE DIAS |
| ANT.FCIER | 22/10/2008 | 16/12/2008 | 23/12/2008 | 04/02/2009 | 55 | 7 | 43 | 105 |
| nº 1 | 30/11/2008 | 16/12/2008 | 23/12/2008 | 04/02/2009 | 16 | 7 | 43 | 66 |
| nº 2 | 05/01/2009 | 19/01/2009 | 28/01/2009 | 16/03/2009 | 14 | 9 | 47 | 70 |
| nº 3 | 09/02/2009 | 19/02/2009 | 03/03/2009 |  | 10 | 12 |  |  |
| nº 4 | 05/03/2009 | 17/03/2009 | 03/04/2009 |  | 12 | 17 |  |  |

Cada uno de los pagos citados en ambos graficos, requiere un procedimiento que puede resumirse en:

- Con la recepción, dentro de los primeros dias de cada mes de cada certificado de obra, debidamente habilitado por el Inspector Jefe de la Obra y el Sr. Director del Departamento de Hidráulica, se eleva nota a Unidad Ejecutora Central del PROSAP, solicitando Fondos del crédito para el pago del  75%, la que tarda unas dos a tres semanas promedio.

- Recibida la transferencia se debe esperar 72 Hs. para que aparezca en el Extracto Bancario. La Oficina de Habilitación del Ministerio de Hacienda, manda copia del Extracto certificado.-

- Se inicia el correspondiente expediente de pago con nota al Ministro para que autorice el Ingreso contable mediante un proyecto de Resolución que confeccionada en la UEP. Pasa al Departamento de Asuntos Legales del Ministerio de la Producción,  el que informe, aprueba procedimiento y pasa al Ministro para la firma de la Resolución y la nota de elevación al Tribunal de Cuentas para que emita Certificado de Ingreso de Fondos. Éste proceso tarda  una semana promedio.-

- Obtenido el Certificado del Tribunal de Cuentas se inicia expediente  de Pago dirigido al Coordinador Administrativo del Ministerio, quién lo pasa  a Contaduría para que realice la Imputación Preventiva.-

- Pasa a Delegación Fiscal en donde si es un Certificado de Obra se requiere el Vº Bº Técnico y luego el Vº Bº del Delegado Fiscal que tome el Expte.- Pasa a Contaduría. Éste proceso tarda cuatro días promedio.-

- Contaduría lo envía a Asuntos Legales para que emita Dictamen. En ese momento, la  la UEP prepara Resolución de aprobación del gasto para la firma del Ministro. Promedio cuatro días.-

- Vuelve a Contaduría para que emita el Compromiso de Pago en el TRAD- FIN. (sistema de registro de expedientes y pagos de la Provincia)

- Pasa a Delegación Fiscal para la aprobación. Promedio dos días.-

- Contaduría agrega Facturas que le provee la UEP previamente conformadas por el Jefe Inspectores, Director de Hidráulica y Coordinador de la EPDA; obtiene informe de la AFIP y emite Ordenado a Pagar.- Éste documento debe firmarlo hasta el Ministro.-

- Vuelve a Delegación Fiscal para aprobación y habilitación en el Sistema.

- Vuelve a Contaduría quién lo envía a Habilitación en donde se emite el PAGADO , emite cheque del 75% y paga al Proveedor.

- Contaduría desglosa Expte y lo envía a Tesorería Gral. de la Provincia quién transfiere el 25% restante de Aporte Provincial al Proveedor.-

La descripción no es para agotar al lector, sino real. Y, aunque difícil, lo cierto es  que hasta el presente, con mas o menos retrasos... la obra ha avanzado y se encuentra proxima a terminar.

Cabe agregar, asimismo, que fue necesario convenir tres adicionales al contrato de la Primer Etapa con la empresa constructora CEOSA:

- prorroga de plazo contractual,

- adicional de obra por encamisado de Tramo 29 del Canal del Norte.

- Redeterminacion de precios definitiva.

Cada una de estas “ADDENDAS” implicó por lo menos:

- acuerdo con la empresa y confección de los instrumentos contractuales, y su firma.

- Obtención de la “No objeción” del Banco Prestatario.

- Aprobación mediante Decreto del Sr. Gobernador.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA:

LPI Nº B1-81-E-01/07: Adquisición de Maquinarias para el Componente de Fortalecimiento Institucional y Re equipamiento del Departamento de Hidraulica

Esta Licitación comprende la adquisición de maquinarias distribuidas en 5 lotes: Lote 1: 4 excavadoras, Lote 2: 1 cargadora, Lote 3: 1 motoniveladora, Lote 4: 1 topadora y Lote 5: 6 camiones. La licitación incorpora la adquisición de cursos de capacitación a los operadores (personal maquinista del DH) de las maquinas a adquirir.

Es oportuno dejar sentado que el DH no adquiría maquinaria pesada hacía por lo menos treinta años!

Adjudicacion y emisión de Ordenes de Compra: 17/06/08:

-PATRICIO PALMERO S.A.I.C. y A.: cuatro (4) Excavadoras JOHN DEERE modelo 160C, por un monto total de U$S 662.832,00; una (1) Cargadora Frontal JOHN DEERE modelo 544 J, por un monto de U$S 141.275,00;  una (1) Motoniveladora JOHN DEERE modelo 670D, por un monto de U$S 193.239,00; una (1) Topadora JOHN DEERE modelo 750, por un monto de U$S 211.433,00; IGARRETA S.A.C.I.: por la compra de seis (6) camiones FORD Modelo CARGO 1517e, por un monto de U$S 457.740,00.

Los equipos han sido entregados y recibidos en conformidad, y se encuentran trabajando, previa capacitación de los operadores. Los cursos de capacitación se realizaron de acuerdo al lo establecido en los documentos de licitación, con un total de 30 hrs. de entrenamiento. Han recibido la capacitación 12 personas de planta de la División de Máquinas y Equipos del DH.  Tres en Mantenimiento, 8 maquinistas y el jefe de la División.

Esta adquisición se concretó luego de un largo proceso de evaluación de las ofertas, tres dictámenes  de la comisión de evaluación, y  notas aclaratorias  a oferentes, solicitud de prórroga mantenimiento  de ofertas., Solicitud no objeción PROSAP-BID.  Notificación a oferentes, la emisión de la pertinente  Resolución de Adjudicación.

Asimismo, debido a los mayores costos, fue necesario reformular el presupuesto original, y asignarle dinero de otras partidas. Las Ordenes de Compra fueron emitidas en pesos, pero a la vez, llevaban clausulas de ajuste por que el precio fue pactado en dólares estadounidenses, lo que finalmente, produjo un Ajuste final por diferencias de cambio.

EL PROCESO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL AGUA y de los RECURSOS INFORMATICOS DEL DH.

Se encuentran trabajando 6 consultores especialistas en informática, coordinados por la Ing. Marta Paz y supervisados por el Coordinador de la UEP.

Tareas realizadas:

Relevamientos de toda la organización funcional del DH, recursos humanos e informáticos en uso.

Capacitación del personal del DH y otras dependencias de la Administración Publica:

- Gabinete con 10 PCs adquiridas por el proyecto, conectadas a Internet (servidor del DH) y 1 impresora.

- 2007/2008: Plan de capacitacion en herramientas informáticas al personal del DH

- El 18/12/2008: entrega a los cursantes de 90 certificados correspondientes a niveles básicos, intermedio Word, intermedio Excel y avanzado Excel.72

Pagina web del Departamento de Hidráulica:

AÑO 2007: www.hidraulica.sanjuan.gov.ar, con contenidos estáticos,

AÑO 2008 se dio inicio, a través de la contratación de 1 consultor especialista, fase dinamica con información on-line e interactiva:

- Gúia de trámites: información y formularios a realizar en el DH.

- Reclamos

- Organización y Normativas. Resoluciones de la Dirección Administrativa

- Actas del Honorable Concejo

- Proyectos y Obras.

- Datos y estadísticas (zonas de riego, aforos de ríos, pronósticos de escurrimiento, relevamiento agrícola 2006/2007, obras del canal del Norte; aguas subterráneas)

- Servicios de Consulta: Mesa de entradas virtual: seguimiento de expedientes; de estado de deuda y reimpresión de boletas de pago.

- Planilla diaria de distribución y aforos.

- Recaudaciones.

- Ejecucion presupuestaria.

- Monda 2009.

Se capacitó al personal del DH para la carga y actualización de datos de la página web.

Análisis de nuevas aplicaciones web, que ayuden a las Juntas de Riego en una gestión más autónoma y no tan dependiente de la unidad central.

Mejora de Gestión Administrativa:

Tareas ejecutadas en relación a la adecuación y mejora de procedimientos internos:

- Generación de nuevas aplicaciones de consulta  de expedientes, (en el sistema actual), a fin de reemplazar el uso de la ficha en papel. Impresión de fichas y carátulas por sistema. Desde el día 01/07/08 se deja de usar la ficha manual de mesa de entrada del DH.

- Desarrollo de aplicativo para la Mesa de Entradas Virtual.

- Seguimiento de la cargas de pases, para analizar rendimiento. Informes semanales al Director

- Análisis de un nuevo procedimiento, avalado por el Centro de Cómputos del DH, para agilizar la actualización de pagos recaudados por banco, debido a un cambio de procedimientos en el Banco de San Juan.

- Gestión de habilitación de 3 cuentas de correo  para la recepción y envío de documentación oficial del DH (dh-computos/dh-tesoreria/dh-contaduria@speedy.com.ar).

- Relevamiento del flujo de información entre el DH y el Banco de San Juan. Desde el día 01/07/08 se procesa directamente lo que manda el banco, a fin de que la información esté permanentemente actualizada.

- Desarrollo de aplicativo para incorporar la cobranza mediante el sistema Link a través del Banco San Juan. En espera de firma de Convenio con Red Link

- Definición de manuales de procedimientos para los distintos circuitos administrativos del Departamento de Hidráulica.

- Estudio de distintas alternativas de comunicación de las Juntas de Riego Departamentales del DH con el edificio central a través de Internet.

Actualización de Estaciones Remotas captadoras de datos Meteorologicos en la Cordillera:

Apoyo a la gestión del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, Organismo e través del cual se ejecuta el Programa PROSAP.

Relevamiento del Estado de Área Informática del MPyDE (2008): sistemas existentes.

- Sistemas propios: no existe sistema de información que vincule a todas las áreas del MPyDE, no están conectadas entre si .Casi exclusivamente se utilizan aplicaciones de oficina (hoja de de cálculo y procesador de texto).

- Redes de Comunicación: existe una red de comunicación de datos para acceder a Internet, pero no hay red de área local (LAN)

- Soporte técnico al usuario:  insuficiente servicio

- Recursos Humanos Técnicos: escasos y principalmente destinados a mantener operativo software de uso general y no a generar nuevos software de propósitos específicos.

Creacion de sitio web institucional para el MPyDE:  www.produccion.sanjuan.gov.ar

Contiene gran cantidad de información técnica, estadísticas, difusión de actividades, líneas de financiamiento, proyectos, etc.; es utilizado por el Ministerio como medio de difusión incrementando fuertemente los niveles de consulta de los usuarios.

Uno de los sitios web gubernamentales más completos y actualizados de la provincia. Mereció las felicitaciones del Secretario de la Función Pública del Gobierno Provincial.

Construcción del Portal web binacional sanjuancoquimbo.org. Este portal, permitirá al MPyDE ayudar a liderar la relación binacional con la Región de Coquimbo (Chile) en materia de producción, inversiones y exportaciones. Pretende, ser un vínculo entre empresarios e inversores chilenos y argentinos, para ello ya posee una base de datos dinámica de empresas de ambos países.

Gestión de Expedientes: se comenzó a construir un sistema de gestión de expedientes, para dar mayor agilidad y transparencia a la gestión de la repartición. En avanzada construcción, deberá ser validado por los usuarios finales

Desarrollo de software especifico para el MPyDE: grupo constituido por consultores del PROSAP y personal del MPyDE

Proyectos en estudio e implementación:

- Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA).

- Sistematización Registro Único de Productores Agropecuarios (RUPA)

- Diseño y Hosting Web para Empresas Sanjuaninas.

Otras tareas de fortalecimiento y apoyo a la gestión del proyecto:

Resolver las restricciones del sistema de recaudación.

El DH ha encarado una política de generar conciencia por parte del usuario de su obligaciones, tratando de convertir una cartera grande de morosos en usuarios que lleven al día sus obligaciones, todo ello mediante la implementación de planes de pagos de sus deudas atrasadas con quita de intereses, llegando a pagos en dos o tres cuotas con una quita del 70% de los intereses, acompañado de un beneficio para que aquellos otros usuarios que estando al día con sus obligaciones tributarias, puedan realizar la cancelación del año en curso con un descuento del 30% del valor nominal del canon y tasa de servicio. Todo ello acompañado de una dureza en aquellos casos de morosos que no adhieren a normalizar su situación tributaria, mediante el corte del servicio de suministro de agua.

Se ha implementado la bancarización de las boletas de cobro con más de un vencimiento para que el usuario pueda elegir el momento de su pago y se está por implementar el cobro mediante el servicio de red de cajeros automáticos.

La boleta del servicio paso de 40 $/ha.año en el año 2007, a 80$/ha.año en el 2008.

Los cambios que se están implementando en el sistema de recaudación (aumento del canon de servicio y mejoras en la política de cobro), han permitido que durante el año 08 se recaudaran $ 13.316.145,  representando un aumento del 117% respecto al año 2007. El 26 % aproximadamente del aumento de lo recaudado en el 2008 es por efecto de un aumento en la cantidad de boletas pagadas

Fortalecer la descentralización de funciones hacia las Juntas de Riego.

Delegación en las Juntas de riego, la responsabilidad de realizar los trabajos anuales de monda y mantenimiento del sistema, mediante la transferencia de los recursos recaudados a las propias Juntas para que realicen las contrataciones de obras que ellos presupuestan y estiman necesarias. Como resultado de estas acciones todas las Juntas conocen el proceso de Compras y Contrataciones que realizan mediante la utilización de las leyes de contabilidad y de obras públicas de la provincia.

Fortalecimiento de las juntas de riego, que tiene su sede en las Delegaciones Departamentales del DH, se ha avanzado en darles la posibilidad de consultar a través de la pag web: Estado de Deuda del Regante (para usuarios supervisor, inspector de zona e inspector técnico), Consulta de Planes de Pago y Reimpresión de boletas para pagos parciales y/o totales. Las delegaciones del DH que actualmente tienen acceso a Internet son 5: Angaco, San Martín, Ullúm, Iglesia y Jáchal. Se ha avanzado en el relevamiento y especificación del material necesario para conectar a Internet a las restantes Delegaciones del DH, 7 Delegaciones Departamentales y las oficinas del Dique Ignacio de la Roza.

Se instalaron 14 nuevas Pc´s distribuidas en los Departamentos de Irrigación, Efluentes Industriales y Otros Usos del agua, Secretaría Técnica, Rentas y Valores, Catastro, Contable, Administrativo, Tesorería y Personal. Esta actividad derivó en un gran esfuerzo de protección de información y de reinstalación de aplicativos debido al intercambio de Pc´s que se hizo entre los usuarios.

- Experiencia Piloto: Modernización de la distribución de agua – Canal Sarmiento/San Martín.

- Red Freatimétrica: Se coordino y participó de la reunión de trabajo sobre la recomendación de implementación de una red de freatímetros automáticos en el valle del Tulum y elaboración de un modelo de redes neuronales que represente el comportamiento de los niveles freáticos alimentado por los datos registrados en la red nueva y los datos históricos existentes, con profesionales de la UNSJ, INTA, SAGyA y DH.

COMPONENTE TRES: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RIEGO Y APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.

GESTION DE RIEGO Y BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y MEJORA DE COMPETITIVIDAD.

Se ejecuta en CONVENIO SAGYA-PROSAP-INTA, como se señalara al comienzo del  este trabajo.

En el transcurso del proyecto se han realizado un conjunto de acciones de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, Tecnología de cultivos y Riego y drenaje, se elaboraron una serie de diagnósticos y relevamientos que permitió generar información para uso del mismo programa y otras instituciones y se editó un conjunto de materiales de difusión y divulgación.

En el componente de Buenas Practicas Agrícolas se han realizado 20 capacitaciones de las cuales 6 fueron específicamente sobre uso seguro de productos fitosanitarios. En las mismas han participado en conjunto 1720 personas. Aproximadamente un tercio de la población alcanzada corresponde a productores agropecuarios, un tercio a alumnos de escuelas agrotécnicas y otro tanto a empleados y obreros rurales.

Se coordinó con las entidades publicas especializadas, proyectos específicos y entes privados: INTA, Agencia Calidad San Juan, COVIAR, Programas sociales, etc.

En materia de Buenas Práctica de RIEGO:.

- Se seleccionaron Fincas demostrativas: (5, una por cada departamento) y se comenzó a trabajar en las mismas.

- Se ha evaluado el riego en dos períodos del ciclo agrícola=verano y otoño, disponiendo de 17 evaluaciones de eficiencia de riego sobre los cuales se establecieron las respectivas Recetas de Riego a los agricultores.

- Los resultados indican que la Eficiencia de Riego (eficiencia de aplicación del agua dentro de la parcela) es baja, estimando un promedio del 35 % (el 65 % del agua va a la freática!) con valores extremos entre un 8% (92 % de pérdida de agua) en las parcelas que riegan de noche, a un 65 % con los mejores agricultores, siempre hablando de promedios, pues hay un agricultor que riega con el 85 % de eficiencia.

- Asistencia técnica para la elaboración de un plan por finca: En cada parcela piloto se elaboró una Receta de Riego, considerando un diagnóstico inicial con las evaluaciones de riego realizados y las observaciones prácticas de las labores culturales que realizan los agricultores, antes y después de cada riego. Luego del diagnóstico se hacen recomendaciones que tratan de comprender no sólo la práctica específica del riego si no también las labores culturales pre y pos riego, que afectan o influyen sobre la eficiencia de riego.

- Ensayos demostrativos durante el período de ejecución y años siguientes de sustentabilidad. En materia de riego, luego de lo observado anteriormente, se decidió proseguir con las evaluaciones de riego, a fin de ampliar el universo de datos e instalar 5 fincas pilotos demostrativas (una por departamento)

- En cada finca piloto (FP) se realizarán las siguientes actividades: A) una unidad de riego donde el agricultor seguirá aplicando sus técnicas de riego y labores, como hasta el presente; B) una unidad de riego donde el productor seguirá nuestras indicaciones en cuanto a riego y labores culturales. Se le dará apoyo de servicio técnico en los casos en que sea necesario, por eje. Si hace mulching en frutales o viñedos, se contratará una segadora para corar periódicamente el pasto y herbicidas para aplicar entre plantas. C) En una o mas unidades de riego se emplearán elementos auxiliares de riego en especial lonas regadores y mangas de riego para realizar demostraciones de estas técnicas de riego.  En todos los casos, se anotarán los costos y tiempos insumidos.

- En estas 5 FP se realizarán los Talleres de Capacitación a los regantes, para lo cual se les mostrarán las diferencias observadas en las experiencias (actividades a y b) y el uso de elementos auxiliares de riego (actividad c). Asimismo, cada vez que se realice una reunión de este tipo, un profesional del INTA dará una charla específica de un cultivo, por ejemplo: poda, raleo, aplicación de herbicidas, etc.

Se estima que al finalizar el proyecto se superará ampliamente a difusión a más de 500 agricultores.

Recuperacion de suelos afectados por ascenso de napas freáticas: se instaló una red freatimétrica, una en cada área piloto (5 en total), ubicando un total de 224 pozos, faltando 38 pozos para llegar a los 264 en total.

Los técnicos del Proyecto llevo a cabo las mediciones de niveles de freática a medida que se iban completando los pozos por departamento. Es así que actualmente se dispone de la siguiente información: Dpto San Martín: mapas de isobatas de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 2008; Dpto Albardón: isobatas de octubre y noviembre 2008; Dpto Angaco: isobatas de octubre y noviembre 2008; Dpto Caucete: isobatas de noviembre de 2008. Dpto 25 de mayo: isobatas de noviembre de 2008.  En base a los resultados obtenidos se hizo el cálculo estimativo de las superficies afectadas y en el caso de San Martín, Albardón y Angaco la variación mensual de las mismas, poniendo sobre aviso a las autoridades del Departamento de Hidráulica de la gravedad de los problemas encontrados.

Por otra parte, con los Inspectores del DH se recorrió el colector Belgrano y alguno de sus afluentes, observando los problemas y anomalías que hacen que actualmente no funcionen.

El procesamiento de la información recopilada la realizó personal del PROSAP, cargando la información en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Como se observa, que sea el DH quien continúe con el relevamiento y procesamiento de la información, durante 2009 se procesará a salir a campo en forma conjunta a fin de enseñarle los lugares y la metodología a seguir y se dará un curso de SIG en el DH, capacitando a su personal para tal función.

Establecimiento de estrategias conjuntas de mantenimiento de la red de de riego y drenaje. Se han realizado varias reuniones con los regantes y las comisiones de regantes a fin de discutir este aspecto. Se observa una tendencia a que ellos encuentren un solución propia al discutir sobre la necesidad de un reglamento, fijación de la autoridad que impone las multas por la falta de mantenimiento (por ejemplo: trabajos de monda, limpieza de su parte correspondiente del ramo, etc).

Plan de desarrollo productivo: Colonia 25 de Mayo: pendiente al presente. Se llamará a licitación para la presentación de propuestas.

Por último, se han realizado un serie de publicaciones e intervenciones en programas de radio y televisión que apoyan y refuerzan el enfoque del programa.

La información sobre cada una de las tareas realizadas se encuentra sistematizada y archivada en la oficina técnica del componente que tiene su sede en el Campo Anexo San Martín del INTA en la localidad de San Martín.

CONCLUSIONES:

El objetivo del presente trabajo es poner en conocimiento de los interesados un caso concreto de gestión administrativa al servicio del desarrollo local.

El Proyecto, en plena ejecución, abarca mucho más que la obra civil: es un proyecto integral para la provisión de infraestructura y servicios que se prestan a los productores agropecuarios, para producir más y mejor,  con el cuidado del ambiente; y contempla la provisión de un moderno y eficiente servicio de administración y gestión del agua; así como asistencia técnica y capacitación a los usuarios en buenas prácticas de riego y agrícolas.

Es, en definitiva, un caso concreto de efectiva ejecución de políticas públicas –en el caso, coordinadas entre la Nación, Provincia y Municipios y la cooperación internacional- para el logro de desarrollo con inclusión social, que democratice la distribución del ingreso, genere mejores empleos y mejore la ocupación social y productiva del territorio.

Como bien dijera Sarmiento: “El agua es para San Juan, lo que la sangre para el cuerpo humano: su principio vital”.

La Administración de este emprendimiento, que involucra a la cooperación internacional –por que se trata de créditos “blandos” – tasa LIBOR- con amplios plazos de reembolso, la Nación, la Provincia, los 5 Municipios del area del Canal del Norte-25 de Mayo y los productores y habitantes no solo del Área, sino de todo San Juan,  no es ni ha sido sencilla.

Sin embargo, con dificultades de articulación, de comprensión mutua y la firme voluntad de trabajar para el desarrollo de la Provincia, ha podido llevarse a cabo:  los resultados están a la vista, son tangibles, el Canal está arreglado, las maquinas en operaciones, la modernizacion del Departamento de Hidráulica se vive y es utilizada por “los administrados” en forma cotidiana.

Y todo, con absoluta transparencia en la gestión de los fondos públicos, sometida a un triple control: Provincia, Banco Prestatario, Nación.

Agradecimientos:

Los presentantes, Ing. Héctor José Llera, Coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial San Juan, y la abogada Elena Schiavone, agradecemos al equipo de trabajo del Proyecto, sin cuya cooperación y buena voluntad diaria, no hubiera sido posible. Gran parte del material que compone el presente, proviene de reportes de su labor y gestión. Particularmente, es menester mencionar a los Contadores Roberto Orlando Rodríguez Moralez; Leonardo Algañaraz y  Fernando Tores; al Lic. Francisco Morello;  a los Ings. Marta Paz,  Héctor Frack y Alfredo EStevez;  a Mauricio Guidet y Luisa Almada.

Y al equipo de Gobierno, encabezado por el Sr. Gobernador José Luis Gioja, que promovió, sostuvo y sostiene este Proyecto, y los nuevos que vendrán.