PROYECTO

“MEJORA DE LA ATENCION AL PUBLICO EN EL C.A.R.F. (Centro de Adiestramiento Rene Favaloro) MINISTERIO DE SALUD PUBLICA”

TOCINO, SERGIO

1 - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Contexto

La presente propuesta se enmarca en lo que ha sido casi un eje rector en las últimas reformas del estado, conocidas como de “segunda generación”. Anteriormente las políticas de reforma del estado aplicadas en nuestros países, impulsadas a partir del “Consenso de Washington”, tendían activamente a minimizar el rol del estado. Estas experiencias tuvieron consecuencias muchas veces negativas sobre el funcionamiento de los aparatos estatales. Algunos organismos internacionales al detectar estas falencias comenzaron a recomendar políticas que impulsan reformas del estado orientadas a: mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos; la utilización de indicadores de rendimiento; normas y procedimientos de calidad tendientes a mejorar la misma y su medición. Esta nueva generación de reformas enfatiza una serie de cambios y transformaciones hacia adentro del estado, en un nivel más micro, sustentadas en las ideas provenientes de las ciencias de la gestión.

Antecedentes

Es habitual en la Administración Pública la insatisfacción de los ciudadanos por la falta de calidad en la atención del mismo ante las distintas consultas o trámites que realizan. Es un problema que no se limita a una organización en especial, sino que abarca los diferentes niveles de las distintas jurisdicciones, con muy escasas excepciones.

En la práctica la organización de la Atención al Público por sectores y/o áreas responde más a las estructuras administrativas que a las necesidades de la población que concurre a requerir Bienes y Servicios.

La complejidad de los procesos, la atomicidad de los puntos de atención, el largo deambular del usuario, la falta de información correcta que debe cumplir para realizar los trámites, da por hecho la baja calidad del servicio de este aspecto esencial.

Esta baja calidad repercute a su vez negativamente en la calidad del servicio específico que brinda el área o repartición.

El objetivo final al que se apunta en el mediano plazo es la creación de una “Red Provincial de Atención al Público”, la cual amén de mejorar sustantivamente el vínculo de los ciudadanos con la Administración Pública Provincial y la resolución de sus consultas, actúe bajo un proceso continuo de feed back con el público y entre los distintos nodos de la red de atención.

La importancia de la actividad que se plantea es, que a través de la implementación de un sistema que integre todos los aspectos de la Atención al Público, se contribuya a mejorar la cantidad y calidad de las respuestas a las consultas, obteniendo información completa, confiable y actualizada para el control y monitoreo del proceso de atención.

Se busca una mayor satisfacción de los usuarios de los diferentes servicios del C.A.R.F. – Centro de Adiestramiento Rene Favaloro, Ministerio de Salud Pública, lo que a su vez incrementará la confianza y seguridad de la población usuaria de esos servicios.

Los abordajes que se encararán en los procesos de atención  para una mejora integral son los siguientes: informativo, arquitectónico, administrativo (circuitos y procedimientos), humano (capacitación de los empleados públicos), de espera o turnos, de integración a la organización y de retroalimentación y monitoreo.

El C.A.R.F. “Centro de Adiestramiento Rene Favaloro” se encuentra ubicado en el departamento de Rawson, a 5 Km. de la ciudad capital de San Juan. El mismo posee una estructura de consultorios muy amplia de atención sanitaria ambulatoria a la población, no solo de ese Departamento. El Centro brinda atención sanitaria ambulatoria de todas las especialidades, incluida una guardia de atención permanente, para lo cual posee una dotación de personal, de planta y contratados, en las áreas de enfermería, personal médico, administrativos, mantenimiento, etc. En al año 2008 se realizaron más de 150.000 servicios de atención.

2 - OBJETIVOS

2.1 - OBJETIVO GENERAL

Incorporar calidad y eficacia a los procesos y productos administrativos vinculados con el servicio de atención al público en el Centro de Adiestramiento René Favaloro (C.A.R.F.)

  - - OBJETIVOS PARTICULARES

- Mejorar la estructura orgánica y funcional vinculada con el proceso de Atención al Público.

- Reducir los tiempos de espera en el proceso de recepción de la solicitud de consulta médica.

- Mejorar el soporte tecnológico del proceso y el tratamiento de la información requerida produciendo normas de calidad de atención.

- Mejorar el clima laboral y las condiciones generales de trabajo de las áreas vinculadas con la atención al público.

- Crear una unidad de control interno y externo que den cuenta de la calidad del proceso de atención a través de la opinión de la población atendida sobre su nivel de satisfacción.

- Crear un procedimiento de auto evaluación interna permanente.

- - TAREAS AREALIZAR

- Mejorar la estructura orgánica y funcional vinculada con el proceso de atención al público reduciendo los tiempos de espera en el proceso de recepción de la solicitud de consulta médica.

- Analizar la estructura orgánico-funcional actual identificando  circuitos, procedimientos y trámites.

- Diseñar y aplicar una nueva propuesta organizacional articulada con los objetivos del proyecto

- Definir los parámetros de calidad y eficacia y las instancias de control.

- Mejorar el procesamiento y tratamiento de la información relacionada con la atención al público asentada en el nuevo soporte tecnológico.

- Elaborar una propuesta de un nuevo soporte tecnológico para el procesamiento y tratamiento de la información relacionada con los nuevos estándares de calidad.

- Mejorar el clima laboral y las condiciones generales de trabajo de las áreas vinculadas con la atención al público.

- Analizar la situación del clima laboral y condiciones generales de trabajo en las áreas de atención al público.

- Analizar los niveles de capacitación de los recursos humanos vinculados a la atención al público y cantidad de recursos humanos vinculados a esta función.

- Elaborar una propuesta de trabajo con el personal de las áreas de atención al público que tienda a mejorar las condiciones y el clima general, que incluya capacitación, evaluación y en su caso selección de nuevo personal para la atención al público.

- Crear una unidad de control interno y externo que den cuenta de la calidad del proceso de atención a través de la opinión de la población atendida sobre su nivel de satisfacción y un procedimiento de auto evaluación interna permanente.

- Constituir una unidad de control que se apoye en las normas de calidad seleccionadas para el proceso de atención al público.

- Llevar a cabo las capacitaciones del personal de atención al público en las normas de calidad a aplicar.

- Elaborar las normas de procedimiento de auto evaluación interna en absoluta consonancia con las normas de calidad seleccionadas y los nuevos soportes tecnológicos y procedimientos adoptados.

- - RESULTADOS ESPERADOS

Primer Resultado

Al finalizar este proyecto el Centro de Adiestramiento René Favaloro (C.A.R.F.) habrá mejorado sustancialmente la calidad y eficacia de los procesos y productos administrativos con el servicio de Atención al Público.

- Un documento que contenga:

- 1º El análisis y diagnóstico de la estructura orgánico-funcional actual identificando  circuitos, procedimientos y trámites.

- 2º El diseño y aplicación de una nueva propuesta organizacional articulada con los objetivos del proyecto.

- 3º El diseño de los parámetros de calidad y eficacia y de las instancias de control.

- Experiencia Piloto:

- Poner en funcionamiento la nueva metodología de Atención al Público, basada en el nuevo soporte informático tecnológico.

- Recoger las experiencias de la implementación, adecuar y aplicar las mejoras al sistema.

Segundo Resultado

Mejorar el procesamiento y tratamiento de la información relacionada con la atención al público asentada en el nuevo soporte tecnológico.

- Un documento que contenga:

- Elaborar una propuesta de un nuevo soporte tecnológico para el procesamiento y tratamiento de la información relacionada con los nuevos estándares de calidad.

- Experiencia Piloto:

- Poner en funcionamiento el nuevo soporte tecnológico para el procesamiento y tratamiento de la información relacionada con los nuevos estándares de calidad.

Tercer Resultado

Mejora del clima laboral y las condiciones generales de trabajo de las áreas vinculadas con la atención al público.

- Un documento que contenga:

- 1º Un análisis de la situación del clima laboral y condiciones generales de trabajo en las áreas de atención al público, los niveles de capacitación de los recursos humanos vinculados a esas áreas y cantidad de recursos humanos vinculados a estas funciones.

- 2º El diseño de una propuesta de trabajo con el personal de las áreas de atención al público que tienda a mejorar las condiciones y el clima de trabajo general, que incluya capacitación, evaluación y en su caso selección de nuevo personal para la atención al público.

- Experiencia Piloto:

- Implementar la propuesta de trabajo con el personal, talleres, capacitaciones y evaluaciones.

Cuarto Resultado

Creación de una unidad de control interno y externo que den cuenta de la calidad del proceso de atención a través de la opinión de la población atendida sobre su nivel de satisfacción y un procedimiento de auto evaluación interna permanente.

- Un documento que contenga:

- 1º Que proponga la constitución de una unidad de control que se apoye en las normas de calidad seleccionadas para el proceso de atención al público.

- 3º La propuesta de las capacitaciones a llevar a cabo con el  personal de atención al público en la norma de calidad elegida para su aplicación.

- 4º La propuesta de las normas de procedimiento de auto evaluación interna en absoluta consonancia con las normas de calidad seleccionadas y los nuevos soportes tecnológicos y procedimientos adoptados.

- Experiencia Piloto:

- Implementar la propuesta de la norma de calidad seleccionada, crear la unidad de control, ejecutar las normas de auto evaluación interna y desarrollar las capacitaciones.

Síntesis

El proyecto aspira a llevar adelante una modificación en el funcionamiento del Centro apuntando directamente a producir una:

Mejora sustancial en la atención a los usuarios del servicio,

Avanzar positivamente en el funcionamiento interno del organismo,

Capacitar al personal y estimularlo a mejorar en su trabajo de atención al público,

Desarrollar un mecanismo de auto evaluación que surja del trabajo en equipo con el personal involucrado,

Seleccionar normas y pautas de calidad, consensuadas con el personal involucrado,

Instituir un mecanismo de control de las normas y pautas de calidad desarrolladas.